《农业综合开发区水利骨干工程(重点中型灌区

骨干工程)建设规划》编制大纲

一、前言

规划背景，任务来历，规划基准年（2000年）、水平年（2010、2020年）等。

二、“九五”期间农业综合开发及已建水利骨干工程项目基本情况

1、实施农业综合开发的背景

2、“九五”期间农业综合开发投入及工程建设基本情况

3、“九五”期间农业综合开发效益基本情况

4、已建农业综合开发水利骨干工程项目基本情况

5、农村经济及农业综合开发进一步发展面临的主要水利问题

本章主要数据可向同级农发工作机构了解。

三、农业综合开发水利骨干工程（5-30万亩重点中型灌区骨干工程）基本现状

1、5-30万亩重点中型灌区分布及灌溉面积

灌区处数，设计灌溉面积、现有有效灌溉面积，占全国灌溉面积的比重等。

2、5-30万亩重点中型灌区的地位与作用

在经济社会发展中的地位和作用，在农业生产、农村经济发展、全面建设小康社会中的地位和作用等。

3、5-30万亩重点中型灌区骨干工程存在的主要问题

本章应对应附表4，主要从水源及渠首工程、干支输水渠道、干支渠系建筑物等方面描述。

四、规划的指导思想、基本原则与主要目标

1、指导思想

加强以水利为重点的农业基础设施建设，改善农业生产水利条件，提高农业综合生产能力，为农业综合开发和全面建设小康社会提供水利支撑和保障；贯彻可持续发展战略，提高灌溉水利用率，促进节约用水和水资源可持续利用等。

2、基本原则

坚持以农业主产区和水资源短缺地区为主；坚持先易后难；坚持工程建设与管理体制改革同步进行等。

3、主要目标

按水平年分别论述。

五、分区规划（省、区、市规划不写本章）

1、黄淮海平原区

本区包括河北、江苏、安徽、山东、河南5省。

2、东北松辽平原区

本区包括辽宁、吉林、黑龙江3省。

3、长江中下游平原丘陵区

本区包括江西、湖北、湖南、四川4省。

4、西北、华北水资源短缺区

本区包括北京、天津、山西、内蒙古、陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆（含新疆兵团）9省、区、市等。

5、其他地区

本区包括上海、浙江、福建、广东、广西、海南、重庆、云南、贵州、西藏10省、区、市。

六、农业综合开发水利骨干工程（5-30万亩重点中型灌区骨干工程）水供需平衡分析

1、现状水供需平衡分析

分析估算灌区水利工程现状可供水量（包括地表水、地下水、过境水）、现状需水量（包括灌溉、工业、生活、其他等），并说明富余和短缺情况。

2、规划项目实施后水供需平衡分析

分析估算规划项目实施后，灌区水利工程可供水量（包括地表水、地下水、过境水）、需水量（包括灌溉、工业、生活、其他等），并说明富余和短缺情况（原则上不允许出现短缺情况）。

本章分析估算采用的水文频率为：大体上以淮河和秦岭为分界线，北方灌区一般采用50％，南方及北方水稻灌区一般采用75％。对2010年前的项目可细致一些，2011年后的项目可粗略一些。全省、区、市不同水平年的汇总表格式同《可研报告》附表2。

七、规划主要建设任务及工程量

1、骨干渠道疏浚开挖及衬砌防渗

2、骨干渠系建筑物改造及配套

3、水源及渠首工程改造与加固

4、主要工程量

主要是土方量、石方量、混凝土量、防渗膜量等。

5、田间工程配套建设

此部分简要提出设想，投资可结合当地农业综合开发土地治理亩投资标准按面积估算，但不纳入本规划总投资规模。

本章按水平年分别说明全部入选项目的建设任务和工程量，对2010年前的项目可细致一些，2011年后的项目可粗略一些。全省、区、市不同水平年的汇总表格式同《可研报告》附表3。

八、投资估算与资金筹措

1、投资估算

按水平年分阶段估算，2010年以前应较为细致，2011年以后可粗略一些。

2、资金筹措

按现行政策提出资金筹措方案。

全省、区、市不同水平年的汇总表格式同《可研报告》附表3。

九、效益与经济分析

1、改善农业生产条件方面

2、增加农产品生产能力方面

3、改善生态环境方面

4、经济分析评价

本章按水平年分阶段论述、测算、分析，2010年以前应较为细致，2011年以后可粗略一些。全省、区、市不同水平年的汇总表格式同《可研报告》附表3。

十、建后运行管护及管理体制改革

1、管护机构及人员

2、管理体制改革设想

3、水价及水费收取

十一、环境影响评价

简要说明本规划对环境的有利影响和不利影响，以及对不利影响采取的相应对策措施。

十二、分期实施方案

1、“十五”、 “十一五”期间（2001－2010年）

要将2001－2003年已立项实施和2004年拟申报的项目纳入。

2、2011-2020年

十三、实施保障措施

1、政策措施

2、投入措施

3、组织机构措施

附表

1、2000年底已建农业综合开发水利骨干工程项目基本情况汇总表（此表省、区、市不填）

2、“十五”、“十一五” 期间（2001-2010年）农业综合开发水利骨干工程（5-30万亩重点中型灌区骨干工程）建设项目规划汇总表（表格格式同表4）

3、2011-2020年农业综合开发水利骨干工程（5-30万亩重点中型灌区骨干工程）建设项目规划汇总表（表格格式同表4）

4、农业综合开发水利骨干工程（5-30万亩重点中型灌区骨干工程）项目基本情况汇总表

附图

农业综合开发水利骨干工程（5-30万亩重点中型灌区骨干工程）项目分布示意图（A3幅面）