## 汇总表
汇总表
大型灌区续建配套与节水灌溉国债项目问题汇总表
被核查省份：
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目批准投资及完成投资 |  |  | 资金计划 | [5 empty] | (地方财政或水利部门)尚未拨付金额 |  |  |  | 资金到位 |  |  | 项目资金使用问题 |  |  |  |  | 中央财政资金结余情况 | 项目年度 | 项目开工前基本建设程序不规范 | [8 empty] | 项目实施阶段工程管理问题 | [10 empty] | 项目管理情况 |  |  |  |  | 项目竣工验收 |  |  |  | 实际运行管理情况 | [6 empty] | 建设的主要工程 | [5 empty] | 灌溉面积(万亩) |  |  |  |  | 新增输水能力(万M3) |  |  | 灌溉保证率 |  |  | 用水效率 |  |  |  | 年新增农业产值（万元） |  | 年增加人均收入(元/人) |  | 年新增粮食生产能力(公斤) | 粮食作物平均单产提高(公斤) | 水资源利用 |  |  |  | 实地察看及农户走访情况
|  |  | 项目批准投资 | 项目完成投资 | 项目已使用资金 | 合计 | 中央财政资金(国债及中央预算内基建)计划 |  |  | 地方财政配套资金 | 其他资金计划 | 小计 | 2006年计划资金 | 以前年度(2005年及以前) | 其中:滞留资金被挤占挪用金额*1 | 中央财政资金到位数 | 地方财政配套资金 | 其他资金到位数 | 挤占挪用资金 | 其中:挪用国债资金建设支渠以下渠道及建筑物 | 大额支付现金 | 白条入帐金额 | 虚报投资套取或骗取国债资金 |  |  | 申报的项目区不符合项目申报标准 |  |  | 可行性研究环节不规范 | 逐级申报和审批不规范 |  |  |  |  | 工程项目的实施方案不规范 | 项目建设进度 |  |  |  | 项目建设状态 | [5 empty] | 是否招投标 | 是否执行合同制 | 是否执行监理制度 | 是否执行公告制度 | 是否执行档案管理制度 | 完工项目未验收 | 项目验收后未办理交接手续 | 新增灌溉面积未列入基本农田保护区 | 未制定管护制度及运行管理办法 | 水费收取 |  | 工程尚不配套 | 项目不能适应现有灌溉技术 | 完工项目是否正常投入使用 | 完工项目不能正常投入使用的原因 | 是否未进行管理体制和运行机制改革 | 新建(重建)干支渠 |  | 渠首工程 |  |  |  | 原有 | 完工项目新增 | 未完工项目预计新增 | 完工项目改善 | 未完工项目预计改善 | 原有 | 完工项目新增 | 未完工项目预计新增 | 设计 | 完工项目实际 | 未完工项目预计 | 节约水量（万M3） |  | 灌溉水利用系数 |  | 原有 | 新增 | 原有 | 新增 |  |  | 年灌溉用水(万M3) |  | 年城市供水(万M3) |  | 抽查受益人数 | 农户对项目整体满意人数 | 水费收取不公示、公开人数 | 水费未进行改革人数 | 建后管理存在问题人数 | 建后灌溉条件得到改善人数 | 建后农作物的产量得到提高人数 | 其他情况
[7 empty] | 小计 | 1998--2005年 | 2006年度 | [16 empty] | 设计灌溉面积不足30万亩 | 涉及国债资金 | 事实描述 | 事实描述 | 无大型灌区续建配套建设和改革进展情况调查表 | 无具有相应资质单位编制的灌区续建配套和节水改造规划 | 未经省级发改委和水利厅共同审查 | 未经有资质的机构对上报材料进行综合评估 | 无省级有关部门对承担配套资金的承诺文件 | 事实描述 | 建设工期 |  |  |  | 竣工 | 在建 |  |  | 未开工 | [10 empty] | 水价 | 实收率 | [5 empty] | 长度(KM) | 投资（万元） | 建筑物(新建、改建、修理） | 投资（万元） | 其他 | 投资（万元） | [11 empty] | 完工项目实际 | 未完工项目预计 | 原有 | 实际 | [6 empty] | 设计 | 实际 | 设计 | 实际
[36 empty] | 批准计划建设起止时间 | 实际开工时间 | 完工项目实际竣工时间 | 在建项目预计竣工时间 |  | 正常在建 | 超期在建 | 在建项目停工的原因 | 尚未开工建设 | 未开工建设原因
编表说明 | 核查机构自行编号 | 根据财政部下发的项目明细名称填写，避免简称 | 按发改委批准的投资计划填写。单位：万元，保留2位小数 | 根据实际核查结果填写。单位：万元，保留2位小数 | 根据实际核查结果填写。单位：万元，保留2位小数 | 此列不需要输入，自动生成 | 此列不需要输入，自动生成 | 按批准的投资计划填写 | 按批准的投资计划填写 | 按批准的投资计划填写 | 按批准的投资计划填写 | 此列不需要输入，自动生成 | 根据实际核查结果填写。单位：万元，保留2位小数 | 根据实际核查结果填写。单位：万元，保留2位小数 | 根据实际核查结果填写。单位：万元，保留2位小数,并在表下备注1说明 | 根据实际核查结果填写。单位：万元，保留2位小数 | 根据实际核查结果填写。单位：万元，保留2位小数 | 根据实际核查结果填写。单位：万元，保留2位小数 | 根据实际核查结果填写。单位：万元，保留2位小数.并在表下备注2说明 | 根据实际核查结果填写。单位：万元，保留2位小数. | 根据实际核查结果填写。单位：万元，保留2位小数.并在表下备注3说明 | 根据实际核查结果填写。单位：万元，保留2位小数.并在表下备注4说明 | 根据实际核查结果填写。单位：万元，保留2位小数.并在表下备注5说明 | 根据实际核查结果填写。单位：万元，保留2位小数。 | 按批复的项目所属的年度填写，如2005,2006等。 | 如设计灌溉面积不足30万亩填"是",否则不填 | 如存在第5列情况,按已下达的国债资金计划数填写 | 简要说明情况 | 根据《大型灌区节水续建配套项目管理办法》第七、八条,如存在简要说明情况 | 根据《大型灌区节水续建配套项目管理办法》第10条,如存在填"是",否则不填 | 根据《大型灌区节水续建配套项目管理办法》第10条,如存在填"是",否则不填 | 根据《大型灌区节水续建配套项目管理办法》第10条,如存在填"是",否则不填 | 根据《大型灌区节水续建配套项目管理办法》第10条,如存在填"是",否则不填 | 根据《大型灌区节水续建配套项目管理办法》第10条,如存在填"是",否则不填 | 根据《大型灌区节水续建配套项目管理办法》第14条,如存在简要说明情况 | 根据财政、发改委下达的批复填写，格式为XXXX年XX月，如2004年08月。 | 按项目建设的实际开工时间填写，格式为XXXX年XX月，如2004年08月。 | 按项目建设的实际完工时间填写，格式为XXXX年XX月，如2004年08月。 | 根据核查所得结论填写，格式为XXXX年XX月，如2004年08月。 | 如已竣工填"是",否则不填 | 根据财政、发改委下达的批复,如正常在建填"是",否则不填 | 根据财政、发改委下达的批复,如超期在建填"是",否则不填 | 如存在该问题，简要说明情况 | 如存在填"是",否则不填 | 简要说明情况 | 如存在填"是",否则不填 | 如存在填"是",否则不填 | 如存在填"是",否则不填 | 如存在填"是",否则不填 | 如存在填"是",否则不填 | 如存在填"是",否则不填 | 如存在填"是",否则不填 | 如存在填"是",否则不填 | 如存在填"是",否则不填 | 根据实际核查结果及走访农户情况填写 | 实收水费/应收水费 | 如存在填"是",否则不填 | 如存在填"是",否则不填 | 如存在填"是",否则不填 | 简要说明情况 | 如存在填"是",否则不填 | 根据竣工决（结）算、监理报告、施工进度报表及核查情况等填列 | 根据竣工决（结）算、监理报告、施工进度报表及核查情况等填列 | 根据竣工决（结）算、监理报告、施工进度报表及核查情况等填列 | 根据竣工决（结）算、监理报告、施工进度报表及核查情况等填列 | 如存在本表中未列出的其他主要建设工程在本列列示工程内容 | 如存在本表中未列出的其他主要建设工程在本列列示工程投资金额 | 根据可研报告、实施方案及财政、发改委批复等填列 | 完工项目根据验收报告、实施方案及水利、农业部门提供的资料及核查情况等填列。 | 在建项目根据现有统计表、报表及水利、农业部门提供的资料、可研报告、实施方案及财政、发改委批复等资料分析填列 | 完工项目根据验收报告、实施方案及水利、农业部门提供的资料及核查情况等填列。 | 在建项目根据现有统计表、报表及水利、农业部门提供的资料、可研报告、实施方案及财政、发改委批复等资料分析填列 | 根据可研报告、实施方案及财政、发改委批复等填列 | 完工项目根据验收报告、实施方案及水利、农业部门提供的资料及核查情况等填列。 | 在建项目根据现有统计表、报表及水利、农业部门提供的资料、可研报告、实施方案及财政、发改委批复等资料分析填列 | 根据可研报告、实施方案及财政、发改委批复等填列 | 完工项目根据验收报告、实施方案及水利、农业部门提供的资料及核查情况等填列。 | 在建项目根据现有统计表、报表及水利、农业部门提供的资料、可研报告、实施方案及财政、发改委批复等资料分析填列 | 完工项目根据验收报告、实施方案及水利、农业部门提供的资料及核查情况等填列。 | 在建项目根据现有统计表、报表及水利、农业部门提供的资料、可研报告、实施方案及财政、发改委批复等资料分析填列 | 根据可研报告、实施方案及财政、发改委批复或水利部门提供的资料等填列 | 完工项目根据验收报告、实施方案及水利、农业部门提供的资料及核查情况等填列。 | 根据可研报告、实施方案及财政、发改委批复等填列 | 完工项目根据验收报告、实施方案及水利、农业部门提供的资料及核查情况、现场走访农户情况等填列。 | 根据可研报告、实施方案及财政、发改委批复等填列 | 完工项目根据验收报告、实施方案及水利、农业部门提供的资料及核查情况、现场走访农户情况等填列。 | 根据可研报告、实施方案及财政、发改委批复及核查情况、现场走访农户情况等填列 | 完工项目根据验收报告、实施方案及水利、农业部门提供的资料及核查情况、现场走访农户情况等填列。 | 根据可研报告、实施方案及财政、发改委批复等填列 | 完工项目根据验收报告、实施方案及水利、农业部门提供的资料及核查情况等填列。 | 根据可研报告、实施方案及财政、发改委批复等填列 | 完工项目根据验收报告、实施方案及水利、农业部门提供的资料及核查情况等填列。 | 根据走访农户调查记录汇总填写 | 根据走访农户调查记录汇总填写 | 根据走访农户调查记录汇总填写 | 根据走访农户调查记录汇总填写 | 根据走访农户调查记录汇总填写 | 根据走访农户调查记录汇总填写 | 根据走访农户调查记录汇总填写 | 简要说明情况
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on C4: 作者: 根据财政部下发的项目明细名称填写，避免简称。
Note on AF6: 注: 《全国大型灌区续建配套与节水改造规划报告》（水规计［2001］514号），申请大型灌区续建配套节水改造项目，必须在此规划范围内。
Note on BK5: 作者: 加固\衬砌骨干渠道
Note on BM6: 作者: 配套\改造骨干渠系建筑物
Note on BR5: 注: 完工项目填列,非完工项目不填
Note on BS5: 注:非完工项目填列,完工项目不填
Note on BT5: 注: 完工项目填列,非完工项目不填
Note on BU5: 注:非完工项目填列,完工项目不填
Note on BV4: 注:应填列年新增输水能力
Note on BW5: 注: 完工项目填列,非完工项目不填
Note on BX5: 注:非完工项目填列,完工项目不填
Note on BY4: 注:灌溉保证率=统计年份灌溉用水量全部得到满足年数/统计年数
Note on BZ5: 注: 完工项目填列,非完工项目不填
Note on CA5: 注:非完工项目填列,完工项目不填
Note on CB5: 注:应填列年节约用水量

## 资金到位及使用情况
附表1：
大型灌区续建配套与节水灌溉国债项目问题汇总表
项目资金计划到位及使用情况表
被核查省份： | [6 empty] | 金额单位：万元
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目批准投资及完成投资 |  |  | 资金计划 | [5 empty] | (地方财政或水利部门)尚未拨付金额 |  |  |  | 资金到位 |  |  | 项目资金使用问题 |  |  |  |  | 中央财政资金结余情况
|  |  | 项目批准投资 | 项目完成投资 | 项目已使用资金 | 合计 | 中央财政资金(国债及中央预算内基建)计划 |  |  | 地方财政配套资金 | 其他资金计划 | 小计 | 2006年计划资金 | 以前年度(2005年及以前) | 其中:滞留资金被挤占挪用金额*1 | 中央财政资金到位数 | 地方财政配套资金 | 其他资金到位数 | 挤占挪用资金 | 其中:挪用国债资金建设支渠以下渠道及建筑物 | 大额支付现金 | 白条入帐金额 | 虚报投资套取或骗取国债资金
[7 empty] | 小计 | 1998--2005年 | 2006年度
编表说明 | 核查机构自行编号 | 根据财政部下发的项目明细名称填写，避免简称 | 按发改委批准的投资计划填写。单位：万元，保留2位小数 | 根据实际核查结果填写。单位：万元，保留2位小数 | 根据实际核查结果填写。单位：万元，保留2位小数 | 此列不需要输入，自动生成 | 此列不需要输入，自动生成 | 按批准的投资计划填写 | 按批准的投资计划填写 | 按批准的投资计划填写 | 按批准的投资计划填写 | 此列不需要输入，自动生成 | 根据实际核查结果填写。单位：万元，保留2位小数 | 根据实际核查结果填写。单位：万元，保留2位小数 | 根据实际核查结果填写。单位：万元，保留2位小数,并在表下备注1说明 | 根据实际核查结果填写。单位：万元，保留2位小数 | 根据实际核查结果填写。单位：万元，保留2位小数 | 根据实际核查结果填写。单位：万元，保留2位小数 | 根据实际核查结果填写。单位：万元，保留2位小数.并在表下备注2说明 | 根据实际核查结果填写。单位：万元，保留2位小数. | 根据实际核查结果填写。单位：万元，保留2位小数.并在表下备注3说明 | 根据实际核查结果填写。单位：万元，保留2位小数.并在表下备注4说明 | 根据实际核查结果填写。单位：万元，保留2位小数.并在表下备注5说明 | 根据实际核查结果填写。单位：万元，保留2位小数。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0
备注1:***请注明项目编号、名称。并简要说明情况，一个项目一行。
备注2:
备注3:
备注4:
备注5:
Note on C5: 作者: 根据财政部下发的项目明细名称填写，避免简称。

## 建设管理
附表2：
大型灌区续建配套与节水灌溉国债项目问题汇总表
项目建设管理情况表
被核查省份：
项目编号 | 项目名称 | 项目年度 | 项目开工前基本建设程序不规范 | [8 empty] | 项目实施阶段工程管理问题 | [10 empty] | 项目管理情况 |  |  |  |  | 项目竣工验收 |  |  |  | 实际运行管理情况
|  |  | 申报的项目区不符合项目申报标准 |  |  | 可行性研究环节不规范 | 逐级申报和审批不规范 |  |  |  |  | 工程项目的实施方案不规范 | 项目建设进度 |  |  |  | 项目建设状态 | [5 empty] | 是否招投标 | 是否执行合同制 | 是否执行监理制度 | 是否执行项目法人制度 | 是否执行档案管理制度 | 完工项目未验收 | 项目验收后未办理交接手续 | 新增灌溉面积未列入基本农田保护区 | 未制定管护制度及运行管理办法 | 水费收取 |  | 工程尚不配套 | 项目不能适应现有灌溉技术 | 完工项目是否正常投入使用 | 完工项目不能正常投入使用的原因 | 是否未进行管理体制和运行机制改革
|  |  | 设计灌溉面积不足30万亩 | 涉及国债资金 | 事实描述 | 事实描述 | 无大型灌区续建配套建设和改革进展情况调查表 | 无具有相应资质单位编制的灌区续建配套和节水改造规划 | 未经省级发改委和水利厅共同审查 | 未经有资质的机构对上报材料进行综合评估 | 无省级有关部门对承担配套资金的承诺文件 | 事实描述 | 建设工期 |  |  |  | 竣工 | 在建 |  |  | 未开工 | [10 empty] | 水价 | 实收率
[13 empty] | 批准计划建设起止时间 | 实际开工时间 | 完工项目实际竣工时间 | 在建项目预计竣工时间 |  | 正常在建 | 超期在建 | 在建项目停工的原因 | 尚未开工建设 | 未开工建设原因
此列不需要输入，自动生成 | 此列不需要输入，自动生成 | 按批复的项目所属的年度填写，如2005,2006等。 | 如设计灌溉面积不足30万亩填"是",否则不填 | 如存在第5列情况,按已下达的国债资金计划数填写 | 简要说明情况 | 根据《大型灌区节水续建配套项目管理办法》第七、八条,如存在简要说明情况 | 根据《大型灌区节水续建配套项目管理办法》第10条,如存在填"是",否则不填 | 根据《大型灌区节水续建配套项目管理办法》第10条,如存在填"是",否则不填 | 根据《大型灌区节水续建配套项目管理办法》第10条,如存在填"是",否则不填 | 根据《大型灌区节水续建配套项目管理办法》第10条,如存在填"是",否则不填 | 根据《大型灌区节水续建配套项目管理办法》第10条,如存在填"是",否则不填 | 根据《大型灌区节水续建配套项目管理办法》第14条,如存在简要说明情况 | 根据财政、发改委下达的批复填写，格式为XXXX年XX月，如2004年08月。 | 按项目建设的实际开工时间填写，格式为XXXX年XX月，如2004年08月。 | 按项目建设的实际完工时间填写，格式为XXXX年XX月，如2004年08月。 | 根据核查所得结论填写，格式为XXXX年XX月，如2004年08月。 | 如已竣工填"是",否则不填 | 根据财政、发改委下达的批复,如正常在建填"是",否则不填 | 根据财政、发改委下达的批复,如超期在建填"是",否则不填 | 如存在该问题，简要说明情况 | 如存在填"是",否则不填 | 简要说明情况 | 如存在填"是",否则不填 | 如存在填"是",否则不填 | 如存在填"是",否则不填 | 如存在填"是",否则不填 | 如存在填"是",否则不填 | 如存在填"是",否则不填 | 如存在填"是",否则不填 | 如存在填"是",否则不填 | 如存在填"是",否则不填 | 根据实际核查结果及走访农户情况填写 | 实收水费/应收水费 | 如存在填"是",否则不填 | 如存在填"是",否则不填 | 如存在填"是",否则不填 | 简要说明情况 | 如存在填"是",否则不填
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
Note on I7: 注: 《全国大型灌区续建配套与节水改造规划报告》（水规计［2001］514号），申请大型灌区续建配套节水改造项目，必须在此规划范围内。

## 建设绩效
附表3:
大型灌区续建配套与节水灌溉国债项目问题汇总表
项目绩效情况
被核查省份：
项目编号 | 项目名称 | 建设的主要工程 | [5 empty] | 灌溉面积(万亩) |  |  |  |  | 新增输水能力(万M3) |  |  | 灌溉保证率 |  |  | 用水效率 |  |  |  | 年新增农业产值（万元） |  | 年增加人均收入(元/人) |  | 年新增粮食生产能力(公斤) | 粮食作物平均单产提高(公斤) | 水资源利用 |  |  |  | 实地察看及农户走访情况
|  | 新建(重建)干支渠 |  | 渠首工程 |  |  |  | 原有 | 完工项目新增 | 未完工项目预计新增 | 完工项目改善 | 未完工项目预计改善 | 原有 | 完工项目新增 | 未完工项目预计新增 | 设计 | 完工项目实际 | 未完工项目预计 | 节约水量（万M3） |  | 灌溉水利用系数 |  | 原有 | 新增 | 原有 | 新增 |  |  | 年灌溉用水(万M3) |  | 年城市供水(万M3) |  | 抽查受益人数 | 农户对项目整体满意人数 | 水费收取不公示、公开人数 | 水费未进行改革人数 | 建后管理存在问题人数 | 建后灌溉条件得到改善人数 | 建后农作物的产量得到提高人数 | 其他情况
|  | 长度(KM) | 投资（万元） | 建筑物(新建、改建、修理） | 投资（万元） | 其他 | 投资（万元） | [11 empty] | 完工项目实际 | 未完工项目预计 | 原有 | 实际 | [6 empty] | 设计 | 实际 | 设计 | 实际
此列不需要输入，自动生成 | 此列不需要输入，自动生成 | 根据竣工决（结）算、监理报告、施工进度报表及核查情况等填列 | 根据竣工决（结）算、监理报告、施工进度报表及核查情况等填列 | 根据竣工决（结）算、监理报告、施工进度报表及核查情况等填列 | 根据竣工决（结）算、监理报告、施工进度报表及核查情况等填列 | 如存在本表中未列出的其他主要建设工程在本列列示工程内容 | 如存在本表中未列出的其他主要建设工程在本列列示工程投资金额 | 根据可研报告、实施方案及财政、发改委批复等填列 | 完工项目根据验收报告、实施方案及水利、农业部门提供的资料及核查情况等填列。 | 在建项目根据现有统计表、报表及水利、农业部门提供的资料、可研报告、实施方案及财政、发改委批复等资料分析填列 | 完工项目根据验收报告、实施方案及水利、农业部门提供的资料及核查情况等填列。 | 在建项目根据现有统计表、报表及水利、农业部门提供的资料、可研报告、实施方案及财政、发改委批复等资料分析填列 | 根据可研报告、实施方案及财政、发改委批复等填列 | 完工项目根据验收报告、实施方案及水利、农业部门提供的资料及核查情况等填列。 | 在建项目根据现有统计表、报表及水利、农业部门提供的资料、可研报告、实施方案及财政、发改委批复等资料分析填列 | 根据可研报告、实施方案及财政、发改委批复等填列 | 完工项目根据验收报告、实施方案及水利、农业部门提供的资料及核查情况等填列。 | 在建项目根据现有统计表、报表及水利、农业部门提供的资料、可研报告、实施方案及财政、发改委批复等资料分析填列 | 完工项目根据验收报告、实施方案及水利、农业部门提供的资料及核查情况等填列。 | 在建项目根据现有统计表、报表及水利、农业部门提供的资料、可研报告、实施方案及财政、发改委批复等资料分析填列 | 根据可研报告、实施方案及财政、发改委批复或水利部门提供的资料等填列 | 完工项目根据验收报告、实施方案及水利、农业部门提供的资料及核查情况等填列。 | 根据可研报告、实施方案及财政、发改委批复等填列 | 完工项目根据验收报告、实施方案及水利、农业部门提供的资料及核查情况、现场走访农户情况等填列。 | 根据可研报告、实施方案及财政、发改委批复等填列 | 完工项目根据验收报告、实施方案及水利、农业部门提供的资料及核查情况、现场走访农户情况等填列。 | 根据可研报告、实施方案及财政、发改委批复及核查情况、现场走访农户情况等填列 | 完工项目根据验收报告、实施方案及水利、农业部门提供的资料及核查情况、现场走访农户情况等填列。 | 根据可研报告、实施方案及财政、发改委批复等填列 | 完工项目根据验收报告、实施方案及水利、农业部门提供的资料及核查情况等填列。 | 根据可研报告、实施方案及财政、发改委批复等填列 | 完工项目根据验收报告、实施方案及水利、农业部门提供的资料及核查情况等填列。 | 根据走访农户调查记录汇总填写 | 根据走访农户调查记录汇总填写 | 根据走访农户调查记录汇总填写 | 根据走访农户调查记录汇总填写 | 根据走访农户调查记录汇总填写 | 根据走访农户调查记录汇总填写 | 根据走访农户调查记录汇总填写 | 简要说明情况
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
Note on C6: 作者: 加固\衬砌骨干渠道
Note on E7: 作者: 配套\改造骨干渠系建筑物
Note on J6: 注: 完工项目填列,非完工项目不填
Note on K6: 注:非完工项目填列,完工项目不填
Note on L6: 注: 完工项目填列,非完工项目不填
Note on M6: 注:非完工项目填列,完工项目不填
Note on N5: 注:应填列年新增输水能力
Note on O6: 注: 完工项目填列,非完工项目不填
Note on P6: 注:非完工项目填列,完工项目不填
Note on Q5: 注:灌溉保证率=统计年份灌溉用水量全部得到满足年数/统计年数
Note on R6: 注: 完工项目填列,非完工项目不填
Note on S6: 注:非完工项目填列,完工项目不填
Note on T6: 注:应填列年节约用水量