附件：

全国农村饮水安全工程“十一五”规划

中期评估工作大纲

一、评估目的

国务院批准的《全国农村饮水安全工程“十一五”规划》（以下简称《规划》），提出“十一五”期间要解决1.6亿农村人口饮水安全问题。2006－2008年中央共安排资金187.2亿元，解决9255万农村人口的饮水安全问题。

今年是《规划》实施的第三年，目前，《规划》实施时间过半，完成好《规划》实施情况的中期评估任务，全面总结农村饮水安全工作成绩和经验，分析存在的问题及原因，研究制定改进工作的政策措施，为制定“十二五”规划打好基础，促进农村饮水安全工作又好又快发展，具有非常重要的意义。

中期评估总的要求的是以科学发展观为指导，做到客观、公正、科学、可靠。

二、评估范围

评估范围：全国30个省（区、市）和新疆生产建设兵团、2006－2008年6月30日已安排中央投资的全国农村饮水安全规划项目（上海市已实现城乡供水一体化，可自行总结经验，报送有关情况）。规划外和其他资金渠道安排的项目只了解基本情况，不作为评估重点。

三、评估重点和内容

评估重点：一是对规划和项目实施情况进行分析评价，包括规划情况、采取的政策措施、工程建设进展，包括项目已完成工程数量、类型、覆盖人口和主要地域分布，工程运行管理情况、资金到位及落实情况取得的成效、经验和存在的问题及原因，并提出相应的典型案件进行分析等。二是对规划实施的工作机制要求进行分析评价。三是提出进一步推动规划实施的对策和政策建议。主要评估内容如下：

1、实施过程评估

（1）前期工作情况评估，对工程规划、可行性研究报告等工作进行评价分析。

（2）工程建设情况评估，对工程设计、审批、招投标管理、物资采购、施工质量、工程监理、竣工验收等进行评价分析。

（3）工程投资情况评估，对资金到位情况、地方配套资金落实情况与群众自筹资金情况以及资金的使用情况进行评价分析。

（4）分析近年来主要材料、人工费用、机械台班费上涨对工程造价及建设的影响（要采用当地统计局的数字说明）。

2、工程运行管理评估

（1）工程管理机构设置、产权界定、管理方式、管理制度与管理体制、运行维护、技术人员培训等建后管理内容进行评价分析。

（2）工程水费征收情况评估，对水价测算、核定、执行标准、征收和使用等情况进行评价分析。

（3）分析电价、税收、人员工资等因素对水价和工程运行管理的影响。

3、项目效果与效益评估

（1）目标效果评估，包括：《规划》下达的指标（特别是需要重点解决的人口数指标、覆盖病区范围）是否能如期完成；完成投资是否达到或超过计划投资；新增供水能力是否达到计划目标、目前实际供水规模与设计规模相比的情况；建成供水工程水质卫生和其他安全性指标状况等。

（2）项目效益评估

简要分析农村饮水安全工程项目对改善当地农民生活条件、提高农民生活质量和健康水平等所产生的影响；评估工程对国民经济发展的影响以及对当地生态环境的影响。

4、项目持续性评估

（1）目标相关性评估，以项目区县（市、区）、乡镇地方人民政府，村基层组织、受益农户对各个项目活动的满意度来衡量。

（2）项目持续性评估，根据水源水量、水质状况、设计供水规模、实际日供水量、工程施工质量、水处理技术、项目自身财务盈亏状况、工程管理责任制的落实、水价机制的建立以及有关政策等方面评价整个项目的持续能力。

四、评估方法

本次评估采取项目县、项目省自评估和专家现场调查评估相结合，定性与定量相结合的方法。项目的作用和效益采用“前后对比”和“有无对比”的评估分析方法。项目目标综合评价采用综合评价法，即建立评价指标体系，进行综合评价。

1、项目省、县级自评估

各项目省（区、市）、县（市）在国家评估前应根据项目建设和管理实际情况，按照评估内容要求，在认真调查研究、分析总结的基础上，本着实事求是的原则，进行自评估，编写自评估报告。省、县级自评估报告参考提纲见附件1。（注：县级自评估应按照工程数量和规模，采取科学抽样原则抽取4－5个工程，将有关数据填写至附表3，作为典型案例，其中，抽取3个设计日供水能力20-200m3/d的工程；抽取1个设计日供水能力200-1000m3/d工程；抽取1个千吨万人供水工程。每个工程至少抽取3-5户进行入户调查）。将附表调查结果输入电脑，形成电子文档。

2、委托专门机构组织专家现场调查评估

专家现场调研评估，一方面是对各省的自评估进行评估，另一方面， 是对项目区进行实地抽查调研，采集相关数据。全国面上的数据，通过收集全国各省（区、市）项目区的数据汇总。

在评估过程中，信息的采集是评估分析的基础。专家评估组采用的信息，除有关计划管理文件、统计数据、研究报告和背景材料外，还有来自问卷调查和面访调查的信息。调查对象包括：项目主管部门（省有关厅、局）、项目实施单位、受益农户等。对来自专家、项目执行者、项目管理者的调查信息，评估组将根据当时的环境、被调查者价值取向的差异进行分析判断和修正，并建立计算机评估支持系统。

五、评估组织与实施

委托单位：国家发展改革委员会、水利部、卫生部

承担单位：中国国际工程咨询公司

协助单位：水利部农村饮水安全中心

中国疾病预防控制中心农村改水技术指导中心

具体组织实施由承担单位负责，组建若干个评估专家组，负责评估相关省（区、市）“十一五”农村饮水安全规划执行情况，完成省级“十一五”农村饮水安全规划中期评估报告，并汇总分省数据，编写总体评估报告及专题研究报告。

六、评估相关政策文件

1、国务院批准的《全国农村饮水安全工程“十一五”规划》（国家发改委、水利部、卫生部印发，发改农经[2007]1894号）

2、《关于加强农村饮水安全工程建设和运行管理工作的通知》（国家发改委、水利部、卫生部印发，发改农经[2007]1752号）

3、《农村饮水安全项目建设管理办法》（国家发展改革委 水利部2006年5月9日印发）

4、关于印发《农村饮水安全项目建设资金管理办法》的通知（财政部、水利部印发，财建[2007]917号）

5、《关于加强农村饮水安全工程卫生学评价和水质卫生监测工作的通知》（卫生部、国家发展改革委、水利部印发，卫疾控发【2008】3号）

6、《关于印发农村饮用水安全卫生评价指标体系的通知》（水利部、卫生部文件 水农[2004]547号）

7、《关于加强村镇供水工程管理的意见》（水利部，2003年10月29日）

8、《关于对农村饮水安全项目进行社会公示的通知》（水利部[2006]农水供函字第10号）

9、项目年度下达计划以及经省级发展改革、水利部门批复的项目可研报告和实施方案

10、《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）

11、《村镇供水工程技术规范》（SL310-2004）

12、其它水利工程建设和管理的有关规定、办法等

七、评估进度安排

评估时间，2008年7月－10月，主要分为四个阶段：

1、评估准备阶段（7月25日前结束）。主要包括：背景资料收集、调查问卷、抽样方案、数据处理程序设计、评估方案制定。

2、自评估阶段（7月26日－9月15日）。包括：项目区通过纵向四级（村－乡镇－县级－省、区、市）按要求上报有关数据资料以汇总项目区信息；完成省级、县级自评估报告。

3、专家现场调查评估阶段（8月15日－9月25日）。包括：评估专家组通过实地抽查调研，走访有关部门，召开有关部门和地方代表参加的评估会议，采集相关数据，提交典型项目区调查评估报告。同时对各省汇总上报数据及抽查项目有关数据进行统计分析，完成分省《农村饮水安全工程“十一五”规划实施中期评估报告》。

4、全国汇总与撰写总体评估报告阶段（9月25日－10月25日）。包括：对各省评估情况进行汇总、统计分析，完成专题研究报告。完成《全国农村饮水安全工程“十一五”规划实施中期评估报告》，召开专家咨询会，修改完善，形成报告终稿。

八、评估成果

1、省级、县级“十一五”农村饮水安全项目自评估报告（由省级、县级项目相关单位完成）。

2、分省农村饮水安全工程“十一五”规划中期评估报告（由现场专家评估组完成）。

3、全国农村饮水安全工程“十一五”规划实施中期评估总报告（由相关单位和部分评估专家共同完成）。

4、专题研究报告：

（1）农村饮水安全建设及运行管理有关政策研究报告。包括工程建设用地、税费征收、水厂运行用电，加强供水水质检测监测，有针对性地开展工程建设的卫生学评价工作等相关政策。

（2）《规划》中期调整概算相关问题研究报告。包括人均投资标准、贫困县配套资金解决办法。

专题研究报告相关内容由各地负责提供，全国专题研究报告由中咨公司组织相关单位和专家共同完成。

附件1：       省、县级自评估报告参考提纲

1、综述

说明项目区基本情况、自评估的组织管理、自评估过程、自评估资料来源与依据、评估方法、项目建设管理总体情况以及综合评估结论等。

2、基本情况

（1）农村饮水安全工作现状

（2）工程规划情况、目标任务、规模、投资及相关政策等

3、项目实施过程评估

（1）前期工作情况评估，主要包括：规划目标是否实现，任务是否完成，是否落实行政首长责任制，分级签订责任书，逐级落实责任；是否建立有效的农村饮水安全工作机制；是否已将《规划》人数分解到县，落实到具体乡镇、村或工程；是否已编制县级规划并经县级政府批准，编制单位资质是否符合相关要求；按照《规划》优先解决防病改水地区饮水不安全情况；2006、2007年度省、地、县农村饮水安全前期工作深度是否达到要求； 2006和2007年农村饮水安全前期工作经费安排数额及渠道等。

（2）工程建设情况评估，主要包括：工程完成情况，千吨万人以上的单项供水工程是否实行“四制”（建设项目法人制、工程招投标制、建设工程监理制、合同管理制），设计是否通过审查；其他工程是否实行“六制”（规划建卡、项目公示、主要材料设备招投标、资金报账、巡回监理、落实责任制和水价机制）；如何进行质量监督；2006年、2007年项目是否已进行验收，占全部项目比例，合格项目占验收项目比例；项目是否进行公示，以及公示形式、内容、效果等；用水户如何全过程参与项目建设与管理等。

（3）工程投资情况评估，主要包括：投资到位和完成情况，多渠道、多元化筹集建设资金情况；2006、2007年度项目实际完成投资额，占计划投资比例，其中中央投入、省级配套、地市级配套、县级配套、群众自筹、其他资金及所占比例。采取何种措施保障资金到位和安全使用等。

（4）分析近年来主要建筑材料、人工费用、机械台班费上涨对工程造价及建设的影响（要采用当地统计局权威部门的数字，并填写下表1）。

表1  建筑材料、运费、人工、机械台班费调查表

| 主要材料 年份 | 聚氯乙烯管（元/吨） | 聚乙烯管材（元/吨） | 钢材 （元/吨） | 水泥 （元/吨） | 运费 （元/吨公里） | 人工费 （元/工日） | 机械台班费 （元/台班） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2006年 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2007年 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2008年 上半年 |  |  |  |  |  |  |  |

4、工程运行管理评估

主要包括：农村饮水工程管理主体、管理形式、责任落实情况及其效果；是否制定完善工程管理办法和相关制度；2006、2007年度已建工程数量、供水能力、总受益人口（解决饮水不安全人口数）、实际供水量、水质状况；供水工程测算水价构成、批准水价和执行标准、计收方式和实收率；受益区农民人均纯收入，受益群众对供水服务、水价和水质等方面评价；农村供水工程电价执行标准，分析电价、税收、人员工资等因素对水价和工程运行管理的影响等；政府如何扶持基层供水服务体系建设。县、乡两级成立供水协会数量，效果；是否还有其他形式的服务组织、数量，效果。县、乡两级是否建立供水应急机制，如何组织，效果如何。

5、水源保护及水质检测评估

主要包括：水源保证率如何，采取何种措施对饮用水源进行保护；水源水、出厂水和管网末梢水水质是否进行检测，检测费用及检测频率是否达到规范要求；水质卫生状况是否达到生活饮用水卫生标准。

6、政策措施执行和落实情况

7、项目效果与效益评估

（1）目标效果评估，包括：国家“十一五”规划下达的指标（特别是需要重点解决的人口数指标和覆盖病区范围）是否能如期完成；完成投资是否达到或超过计划投资；新增供水能力是否达到计划目标以及实际供水规模与设计规模的比值等。

（2）项目效益评估

简要分析农村饮水安全工程项目对改善当地农民生活条件、生活质量、提高农民健康水平等所产生的影响；评估工程对国民经济发展以及对当地生态环境的影响。

8、项目持续性评价

（1）目标相关性评估，以项目县（市、区）、乡镇地方政府，村基层组织、受益农户对各个项目活动的满意度来衡量。

（2）项目持续性评估，根据水源水量、水质状况、设计供水规模、实际日供水量、工程施工质量、水处理技术、项目自身财务盈亏状况、工程管理责任制的落实、水价机制的建立以及有关政策等方面评价整个项目的持续能力。

9、主要经验和存在的主要问题

用典型案例说明，包括规划、工程建设、管理、政策等方面。每个案例1000字左右。包括好的建设模式、管理模式、建材价格上涨情况，涉及的各种收费问题等，可在案例中阐述。

10、自评估结论及下一步工作的意见和建议

附表1：××省农村饮水安全工程“十一五”规划实施总体情况

附表2：××省“十一五”农村安全饮水项目建设管理情况

附表3：××省××县××农村安全饮水工程调查表（只报电子文件）

附表4：农村饮水特殊水质处理工程调查表（只报电子文件）

附表5：农村饮水安全项目中期评估农户调查问卷（只报省级汇总电子文件）

附表5：农村饮水安全项目中期评估

农户调查问卷

（请在你认可的选项上打√或填数）

农户所在地：      省      市      县     乡（镇）     村

户主姓名：             ，家有    口人，常住    口人

调查时间：     年    月    日

供水工程名称：

供水工程类型：

（1）目前供水工程是谁负责管理的？

1. □水利部门专业管理2. □乡镇管的供水单位3. □用水合作组织管理4. □村集体管理5. □私营6. □其他

（2）就支付意愿与支付能力方面，请回答以下问题：

A、修建供水工程，你家投劳     工日/人？

B、修建供水工程，你家出钱      元/人？

C、目前收取的水费，你家能不能付得起？

（实收水价：    元/方，全年支出：     元，年纯收入：     元）

1.□能 2.□基本能3.□不能

（3）就对工程运行管理满意度方面，请你回答以下问题：

A、你对目前喝上水的水质满意吗？

1.□满意2.□基本满意3.□不满意

B、每天给你家供水是全日供应还是定时供应？

1.□全日供应2.□定时供应

C、你对每天供给的水量满意吗？

1.□满意2.□基本满意3.□不满意

D、你对目前的水价满意吗？

1.□满意2.□基本满意3.□不满意

E、你对制定的水费支出办法、使用情况满意吗？

1.□满意2.□基本满意3.□不满意

（4）修建供水工程后，您家在取水上花的时间一年减少了多少天（一天工作时间按8小时计算）？

1.□年节省60天以上        2.□年节省40－60天

3.□年节省20－40天        4.□没有变化

修建供水工程后，若节省了取水时间，主要用来干什么活？

1.□外出打工 2.□种地 3.□养殖 4. □家务 5.□其它

（5）修建供水工程后，您家生活用水量增加或减少多少？

1.□年生活用水量增加30％以上

2.□年生活用水量增加10－30％

3.□年生活用水量增加<10％

4.□减少了

（6）修建供水工程后，您家多养了牲口没有？要是多养了，多养多少？

1.□牲口数量增加50%以上     2.□增加30－40%

3.□增加10－20%             4.□牲口数量没有变化

（7）供水工程投入使用后，你家的年收入平均增收________元。

（8）如有收入增加，是以下哪一种情况？

1.□减少了取水时间，能有更多的时间用于种植业和其他产业

2.□减少了取水时间，剩余的劳力出去打工挣钱

3.□减少了介水疾病，减少了医疗费支出

4.□发展了庭院经济，增加了收入

5.□其他

（9）你对进一步搞好你村供水工程有何建议？