全国水利发展“十一五”规划

中期评估报告

（征求意见稿）

水利部规划计划司

水利部水利水电规划设计总院

二○○八年九月

前   言

依据《国务院关于实施〈中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要〉（以下简称《纲要》）主要目标和任务工作分工的通知》（国发[2006]29号）的意见，按照《国家发展改革委关于开展“十一五”规划〈纲要〉中期评估工作的通知》（发改规划[2008]1319号）的有关要求，我部高度重视“十一五”规划的中期评估工作，成立了水利“十一五”规划中期评估工作组，制定了评估工作方案。评估工作分为两个阶段，一是对《纲要》提出的涉及水利的目标和重点任务、重点工程和项目、水利改革与政策等的进展情况进行评估；二是对《全国水利发展“十一五”规划》（以下简称《规划》）进行全面的评估。

第一阶段的评估报告已经编制完成，我部以《关于报送“十一五”规划<纲要>中期评估报告的函》（水规计[2008] 320号）将第一阶段评估报告报送国家发展改革委。本报告为在第一阶段评估报告的基础上，编制的第二阶段的评估报告，对《规划》提出的11项水利发展主要指标的实现程度进行了评估，对《规划》提出的8项水利建设主要任务及重要工程实施情况和8项重点改革任务及加强涉水事务管理5项制度建设的进展情况进行了分析和评价，并在认真分析水利面临的新形势和总结执行《规划》中存在主要问题的基础上，提出了调整意见以及“十一五”后期水利工作的重点和进一步推动规划实施的政策建议。

目  录

一、《规划》实施总体情况	1

二、主要目标（指标）实现程度评估	4

（一）防洪减灾主要目标	6

（二）饮水安全主要目标	7

（三）节约用水主要目标	8

（四）水资源开发利用主要目标	10

（五）水资源保护与水环境治理主要目标	11

（六）水土保持生态建设主要目标	12

三、水利建设主要任务和重要工程完成情况	12

（一）防洪建设方面	13

1、防洪减灾能力不断提高	13

2、治淮骨干工程等大江大河治理工程进展情况	15

3、中小河流治理工程进展情况	16

（二）保障城乡饮水安全方面	17

1、全力推进农村饮水安全工作	17

2、加强城市饮用水源保护工作	18

3、农村饮水安全工程进展情况	18

4、城市饮用水水源安全保障工程进展情况	18

（三）加强农村水利建设方面	19

1、加强农村水利基础设施建设	19

2、节水灌溉和中部地区大型排涝泵站改造工程进展情况	21

（四）全面推进节水型社会建设方面	22

（五）合理开发和优化配置水资源方面	23

1、基本完成全国水资源综合规划	24

2、加强水资源合理配置，保证城市及工农业供水	24

3、南水北调工程进展情况	25

4、水库工程进展情况	25

（六）强化对水资源保护方面	27

（七）切实加强水土保持生态建设方面	28

（八）推进水利信息化建设方面	30

四、水利改革与政策措施落实情况	32

（一）水利改革落实情况	32

1、水资源管理体制改革情况	32

2、水务体制改革情况	33

3、水利行政管理体制改革情况	33

4、水利投融资体制改革情况	34

5、水利工程建设与管理体制改革情况	35

6、水利国有资产管理体制改革情况	36

7、水价改革情况	37

8、农村水利体制改革情况	37

（二）加强涉水事务管理制度建设	38

五、投资完成情况	41

（一）投资完成情况	41

1、已完成投资规模	41

2、投资结构	41

（二）投资形势分析	42

六、中期评估调整意见	43

（一）水利面临的新形势与严峻挑战	43

1、特大自然灾害对水利的影响	43

2、保障国家粮食安全对水利的要求	45

3、国家能源和重大产业战略布局对水资源保障的要求	46

4、物价上涨对水利建设成本和投资的影响	46

（二）《规划》执行中存在问题及原因分析	47

1、部分重要工程进展较慢，完成建设任务艰巨	47

2、部分重要工程资金缺口较大	49

3、涉及民生的面上工程任务艰巨，部分工程亟待启动	50

4、部分制度建设相对滞后	51

5、深化改革任务艰巨	52

（三）调整意见	53

1、争取将有关工程列入国家《纲要》中期调整报告	53

2、编制有关建设规划和规划实施方案	54

3、加快水利骨干项目前期工作	54

4、深化水利改革，加快制度建设	54

（四）政策措施建议	55

1、加大投入力度，保证重点工程实施	55

2、拓宽水利建设资金渠道，扩大水利专项资金规模	55

3、必须更加突出水利的战略地位	56

4、动员全社会支持和参与水利发展	57

# 一、《规划》实施总体情况

水利部于2006年12月以《关于印发全国水利发展“十一五”规划的通知》（水规计[2006]589号）颁布了《全国水利发展“十一五”规划》（简称《规划》）。《规划》实施两年多来，近40%的规划目标基本达到时间过半完成目标任务过半的要求。

《规划》主要目标实现程度见下图1。

图1      “十一五”规划主要目标实现程度

“十一五”以来，紧紧围绕经济社会又好又快发展的需要，全面贯彻落实科学发展观，积极践行可持续发展治水思路，通过加强水利前期工作和水利基础设施能力建设，不断推进水利改革和管理，有效保障了《规划》任务的实施。根据《规划》确定的目标任务和水利重要领域的建设需要，为了指导各项水利建设，共编制完成26项水利专项建设规划，其中14项得到国家批复后相继实施。同时，新一轮流域防洪规划陆续得到国务院批复，流域综合规划修编工作已经全面开展。

通过加强水利前期工作管理，初步形成了水利建设重点项目“开工一批、立项一批、论证一批”的有储备、可调整的滚动机制。我部提出的“十一五”期间拟建的118个重点骨干工程（其中24个是包含85个子项的“打捆”项目，合计179项）。截至2008年6月底，按179个单项工程前期工作情况统计，国家发展改革委批复规划2项，批复项目建议书18项，批复可研6项，核定初步设计概算23项，合计49项，占179个单项的27%；我部已报国家发展改革委待批项目共39项，约占22%（其中报规划1项、报项目建议书23项、报可研15项）；国家已批复立项和已报国家发展改革委立项的项目基本达到了一半。

《规划》主要建设任务进展比较顺利。通过大江大河治理、水利枢纽工程和水资源配置工程建设，主要江河洪水控制能力和水资源调蓄能力进一步得到提高，节水型社会建设更加深入，农田水利基础设施和饮水安全工程建设得到明显加强，水资源保护及水土保持生态修复工程建设取得新进展，水利信息化和行业能力建设不断提高。

对应《规划》的主要建设任务和重点工程，截至到2008年6月30日，按中央水利基建计划口径统计，已安排各项水利建设总投资规模1927亿元，占《规划》匡算投资规模5152亿元的37%；其中已落实中央投资969亿元，占《规划》匡算中央投资需求的41%。

“十一五”中期水利分年投资规模与《规划》投资需求比较如图2所示。

注：图中2008年投资截至6月30日。

《规划》实施两年多来，在不断推进水利重点建设的同时，进一步推进水利改革与管理，理顺了水行政管理体制，加强了水利立法和水政执法，保障城乡供水安全、防汛抗旱以及指导地方水政监察职能。初步建立了流域管理与区域管理相结合的水资源管理体制，水资源管理、取水许可管理和水功能区监督管理得到加强，全国水管体制改革取得明显成效，水价改革不断深化。推进了水利国有资产管理体制改革，实施了中央水利经营性资产效绩评价。同时，陆续颁布实施一系列行政法规、法规性文件和一批部规章。地方政府相继出台了一批加快水利发展的决定。

通过对《规划》的中期评估，客观评价分析出规划实施取得的成效和存在的问题及原因，并根据新形势和新情况提出《规划》的调整意见和政策建议，为进一步推动《规划》实施、完成《规划》提出的建设目标和任务及做好“十二五”规划奠定基础。

经过综合分析判断，预计要在2010年完成规划各项任务，还面临着不少困难和问题，任务十分艰巨。但在党中央、国务院的高度重视下，在水利部党组的正确领导下，经过广大水利战线干部职工的不懈努力，大部分规划目标可望实现。

# 二、主要目标（指标）实现程度评估

本报告重点对《规划》提出的11个主要指标进行中期评估。在《规划》提出水利发展六大领域的“十一五”末目标中，其中单位工业增加值用水量降低到120m3/万元（约束性指标）和农业灌溉用水有效利用系数提高到0.5两项指标列入了国家《纲要》，此外，《规划》还提出解决农村饮水安全人口1.6亿人（约束性指标）、洪涝灾害年均损失率、新增供水能力、新增城市供水能力、净增农田有效灌溉面积、新增水土流失综合治理面积、新增农村水电装机容量、主要江河二级水功能区水质达标率和城市主要供水水源地水质达标率等9项指标。与“十五”规划相比，除了传统的水利发展主要指标以外，《规划》新增了降低单位工业增加值用水量、主要江河二级水功能区水质达标率和城市主要供水水源地水质达标率等水资源节约和保护的指标。根据上述各项目标对“十一五”以来的执行情况进行综合统计分析，评估各项目标（指标）的实现程度。见表1。

表1                   《全国水利发展“十一五”规划》有关目标实现程度统计表

| 水利发展目标有关指标 |  | 规划指标 |  |  | “十一五”各年度执行情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | “十五” | “十一五” | 指标属性 | 2006年 | 2007年 | 2008年6月30日 | 预计到2010年 |
| 1、防洪减灾 | 洪涝灾害年均损失率（%） | （1.8） | （1.0） |  | 0.64 | 0.54 |  |  |
| 2、饮水安全 | 解决农村饮水安全人口（亿人） |  | 1.6 | 约束性 | 0.2897 | 0.6049 | 0.9255 | 可完成 |
|  | 新增城市供水能力（亿m3） | 110 | 160 |  | 18.6 | 17.4 |  | 有望完成 |
|  | 城市主要供水水源地水质达标率（%） |  | 〔90〕 |  |  | 58.1 |  |  |
| 3、节约用水 | 农业灌溉用水有效利用系数 | [0.45] | [0.5] | 预期性 | [0.463] | [0.472] |  | 有望实现 |
|  | 单位工业增加值用水量(m3/万元） | [173] | [120] | 约束性 | [154] | [142] |  | 可实现 |
| 4、水资源开发利用 | 净增农田有效灌溉面积（万亩） | 2323 | 2000～3000 |  |  | 1830 |  | 可达到 |
|  | 新增供水能力（亿m3） | 370 | 300 |  |  | 110 |  | 有望达到 |
|  | 新增农村水电装机容量（万kW） | 1600 | 1500 |  | 640 | 658 |  | 可完成 |
| 5、水资源保护与水环境治理 | 主要江河二级水功能区水质达标率（%） | 〔48〕 | 〔55〕 |  | 46.9 | 41.6 |  |  |
| 6、水土保持生态建设 | 新增水土流失综合治理面积（万km2） | 24 | 25 |  |  |  | 10.8 | 有望完成 |
| 注： 1、规划指标带（）为“十五”或“十一五”期间年均数, 带[]为年末达到数；其余为5年累计数。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## （一）防洪减灾主要目标

洪涝灾害损失率低于规划1%的目标值。近年来，我国气候异常，极端天气事件频发。2006年先后有7个台风在东南沿海登陆，4号“碧利斯”、5号“格美”先后影响福建、广东等10多个省区，8号“桑美”是新中国成立以来登陆我国大陆风力最强的台风；2007年淮河发生新中国成立以来仅次于1954年的流域性大洪水；2008年6月下旬，西江干流发生20年一遇较大洪水，珠江三角洲地区发生了超过50年一遇的特大洪水，西江支流桂江及柳江支流等江河发生超历史纪录的特大洪水，太湖出现本世纪以来同期最高水位，长江鄱阳湖水系乐安河、昌江、赣江，洞庭湖水系湘江、资水上游支流，兰江、新安江以及浙闽诸河等发生超警或超保洪水；嫩江支流霍林河、洮儿河、西辽河干流及其支流乌力吉木仁河、西拉木伦河发生超警或超保洪水，长江下游支流滁河水系普降大暴雨，局地超历史记录的特大暴雨。各级政府和防汛抗旱指挥部门面临严峻的防洪形势，依法防洪、科学调度、采取积极有效措施，夺取了防洪救灾和减灾的全面胜利。据统计资料，2006和2007两年因洪涝受灾总人口达3.2亿人，因灾死亡3773人，截至目前，2008年死亡人数初步估计约400多人，合计因灾死亡人数相当于“十五”期间5年洪灾死亡人数总和的49%。

洪涝灾害年均损失率是全国年均洪涝灾害损失占同期全国GDP的比值。2006年全国因洪涝灾害直接经济损失1332.6亿元，同期GDP为210871亿元；2007年直接经济损失1071亿元，同期GDP为246619亿元。2006年、2007年全国洪涝灾害年损失率分别为0.64％、为0.46％，均小于1.0%，2008年初步估计也低于1.0%。

## （二）饮水安全主要目标

解决农村人口饮水安全人数已经过半。按照国务院常务会议审议通过的《全国农村饮水安全工程“十一五”规划》确定的目标，“十一五”时期要解决1.6亿农村人口饮水安全问题。截止到2008年6月30日，按全国累计下达投资计算，对应解决了9255万人口的饮水安全问题，占规划总人数的57.8％。另据2007年水利统计公报，农村饮水安全人口已达5.8亿人，农村自来水普及率已达39.5％。

在农村饮水安全工程实施中，存在中西部省份的县级资金落实十分困难的情况，随着对规划的中期调整和中央1号文件有关政策的逐步落实，预计到2010年能够实现解决农村1.6亿人的饮水安全问题的目标。

城市主要供水水源地水质达标率不容乐观。根据我部组织编制的《全国城市饮用水水源地安全保障规划》，按2004年现状水平年对全国4555个城镇饮用水水源地水质评价结果，有638个水源地水质不满足要求（为4、5级），约占4555个水源地的14%。根据2007年水利部发布的两批共118个全国城市重要饮用水水源地名录（基本覆盖了20万人口以上城市的重要饮用水水源地），采用《地表水环境质量标准》（GB3838-2002），对水源地水质进行初步评价，水质达标率在58%左右，与“十一五”规划提出的主要城市水源地水质达标率达到90%的预期目标存在较大差距。

城市新增供水能力。根据水资源公报统计，2006年全国城市供水新增日综合生产能力509万m3（折合年供水能力18.6亿m3），2007年新增日综合生产能力478万m3（折合年供水能力17.4亿m3）。两年新增日综合生产能力987万m3，折合年供水能力36亿m3，占“十一五”规划目标的22.5%。预计到2010年，随着哈尔滨磨盘山水库、大伙房输水二期工程、上海青草沙水库等等一批城市供水工程的竣工，新增城市供水能力160亿m3的目标仍可望实现。

## （三）节约用水主要目标

单位工业增加值用水量下降比较迅速,降低30%的目标有望实现。《规划》提出全国万元工业增加值用水量2010年比2005年降低30%，以此计算，自2006年至2010年的5年间，平均每年要下降6.9％。根据水利部会同国家发展改革委、国家统计局发布的各地区万元工业增加值用水量指标的通报，2005年全国单位工业增加值用水量为169 m3，2006年为154m3。经初步测算，2007年全国单位工业增加值用水量为142 m3（2007年水利统计公报为126 m3），2005年～2007年期间年均下降8.4%，已高于规划期年均下降6.9%的指标。2010年万元工业增加值用水量降低30%的目标能够实现。

单位工业增加值用水量不但与工业节水水平密切相关，同时与工业的增长速度直接相关。我国2005～2007年工业增长速度较快，全国有7个省区工业增长速度达到或超过20%，有20个省区为15%～20%，工业的快速增长也是导致单位工业增加值用水量降低的因素之一。

单位工业增加值用水量下降趋势的特点是：北方缺水地区的大部分省（自治区、直辖市）下降幅度较大，丰水的部分南方省（自治区、直辖市）下降幅度较小。尽管2005～2007年全国万元工业增加值用水量下降比较迅速，但2007年全国工业用水总量达到1403亿m3，比2005年增加了118亿m3，约增加8%，预计“十一五”后期全国工业用水总量还将持续增加，这对工业节水水平提出了更高的要求。全国各省（自治区、直辖市）工业增加值、工业用水量和单位工业增加值用水量年均增长率对比见图3。

图3  工业增加值、工业用水量和单位工业增加值用水量年均增长率对比

农田灌溉用水有效利用系数年均提高约0.01。通过对各省（自治区、直辖市）不同规模灌区的测算，2006年全国大型、中型、小型和井灌区灌溉用水有效利用系数平均值分别为0.416、0.425、0.462和0.688，全国综合农田灌溉水有效利用系数为0.463；2007年全国农田灌溉水有效利用系数初步测算为0.472，平均提高约0.01。通过继续开展以节水改造为中心的大中型灌区续建配套与节水改造，加强农田基本建设，大力推广节水灌溉新技术，在缺水地区调整农业结构，发展旱作节水农业，可有效提高农业用水效率与节水水平。通过对地区农业用水有效利用系数年度考核，在中央和地方投入保障的条件下，到2010年全国灌溉用水有效利用系数达到0.5的目标有望实现。

## （四）水资源开发利用主要目标

新增供水能力。“十五”期间，全国新增供水能力370亿m3。“十一五”以来，根据水利统计年鉴，2006～2007年全国新增大、中、小型水库总库容721亿m3，根据“十一五”农村饮水安全工程实施情况统计，新增农村饮水安全工程日供水能力740.3万m3（折合年供水能力27.0亿m3），此外，新增水闸1271座，新增机电井33万眼，根据新增的各类水资源工程初步估算，约新增供水能力110亿m3，占规划目标的37%。预计到2010年，随着一批大中型水库工程、调水工程等水资源配置工程的竣工，一批城乡供水水源工程和引提水工程的建成，“十一五”新增供水能力300亿m3的目标基本可以实现。

新增农田有效灌溉面积已基本接近规划目标。“十五”期间，全国净增农田有效灌溉面积2300万亩。“十一五”以来，根据2007年水利统计公报，全国农田有效灌溉面积达8.7亿亩，占全国耕地面积44.4%，与2005年底相比，共净增农田有效灌溉面积1830万亩，已接近规划目标2000～3000万亩的下限值。按照目前农田有效灌溉面积的增加速度，预计到2010年将超过规划目标3000万亩的上限值。

“十一五”以来，农田有效灌溉面积增加最多的分别是黑龙江、山东、内蒙古、新疆、河南、安徽、贵州等7省区，农田有效灌溉面积增加均超过了百万亩，其中黑龙江、山东两省区增加的农田有效灌溉面积占全国净增农田有效灌溉面积的70%。

农村水电新增装机已实现规划目标的86%。“十五”期间，全国新增农村水电装机1600万kW。“十一五”以来，据统计，2006年全国新增农村水电站2437座，新增装机容量640万kW；2007年全国新增农村水电站1945座，装机容量658万kW。两年新增农村水电装机1298万kW，占规划目标的85.5%。2007年当年在建水电站3194座，装机容量2140万kW，按照目前农村水电的发展速度，预计到2010年不但超额完成农村水电装机容量1500万kW的目标，也将超过“十五”农村水电装机总量。

## （五）水资源保护与水环境治理主要目标

主要江河湖库二级水功能区达标率偏低。由于我国“十一五”前期污染减排目标没有实现，大部分河流湖库入河污染物总量超过水功能区限排总量或纳污能力，主要江河水污染加剧的趋势未能得到有效遏制，地表水资源质量状况基本没有改善。2005年、2006年和2007年主要江河湖库水功能区达标率分别为46.0%、46.9%、41.6%，其中主要江河湖库一级水功能区（不含开发利用区）达标率分别为50.5%、57.8%和48.1%，主要江河湖库二级水功能区达标率分别为43.4%、41.0%和38.0%。因此，与规划提出的主要江河湖库二级水功能区达到55%左右的预期目标存在较大差距，如不从污染物入河源头加以控制，将难以实现预期目标。

## （六）水土保持生态建设主要目标

全国治理水土流失面积达到规划目标的43%。“十五”期间，全国新增水土流失综合防治面积24万km2。“十一五”以来，截止2008年6月底，全国完成新增水土流失综合防治面积10.8万km2，约占“十一五”规划目标25万km2的43%，其中：国家水土保持重点工程完成治理面积2.58万km2，占规划任务的10.3%，社会力量、部门和地方投资完成水土流失治理面积8.22万km2，占规划任务的32.9%。全国新实施水土保持生态修复12.65万km2，约占规划提出的实施生态修复面积30万km2的42%。随着云贵鄂渝4省水土保持、丹江口库区水土保持等水土保持重点工程的启动实施，预计《规划》的预期目标有望实现。

# 三、水利建设主要任务和重要工程完成情况

《规划》提出了“十一五”期间，加强防洪减灾体系建设、保障城乡饮水安全、加强农村水利建设、全面推进节水型社会建设、合理开发和优化配置水资源、强化对水资源的保护、切实加强水土保持生态建设、推进水利信息化建设等8项水利建设主要任务及重要工程。本评估总结了“十一五”以来，水利部围绕8项主要任务开展的工作，重点对南水北调工程、农村饮水安全工程、城市饮用水水源安全保障工程、节水灌溉和中部地区大型排涝泵站改造工程、治淮骨干工程等大江大河治理工程、中小河流治理工程、水库工程等7项（7项工程为国家发展改革委、水利部、建设部三部委编制的《规划》提出的重要工程）的进展情况进行了分析评价。

## （一）防洪建设方面

### 1、防洪减灾能力不断提高

新一轮流域防洪规划指导大江大河流域防洪建设。继2007年国务院批复珠江、海河、松花江、辽河、太湖流域防洪规划后，2008年国务院又批复了长江、黄河流域防洪规划，淮河流域防洪规划已报国务院审批。通过加强规划指导、推进主要江河骨干枢纽工程前期工作、突出建设重点，积极争取建设投资等，继续加强大江大河干支流、重要城市段堤防加固及河道治理。

病险水库除险加固工程全面开展。2008年中央农村工作会议和今年的中央1号文件，再次强调把病险水库除险加固作为农业基础设施建设的重点，决定大幅度增加投入，病险水库除险加固进度加快，确保用3年时间完成大中型和重点小型病险水库除险加固任务。我部把病险水库除险加固这项工作放在近期要着力做好的4项重点工作的首位。根据初步统计，截至目前，通过不断加强实施病险水库除险加固，我国大型水库的病险率已由1999年底的42%下降到14%，中型水库病险率由41%下降到25%，已完成除险加固的项目初步发挥效益。水利部和财政部联合印发了《重点小型病险水库除险加固项目管理办法》，强化了前期工作。但目前迫切需要改造的病险水库仍然为数众多，现有病险水库存在的安全隐患仍然十分突出。

加强山洪灾害防御工作。根据国务院批复的《全国山洪灾害防治规划》，组织有山洪灾害防治任务的29个省（自治区、直辖市）编制完成《全国山洪灾害防治试点县实施方案报告》，选择了山洪灾害严重的县开展山洪灾害防御建设试点，规划试点范围为103个县，试点区域面积18.5万km2，涉及1413个乡镇、3172万人。

2006年在12个省（自治区、直辖市）山洪灾害重点防治区的12个县开展了山洪灾害防御试点工作,涉及区域面积4690 km2，人口90万人，共建设监测站点1339个，编制预案474个，配备预警设备1409台套，培训相关人员10万多人次。江西、湖南、浙江等省已经启动山洪灾害预警系统建设；针对有山洪灾害防治任务的地区编制中小河流洪水易发区水文基础设施建设项目建议书。

增强沿海地区防风暴潮能力。编制完成《中国沿海地区防风暴潮规划》，基本完成国家标准《海堤工程设计规范》编制，广东、浙江等地结合实际，兴修加固海堤海塘，开展了卓有成效的防御风暴潮灾害工作，东南沿海城市开展重要基础设施和经济开发区保护范围的海堤达标建设。

### 2、治淮骨干工程等大江大河治理工程进展情况

基本完成治淮19项骨干工程建设任务。截至2007年底，国务院确定的治淮19项骨干工程累计完成投资365亿元（“十一五”期间已经安排投资146.91亿元），占总投资的81％，实物工程量完成85%。实现了国务院确定的加快治淮工程建设步伐、基本完成治淮19项骨干工程建设任务的目标。目前，治淮19项骨干工程已有怀洪新河续建、入江水道巩固、分淮入沂续建、洪泽湖大堤抗震加固、包浍河初步治理、淮河入海水道近期、淮河中游临淮岗洪水控制、汾泉河初步治理、洪汝河河道近期治理、大型病险水库除险加固、奎濉河近期治理、涡河近期治理、湖洼及支流治理等13项工程全部完成，淮干上中游河道整治及堤防加固、防洪水库、沙颍河近期治理、治淮其他等4项工程基本完成，沂沭泗河洪水东调南下和行蓄洪区安全建设等2项工程正在加快实施。已建工程在防御2007年淮河大水中发挥了显著的防洪减灾效益，尽管洪水量级大于2003年，但受灾和成灾面积、受灾人口减少了1/3，转移人数、直接经济损失减少了近1/2。

有序安排重要江河、湖泊治理和控制性枢纽建设。根据2007年水利统计公报，主要江河新增达标堤防长度4243km，其中，一、二级堤防新增达标长度738.5km。当年河道整治长度2446km，完成1415km。太湖杭嘉湖南排、长江荆江大堤加固、宁夏沙坡头等工程通过竣工验收。长江荆江河段河势控制、汉江下游等重要支流及连江堤防、“两湖”治理二期，黄河下游综合治理、松花江亚行贷款防洪工程、海河流域永定新河和漳卫新河、珠江三角洲五大联圩重要堤防等重点江河防洪治理工程建设进展顺利；黄河宁蒙河段和小北干流、渭河流域防洪、四川“五江一河”治理、东北和西南国境界河防洪整治等工程按照国家已明确的建设程序开展前期工作，并启动部分重点河段治理。淮河临淮岗、嫩江尼尔基、右江百色、四川紫坪铺等骨干工程全部建成发挥效益；黄河西霞院、湖南皂市、河南燕山、安徽白莲崖等控制性枢纽的主体工程基本建成下闸蓄水；嘉陵江亭子口枢纽得到国家立项批复，基本具备开工条件；流域防洪规划中提出的沁河河口村、淮河出山店、珠江大藤峡、黄河古贤等水利枢纽的前期工作逐步推进。

亟待加强蓄滞洪区安全建设。截至目前，长江流域城陵矶附近地区100亿m3蓄滞洪区安全建设，已经启动湖南省洞庭湖钱粮湖垸层山安全区试点建设；按年度计划安排实施列入治淮19项骨干工程的淮河流域现有行蓄洪区的安全建设。其他流域蓄滞洪区安全建设进展缓慢，亟待全面加强。

### 3、中小河流治理工程进展情况

由于规划和前期工作基础比较薄弱，中小河流治理工程尚未全面展开。我部对西南4省以及陕西、青海、西藏等省市中小河流沿岸的个别县城及乡镇防洪工程向国家发展改革委报送了项目审查意见。通过我部的计划安排，地方申请中央补助的形式，取得过部分项目的中央补助资金，开展局部河段的防洪治理工程。

浙江、辽宁等省开展了部分中小河流重要堤防加固建设和以改善农村水环境为重点的生态河道建设，成都等市以及很多县（市）与城市道路、景观建设结合，开展了中小河流城市段综合治理。

## （二）保障城乡饮水安全方面

### 1、全力推进农村饮水安全工作

2007年5月国务院正式批准《全国农村饮水安全工程“十一五”规划》。我部会同有关部门科学制定实施方案，把任务分解到县。与国家发展改革委、卫生部联合下发《农村饮水安全项目建设管理办法》、与财政部制定《农村饮水安全项目建设资金管理办法》，同时开展《农村饮用水管理条例》立法起草工作。2007年8月启动了全国100个农村饮水安全示范县建设，与国家发展改革委联合印发《全国农村饮水安全工程示范县建设管理办法》。同时，与国家发展改革委启动了在辽宁、山东、浙江、河南、江西、安徽、四川、甘肃、重庆、广西和宁夏等11个省（自治区、直辖市）的农村饮水安全项目建设管理改革试点工作。中部六省243个县从2009年起将比照西部大开发有关政策，相应提高中央投资补助比例。北京、山东、浙江、湖北等经济实力较强地区，省级政府加大了财政投资力度，加快了农村饮水项目实施进度。我部重点支持实施《宁夏中部干旱带人畜饮水规划》，用3年时间投资3亿多元集中解决中部干旱带居民的生产、生活用水困难。积极促进规划中单项工程的立项批复工作。

### 2、加强城市饮用水源保护工作

与国家发展改革委、建设部、卫生部、国家环保总局联合编制《全国城市饮用水安全保障规划（2006～2020年）》，2007年10月得到国务院同意后正式印发。规划提出“十一五”期间重点解决资源型缺水和水污染严重的大中城市及以非常规污染为主的水源地饮用水安全问题。加快水源地污染源治理进程；优先开展与水源地保护和监测管理有关的工程建设；加强供水设施改造；有计划地开展水源地建设工程；积极开展生态修复和湖库型水源地面源污染治理试点工程。我部在规划编制中划定了4500多个重要水源地保护区，先后核准发布两批共118个城市重要饮用水水源地名录，并开展了对列入名录的一批水源地的调研和检查。

### 3、农村饮水安全工程进展情况

根据《全国农村饮水安全工程“十一五”规划》，解决1.6亿农村人口饮水安全问题总投资657亿元，其中中央投资320亿元。截至2008年6月30日，全国累计下达投资381.13亿元，其中中央投资187.2亿元，新增农村日供水能力740.3万t，解决9255万人口的饮水安全问题。其中，解决中部六省4600万农村人口的饮水安全问题，优先解决了血吸虫疫区618.3万人的饮水安全问题。

### 4、城市饮用水水源安全保障工程进展情况

“十一五”期间，根据规划的安排，指导地方启动解决205个水量不足或水质尚未达标的城市和350个问题突出的县级政府所在地城镇饮用水安全问题。部分大中城市启动了备用水源工程规划和建设。

## （三）加强农村水利建设方面

### 1、加强农村水利基础设施建设

以大型灌区节水改造、节水灌溉示范项目及牧区水利试点为重点的农村水利设施建设顺利实施，农业综合生产能力得到提高。

稳步推进大中型灌区“两改一提高”。对大型灌区和中型灌区继续进行续建配套与节水改造，对中部4省大型排涝泵站进行更新改造。

加强以小型水利设施为重点的农田基本建设。中央财政小型农田水利建设补助专项资金逐年大幅提高，由2006年6亿元、2007年10亿元、增加到2008年30亿元，带动了地方投入的增长。各地因地制宜开展小型农田水利工程建设，江苏省级财政每年投入5.5亿元用于农村河道疏浚整治，浙江实施千万亩农业节水工程，广西、甘肃、贵州积极发展雨水集蓄利用，安徽、福建抓紧水毁工程修复，河北、内蒙古、宁夏等15个省（自治区、直辖市）制定出台了建立农田水利建设新机制的实施意见。由于各地坚持不懈地加强农田水利建设，建成了一大批农田水利基础设施，在连续遭受自然灾害的情况下，仍取得了农业增产、农民增收的好成绩。

推动水库配套新建大型灌区建设和前期工作。继续支持“十五”重点新建灌区项目贵州遵义灌区、四川大桥水库灌区建设；促进新疆恰甫其海灌区、海南大广坝灌区、青海黑泉水库灌区立项开工建设，江西廖坊水库灌区已得到国家立项批复。同时积极推动东北地区尼尔基水库、绰勒水库配套大型灌区和黑龙江“两江一湖”灌区、宁夏沙坡头水库灌区、四川升钟水库、武都水库灌区、广西乐滩水库配套灌区等项目的前期工作，并已完成项目建议书的技术审查。

农村水电健康有序发展。通过实施《“十一五”全国水电农村电气化规划》、《2006～2008年小水电代燃料生态保护工程规划》等，小水电代燃料扩大试点项目全面启动，其中81个试点项目中有21个已建成并发挥效益。水电农村电气化县建设稳步推进，2006年、2007年共解决了323万无电人口的用电问题。

继续实施农村水电电网建设与改造，截至2007年底，共完成投资100亿元，新增110kv及以上变电站97座，新增35（66）kv变电站311座，新投产10kv及以上高压线路4.3万km，低压线路14.7万km。2007年综合网损率比2005年下降了12%。同时，农村居民生活用电价格进一步降低，2007年农村居民到户电价相比2005年平均降低了0.6%。

基本完成水利血防阶段任务。根据国家发展改革委批复的《全国血吸虫病综合治理水利专项规划（2004～2008年）》，血吸虫病疫情严重的湖南、湖北、江西、安徽、江苏、四川、云南7省的110个县（市、区）和1149个乡（镇），江汉平原、洞庭湖、鄱阳湖及长江的江湖洲滩地区和四川、云南的部分山区是重中之重。此外，上海、浙江、广东、广西、福建、重庆6省（自治区、直辖市）也被列为血吸虫病防治监测区。根据各地的江河治理、灌区改造、人畜饮水、节水灌溉、小流域治理、水资源配置、微型水利工程等水利工程建设情况，系统提出水利血防方案和对策，拟定分期治理及分片实施计划。实施了41项水利血防试点项目。安排实施长江流域一批水利血防可结合项目的投资计划，目前大部分已基本完成。启动《全国血吸虫病综合治理水利专项规划（2009～20015年）》编制工作。

### 2、节水灌溉和中部地区大型排涝泵站改造工程进展情况

大型灌区续建配套与节水改造。根据国家发展改革委批复的《全国大型灌区续建配套与节水改造“十一五”规划》，共规划408处大型灌区，规划总投资358亿元（中央投资171亿元），新增节水能力139亿m3。截至2008年6月底，共安排建设资金110亿元（其中中央57亿元），安排规划内365个大型灌区项目建设，优先解决严重渗漏渠段的防渗以及“卡脖子”工程的除险、配套改造。由于投入总体不足，目前仅基本完成20个左右灌区骨干工程配套改造。

中型灌区节水改造。“十五”期间，中央财政农发资金安排支持了100个中型灌区节水改造项目，总投资21.91亿元，其中中央财政农发资金7.76亿元。2006年组织编制了《中型灌区节水改造建设“十一五”规划》，拟对480处重点中型灌区进行节水改造建设，在项目选择上，中型灌区改造项目建设与农业综合开发中低产田改造紧密结合，共需总投资约110亿元，其中约需中央财政农发资金55亿元。根据《财政部关于国家农业综合开发“十一五”工作安排的意见》（财发[2006]56号），“十一五”期间拟对200处重点中型灌区实施节水改造。按照这一方案，则共需总投资约46亿元，其中约需中央财政农发资金23亿元。目前，项目已经启动。

其他节水灌溉项目。在开展大中型灌区节水改造的同时，支持100个农区节水灌溉示范项目和51个牧区节水灌溉饲草料地建设；对1000多个小型农田水利“民办公助”项目进行补助。加快推进兵团节水灌溉发展步伐和前期工作，根据《兵团400万亩现代化节水灌溉工程规划》，2007年编制完成《兵团100万亩现代化节水灌溉工程可行性研究报告》。

中部四省大型排涝泵站更新改造。根据《中部四省大型排涝泵站更新改造规划》，中部四省大型排涝泵站更新改造139处，规划总投资63.93亿元。截至2008年6月，已下达中部四省大型排涝泵站投资44.07亿元，其中中央投资22亿元，用于94处大型排涝泵站更新改造，已销号88处。按照现有的投入力度和工作进度，大型排涝泵站更新改造项目可在2009年全部完成。届时可增加排涝面积102万亩，改善排涝面积4061万亩。

## （四）全面推进节水型社会建设方面

加强规划指导。根据国家发展和改革委会同水利部等有关部门2007年1月联合印发的《节水型社会建设“十一五”规划》，各流域机构和各省（自治区、直辖市）编制了本流域和本区域的节水型社会建设规划，形成了包括国家、流域和省区各个层面的系统节水型社会建设规划体系。通过编制《全国节水灌溉规划》、《全国大型灌区续建配套与节水改造“十一五”规划》、《国家农业综合开发中型灌区节水配套改造项目规划》等专项建设规划，指导开展全国灌区的节水改造工作。

节水型社会建设试点工作取得新进展,不断探索建立节水新机制。张掖、绵阳、大连等节水型社会建设试点已相继通过验收，取得了基本经验，发挥了示范作用。目前，全国试点已推广到49个、省级试点100余个。

发展农业节水，提高用水效率和效益。在积极推进大中型灌区续建配套与节水改造工程的同时，在全国主要灌区开展末级渠系改造试点。截至2007年，共新增节水灌溉面积4000多万亩,在西南、西北干旱地区开展了雨水集蓄利用工程的试点工作。

建立了各地区万元工业增加值用水量指标信息公布制度,编制各地区年度分解考核指标。我部会同国家发展改革委、国家统计局连续两年发布了上年度全国各省（自治区、直辖市）万元工业增加值用水量指标。编制完成《落实“十一五”工业万元增加值约束性指标各地区年度分解考核指标》，对工业万元增加值用水量和高用水行业用水指标进行省区年度分解，并拟联合国家发展改革委、国家统计局颁布后，作为各省（自治区、直辖市）年度考核指标执行。

## （五）合理开发和优化配置水资源方面

### 1、基本完成全国水资源综合规划

基本完成全国水资源综合规划，规划确立了全国水资源配置总体方案和供水安全体系，对重点区域、流域、重点行业、粮食主产区、经济发展区进行水资源合理配置，保证粮食安全、生态安全的用水。

### 2、加强水资源合理配置，保证城市及工农业供水

调水、引提水工程建设取得进展。南水北调东、中线一期工程全面开工，辽宁大伙房输水一期工程、宁夏扶贫扬黄一期工程基本建成。辽宁大伙房输水二期、甘肃引洮等重点工程建设进展顺利,吉林引嫩入白工程、青海引大济湟调水总干渠、广西桂林漓江补水工程、陕西引红济石、浙江舟山大陆引水等调水工程具备开工条件；同时，积极推进贵州黔中水利枢纽、陕西引汉济渭、甘肃引哈济党、珠海澳门供水工程和福建海峡西岸水资源配置工程前期工作。

加强水资源统一调度管理。黄河干、支流水量调度管理已步入规范化、法制化轨道，黄河连续8年不断流。通过继续实施引江济太，缓解了因太湖蓝藻暴发引发的无锡供水危机，改善河网水环境；组织开展珠江枯水期水量统一调度，实施珠江流域骨干水库统一调度压咸补淡应急调水，保证珠江三角洲地区和珠海、澳门等地供水安全；通过引黄济淀以及塔河、黑河等生态脆弱河流水资源优化调度，有效缓解了部分地区的供水危机和生态危机。积极推动开展珠江河口磨刀门水道、洪奇门与横门交汇口的清淤疏浚和控导工程。首都水资源可持续利用规划实施成效明显，上游地区在连续10年干旱缺水的情况下，已连续5年实施了向北京集中输水，有效提高了首都北京的供水安全保障。

### 3、南水北调工程进展情况

南水北调东、中线一期工程前期工作基本完成。南水北调东、中线一期工程可行性研究总报告已基本完成。先期开工的11个单项工程的可研报告，除东线一期工程南四湖至东平湖段工程输水与航运结合工程尚未批复外，其余10项均已得到国家发展改革委批复。11个单项工程中的29项初步设计已批复25项。2006年国务院办公厅协调会议后确定的6个单报单批项目可研报告均已完成，其中，天津干线工程、穿漳河工程和部分截污导流工程已得到国家发展改革委批复。

南水北调东、中线一期工程全面开工建设。截至2008年6月底，南水北调东、中线一期工程累计下达投资324.15亿元（其中“十一五”安排投资200.2亿元），东、中线一期工程全面开工建设。京石段应急供水工程已具备向北京通水的条件，北京市与河北省已签订了南水北调中线京石段应急供水协议，北京市与南水北调中线干线建管局已签订了南水北调中线京石段应急输水工程运用调度协议。

### 4、水库工程进展情况

病险水库除险加固工程。在完成全国第一批病险水库除险加固任务的基础上，2007年编制完成《全国病险水库除险加固专项规划》，经国务院批准后已进入实施阶段，共列入规划1182座大中型、5058座重点小型病险水库，计划在“十一五”期间全部完成6240座病险水库除险加固，需要投资510亿元，其中中央277亿元。到目前已安排3857座加固计划，约占6240座的62%，截至2008年6月30日，开工数为767座，建设任务非常紧迫。2009年，还需要安排规划内38%的病险水库除险加固任务。

大型水库工程。“十一五”期间，国务院同意的《“十五”期间全国大型水库建设规划》中供水为主的海南大隆已通过竣工验收，重庆鲤鱼塘、内蒙古绰勒、山西张峰、内蒙古三座店等大型水库基本建成下闸蓄水，在建的吉林老龙口、新疆下坂地、云南麻栗坝等水库进展顺利；云南青山嘴、甘肃九甸峡、黑龙江西山、桃山二期和青龙山，湖北三里坪、湖南洮水、江西伦潭和山口岩、福建金钟、浙江合溪等水库已开工建设；四川亭子口、重庆玉滩、辽宁三湾、锦凌、吉林哈达山等水库已获国家批复立项，已具备开工条件。

与国家发展改革委联合编制完成《全国大型水库建设规划2008～2012年》，并报送国务院。列入规划中的西藏旁多、陕西王圪堵、内蒙古海勃湾、浙江钦寸水库、广东乐昌峡已获国家批复立项，具备开工条件。西部地区云南小中甸、新疆克孜加尔、新疆兵团肯斯瓦特、四川小井沟、重庆金佛山；中部地区河南河口村、江西峡江和浯溪口、安徽下浒山、湖南莽山；东北地区的内蒙古毕拉河口、辽宁青山、黑龙江林海和阁山；东部地区河北双峰寺、海南红岭的等水库项目建议书我部已报送国家发展改革委立项。

中型水库工程。中央支持投资建设的西南地区云南“润滇”、重庆“泽渝”、四川“兴蜀”、贵州“滋黔”等一批中型水库工程建设进展顺利。

编制完成《全国中型水库建设规划》，已得到国家发展改革委批复后实施，规划提出5年期间建设261座中型水库，各地正按照规划积极开展中型水库建设。

## （六）强化对水资源保护方面

提高水质监测能力，完善水质监测网络。全国已建成水环境监测（分）中心265个，水质监测基本覆盖了全国主要江河湖库。基本完成《水资源保护监测站网及监测能力建设规划》编制，逐步完善各流域水质监测网络，不断推广水质自动监测站，部分流域建设了水环境监测移动实验室。

参与环境治理相关规划编制,实施重点流域水环境综合治理。与环境保护部、国家发展和改革委员会、住房和城乡建设部共同编制印发《淮河、海河、辽河、巢湖、滇池、黄河中上游等重点流域水污染防治规划（2006～2010年）》，参与编制《松花江流域水污染防治规划》，编制完成《太湖流域水环境综合治理总体方案》水利部分，与国务院南水北调办公室等部委提出了南水北调中线饮用水源保护区的划分要求。

按照国务院批复《太湖流域水环境综合治理总体方案》，加快流域水环境综合治理水利单项工程前期工作，并启动部分生态修复项目实施。启动实施了丹江口库区及上游水土保持项目,保护南水北调中线水源。

开展水生态系统保护与修复试点。选择增加生态流量、河湖连通、湖泊保护、小流域整体生态保护、防治海水入侵、湿地生态系统保护与修复和水源地生态系统保护等不同类型的水生态系统开展试点。批复9个不同类型的水生态系统保护与修复试点城市。

## （七）切实加强水土保持生态建设方面

加强规划指导。编制完成了一批综合及专项水土保持规划。“十一五”以来，完成了《全国水土保持生态建设“十一五”规划》、《黄土高原水土保持淤地坝规划》、《丹江口库区及上游水土保持规划》、《东北黑土区水土流失综合防治规划》、《珠江上游南北盘江石灰岩地区水土保持生态建设规划》、《农业综合开发水土保持项目规划（2008～2020年）》，以及长江和黄河上中游水土保持重点防治工程、东北黑土区和珠江上游南北盘江水土保持工程建设“十一五”规划。目前，正在抓紧组织编制《全国坡耕地水土综合整治规划》和《南方崩岗防治规划》。

水土保持工程建设。继续实施长江上游、黄河中游、京津风沙源、首都水源区等国家重点水土保持工程，项目实施重点工程的县从500个左右增加600多个，各项目总，县年均中央投资增加到260万元。黑龙江、吉林等省黑土区水土流失治理纳入国家农业综合开发项目并开工建设。全国水土保持网络和信息系统一期工程竣工验收并全面投入运行。国家发改委批复了晋陕蒙砒砂岩区窟野河流域沙棘生态减沙工程。

全面启动石羊河流域重点治理。《石羊河流域重点治理规划》已经国务院批准，规划内容主要包括节水型社会建设、产业结构调整、水资源配置保障工程建设、灌区节水改造、生态建设和水资源保护等。2006年以来，已先后启动西营专用输水渠、西营、清源、环河灌区节水改造及配套工程等石羊河流域重点治理应急项目建设。

推进石漠化地区综合治理。国务院批复了《岩溶地区石漠化综合治理工程规划大纲》，把坡改梯和小型水利水保工程作为其中的重要内容。与农业部和国家林业局等部门抓紧编制专项规划，规划涉及的贵州等8省正在积极开展项目前期工作。水利部在珠江上游南北盘江石灰岩地区实施了水土流失综合治理工程，治理水土流失面积7.9万hm2。

黄土高原淤地坝建设。在黄土高原丘陵沟壑水土流失防治区，进行以淤地坝建设为主体的水土保持生态建设，逐步形成以小流域为单元，以水土保持骨干坝为骨架，中、小淤地坝相配套，拦、排、蓄相结合的沟道坝系，不断新增淤地能力。2006～2007年，新建设淤地坝2013座，累计已建成黄土高原淤地坝2.9万座，不但控制大量泥沙进入黄河，同时改变了这一地区广大人民群众生产生活条件。

加强青海三江源自然保护区生态保护和建设。截至2008年7月底，青海三江源自然保护区生态保护建设新增水土流失治理面积1.05万hm2，同时实施生态修复面积851hm2。

大力推动生态自然修复。全国共有6个省（自治区、直辖市）出台了实施封禁、推进生态自然修复的政策或规定，全国实施封禁的县达到1200个以上。推进第二批全国水土保持生态修复试点工程建设，国家水土保持重点工程区封禁保护工作在措施配置上大幅度增加了自然修复的比重。自2001年以来累计实施封育保护面积69万km2，其中38万km2的生态得到初步修复。

## （八）推进水利信息化建设方面

加强规划指导，明确建设重点。根据《全国水利信息化规划（“金水工程”规划）》编制《水利信息化发展“十一五”规划》，指导“十一五”水利信息化建设。为加强防汛抗旱、水资源管理、水土保持、农村水利、水库移民管理等工作，提高水行政管理能力，提升水利信息化总体水平，支撑水利事业又好又快发展，围绕水利中心工作，围绕民生水利提出近期实施国家防汛抗旱指挥系统、国家水资源管理系统、全国水土保持监测网络与管理信息系统、中国农村水利管理信息系统、全国水库移民后期扶持管理信息系统、水利电子政务系统、国家水利数据中心和水利网络与信息安全保障系统等8大重点工程。

水利信息化重要业务系统建设积极推进。国家防汛抗旱指挥系统一期工程进展顺利，一期工程中的计算机骨干网系统、异地会商视频会议系统、蓄滞洪区信息反馈系统、以及大部分信息采集系统和一些决策支持系统项目已经基本完成。剩余项目主要是中央和流域机构的防洪调度系统、洪水预报系统、会商和服务管理系统、数据库以及部分水情分中心和旱情分中心等，其中计算机网络系统骨干网建设项目通过竣工验收，预计2009年完成国家防汛抗旱指挥系统一期工程建设。二期工程可行性研究报告通过水利部审查，将上报国家发展和改革委审批，力争2009年完成二期工程初步设计，2013年完成工程建设。《全国水土保持监测网络和信息系统建设二期工程可行性研究报告》已获国家发改委批准；全国灌区信息化扩大建设试点，全国30个试点灌区全部建设了计算机网络系统；《国家水资源管理系统项目建议书》、《农村水利信息管理系统可研报告》编制完成，《全国水库移民后期扶持管理信息系统可研报告》通过水利部审查。

防汛通信工作取得突破。《防汛通信卫星转发器更替可行性研究报告》获国家发改委批复，《全国重点中小型水库防汛通信调查》和《全国重点中小型水库防洪应急通信预警系统建设项目建议书》获水利部批复。

水文前期工作扎实有效。《中华人民共和国水文条例》经国务院批准后正式颁布实施。《全国水文事业发展规划》得到水利部的批复，2007年，《全国水文基础设施"十一五"建设规划》得到国家发改委的批复，规划一批项目前期工作已开展，一些项目已得到国家发改委或水利部的批复。水文投入稳中有升。2006、2007年中央水文投入分别达到2.88和2.33亿元，实现了较大幅度的增加。截至2007年底，已建成各类水文测站36720个，其中：国家基本水文站3162个，水位站1221个，雨量站14211个，水质站5468个，地下水监测站12551个，蒸发站17个，实验站90个。全国共建成8561个拍报水情测站，1221个水文预报测站。

# 四、水利改革与政策措施落实情况

《规划》中提出了水资源管理体制改革、水务体制改革、水行政管理体制改革、水利投融资体制改革、水利工程建设和管理体制改革、水利国有资产管理体制改革、水价改革、农村水利体制改革等8项改革任务；以及加强涉水事务管理的5项制度建设，包括以风险管理为核心的洪水管理制度、以水权为基础的水资源管理制度、河道管理制度、以水功能区管理为基础的水资源保护制度、水土保持管理制度等。按照《规划》提出水利改革和制度建设内容，对“十一五”以来各项改革和制度建设的进展情况进行总结。

## （一）水利改革落实情况

### 1、水资源管理体制改革情况

开展流域管理与区域管理相结合的水资源管理体制研究工作。以《水法》、《防洪法》、《水污染防治法》、《水土保持法》为依据，开展流域管理与区域管理相结合的水资源管理体制研究工作，完善流域与区域管理的事权划分和职责分工。

建立水事纠纷的预警机制。完善流域与区域管理的事权划分和职责分工,加大对已发生的水事纠纷的调处力度。以鄂豫丹江荆紫关水事纠纷为代表的14起省际水事纠纷得到基本解决。由流域管理机构正在处理的34起省际水事纠纷中，有18起基本稳定。有关流域管理机构正在开展《省际重点水事矛盾敏感地区水利规划》的编制工作。全国七大流域普遍建立了省际水事协商制度。流域管理机构发挥主导性作用，促进和监督流域内各区域落实已签订的水事协调工作规约，推进贯彻落实省际水事协商制度。淮河水利委员会、海河水利委员会、松辽水利委员会制定了水事纠纷的应急预案。

### 2、水务体制改革情况

截至2007年底，全国除西藏自治区外的30个省、自治区、直辖市已成立水务局或实施区域水务统一管理的县级以上行政区共计1492个，占全国县级以上行政区总数的61.2%。其中包括北京、上海、海南省级水务局3个，副省级水务局6个，地级水务局及承担水务管理职能的水利局178个，县级水务局及承担水务管理职能的水利局1305个。实行水务管理的地区共有自来水厂2804座，供水管道长度18.7万km，自来水供水能力11325.4万m3/d，其中地表水供水能力6973.7万m3/d，地下水4351.7万m3/d，年供水总量178.2亿m3；水务系统污水处理厂565座，污水处理能力3035.7万t/d。

### 3、水利行政管理体制改革情况

加强制度建设，改进审批方式。2007年3月，《海河水利委员会河道管理范围内建设项目审查工作制度》颁布实施，规范水行政审批和行政许可行为。2007年9月，福建省政府依照《中华人民共和国行政许可法》和国务院、福建省政府关于行政审批制度改革的有关规定，公布新确定的水行政审批项目，进一步规范了水行政审批事项，简化了审批环节，提高了审批的透明度。

2006年水利部在9个省选择了14个县水利（水务）局作为水利部水利综合执法联系点，按照国务院《全面推进依法行政实施纲要》的要求，建立健全了综合执法机构，明确综合执法机构的职责，推行行政执法责任制，加强执法保障建设，探索实行水利综合执法新途径。

### 4、水利投融资体制改革情况

促进落实地方配套资金和管理资金，开展拓宽水利建设基金筹资渠道研究，同发改委等部门协商争取延长水利建设基金的征收和使用年限，落实国家建立重大水利工程建设基金的政策措施。

各地为调动社会投资于水利的积极性，出台优惠政策，促进形成以城带乡、以工促农的新模式。

通过股份制、股份合作制办电和国家扶持办农村水电，增加农民收入。广东省乳源县全面推行股份制办电，有14个乡镇，镇镇都有农村水电，40个行政村，村村都有农村水电股份，240个自然村，年年都分享农村水电红利。四川省峨眉县龙洞村建设9座农村水电站，年上交国家税金和村集体利润60多万元。在国家政策的扶持下，江西省铜鼓县红苏村已建成和在建的农民股份合作制农村水电站有7座，总装机3085kW，全部建成投产后年发电量达1250万kW·h，全村三分之一的农民变成农村水电产业工人。湖南省桂东县黄洞乡沤菜村、沙田镇水庄村以农村水电建设为载体，将国家扶持资金量化为农民的股权，使农民长期稳定地从农村水电直接获得分红收入，形成了农民增收的长效机制。

### 5、水利工程建设与管理体制改革情况

全面推广法人责任制、招投标制和建设监理制。限额以上项目施工及建设监理的招投标率接近100%。在治淮、病险水库除险加固等工程建设中大力推行“代建制”。印发了《关于加强水利工程建设项目开工管理工作的通知》（水建管〔2006〕144号），加强开工管理，进一步完善了基本建设程序。颁布实施了《水利工程建设项目招标投标行政监督暂行规定》（水建管〔2006〕38号）、《水利工程建设监理规定》（水利部令第28号令）、《水利工程建设监理单位资质管理办法》（水利部令第29号）等管理规定，配合国家发展改革委制定颁布了《标准施工招标文件》等示范文本。在资质资格管理方面，将水利工程监理人员、造价人员资格交由行业自律组织管理，政府以注册备案等方式进行监督，建立起了政府监管与行业自律管理相结合的执业资格管理新机制。在初步建立起来的水利施工企业、监理单位信用档案基础上，起草了《水利建筑市场主体信用信息管理办法》和《水利建筑市场主体信用评价暂行办法》。全国具有水利水电工程施工特级、一级资质的企业207个，其中，水利水电工程施工总承包特级资质10家，总承包一级资质147家，专业承包一级资质50家。全国取得水利建设监理单位资格等级证书有579家，其中甲级191家、乙级162家、丙级226家。

全面推进水利工程管理体制改革。全国29个省（区、市）出台了省级水利工程管理体制改革实施意见，5个流域机构基本完成直管工程的改革任务。水利部和财政部联合出台“两定标准”，截至2008年6月底，全国15000多个水管单位中，全国有改革任务的水管单位中，98%的单位已完成“两定”测算，85%的单位已完成分类定性。有改革任务的流域机构和省级人民政府均出台了水管体制改革实施方案。有4600多个水管单位实行了管养分离（包括内部分离），占水管单位总数的40%。共安置分流人员4.5万人，占应分流人数的55%。共落实25万名水管职工的社会保障，占应参保人数的78%。

### 6、水利国有资产管理体制改革情况

初步完成《中央级水利国有资产管理暂行办法》。根据部门预算改革要求，将水利部行政事业单位2009年拟新增土地、房屋、车辆和单项价值200万元以上资产（不含使用基建资金）纳入部门预算，初步建立资产管理和预算管理相结合的机制。

根据国资委有关综合绩效评价工作的要求，开展中央水利企业绩效评价，推动水利经营性资产的规范管理，提高出资人和参加评价企业的资产监管运营意识。

### 7、水价改革情况

国家发展改革委和水利部相继印发《水利工程供水定价成本监审办法》、《关于加强农业未级渠系水价管理的通知》，以及《水利工程供水价格核算规范》，各地方政府纷纷出台了一系列的水价政策文件，初步形成水价政策体系。全国19个省（自治区、直辖市）出台了水价管理办法或实施细则。全国水利工程供水平均价格由上年的0.1438元/m3调整到2007年的0.1442元/ m3。2007年的水费收入达到121.3亿元。农村水电上网平均电价0.272元/kW·h，农村水电网平均到户电价0.513元/kW·h。

全国大部分省（区、市）都改变了过去省级集中统一定价的模式，实行了按区域定价和按单个工程定价相结合的管理办法。同时，“超定额累进加价”、“季节水价”、“两部制水价”等科学的计价制度也得到了推广。

### 8、农村水利体制改革情况

2007年底，建立农民用水户协会8000个，参与人员700多万人。全国成立的农民用水户协会累计达到4万多家，其中位于大型灌区范围内有9000多家。全国已有27个省（自治区、直辖市）出台了小型农村水利工程产权制度改革实施办法。在全国481处大型灌区中，由协会管理的田间工程控制面积占有效灌溉面积的比例达22.7%。河北、内蒙古、宁夏等15个省（自治区、直辖市）制定出台了建立农田水利建设新机制的实施意见。2006年，水利部、财政部颁布《中央财政小型农田水利工程建设补助专项资金管理办法(试行)》，采用“民办公助”方式，对农户、农民用水户协会、农民专业合作经济组织和村组集体等自愿开展小型农田水利工程建设的项目，财政给予补助。

## （二）加强涉水事务管理制度建设

“十一五”以来，围绕水利改革的8大任务，在洪水管理、水资源制度、河道管理、水资源保护、水土保持等方面，水利部开展了一系列的制度建设工作。全面启动洪水风险图编制工作，编制完成淮河、大清河等重要河流防洪和调度方案；颁布《水量分配暂行办法》，初步建立以取水权为基础的国家水权制度，以定额为基础制订取水许可总量控制指标体系；开展《河道管理条例》修订工作，《中华人民共和国河道采砂管理条例（送审稿）》列入在国务院2008年立法工作一档项目；大部分省、自治区、直辖市人民政府依法批准实施水功能区划，核定纳污能力，确定水资源不同用途及相应的水质保护目标，编制各流域重大水污染预案，编制饮用水安全保障规划，并发布城市重要饮用水水源地名录；《水土保持法》修订已经列入了国务院2008年立法工作计划，建立健全水土保持巡查制度，落实水土保持“三同时”制度，并开展与水有关的生态补偿机制研究及试点工作。具体情况参见表2。

表2      涉水事务管理制度建设

| 制度 | 《规划》制度建设内容 | 制度建设进展与相关工作情况 |
| --- | --- | --- |
| 以风险管理为核心的洪水管理制度 | 编制七大江河干流重点地区、重点蓄滞洪区和重要防洪城市的洪水风险图 | 按照《洪水风险图编制导则》，启动重点防洪区、蓄滞洪区和水库溃坝等类型洪水风险图编制试点工作 |
|  |  | 2008年6月水利部批复《全国洪水风险图编制（一期）任务书》 |
|  | 编制重要河流和重要支流防御洪水方案 | 《淮河防御洪水方案》、《大清河防御洪水方案》获国务院批复，相应洪水调度方案获防办批复 |
|  |  | 组织编制《长江防御洪水方案》、《太湖流域超标准洪水防御方案》、《黄河防汛应急预案》、《黄河防洪指挥调度规程》 |
|  | 制订蓄滞洪区管理条例、完善蓄滞洪区运用管理与补偿办法、建立洪水影响评价制度 | 起草《蓄滞洪区管理条例》 |
|  |  | 修订完善《国家蓄滞洪区运用财政补偿资金管理规定》 |
|  |  | 颁布《蓄滞洪区运用补偿核查办法》 |
|  |  | 编制完成《蓄滞洪区建设与管理规划》 |
|  |  | 初步建立了洪水影响评价制度 |
|  | 修订《水库大坝安全管理条例》 |  |
| 以水权为基础的水资源管理制度 | 建立以取水权为基础的国家水权制度 | 2007年，水利部发布《水量分配暂行办法》 |
|  |  | 部分河流水量分配方案正按程序报批 |
|  |  | 甘肃、宁夏、内蒙、浙江、广东等地开展取水权转让试点 |
|  | 制订以定额管理为基础的取水许可总量控制指标体系 | 全国28个省（自治区、直辖市）发布了用水定额 |
|  |  | 全国农业灌溉用水定额基本编制完成 |
|  |  | 部分高耗水工业行业用水定额已发布实施 |
|  |  | 初步编制完成流域取水许可总量控制指标体系 |
|  |  | 黄河流域率先将流域取水许可总量控制指标分解到支流及市县 |
|  |  | 2006年，国务院颁布《取水许可和水资源费征收管理条例》 |
|  |  | 全国取水许可证换发工作完成近半，建立了取水许可管理台帐 |
|  | 完善节水管理和用水计划管理 | 全国所有省区都成立节约用水办公室 |
|  |  | 北京、天津、河北、山东、陕西等地出台地方性节水法规 |
|  |  | 全面推行城市计划用水管理制度,对非居民生活用水每年下达定额指标，超定额累进加价，并对用水大户实时监控 |
|  |  | 计划用水单位实施月考核、超用水预警制度 |
|  | 制订抗旱条例 | 2008年《中华人民共和国抗旱条例》上报国务院审批 |
|  |  | 制订《抗旱预案编制导则》,大部分省（区、市）、89%的市（地、州）和77%的县完成了总体抗旱预案的编制 |
|  | 完善水能资源开发利用管理制度 | 湖南、贵州、四川等10多个水能资源丰富的省（自治区、直辖市）出台加强水能资源管理的政策法规 |

续表2      涉水事务管理制度建设

| 制度 | 《规划》制度建设内容 | 制度建设进展与相关工作情况 |
| --- | --- | --- |
| 以制度建设为主的河道管理制度 | 修订《河道管理条例》 | 《河道管理条例》的修订列入水利部2008年度立法工作安排，正在进行前期研究和起草工作 |
|  | 建立规划同意书制度 | 2007年，水利部颁布《水工程建设规划同意书制度管理办法（试行）》 |
|  | 划定流域管理机构河道管护范围和直属水利工程管护范围 |  |
|  | 制订《河道采砂管理条例》 | 2006年1月向国务院报送《中华人民共和国河道采砂管理条例（送审稿）》 |
| 以水功能区管理为基础的水资源保护制度 | 建立水功能区划 | 全国30个省、自治区、直辖市人民政府依法批准实施了本行政区的水功能区划 |
|  | 制订、实施主要江河入河排污口整治规划 | 七大流域完成了水域纳污能力核定工作、并向环境保护部提出了限制排污总量意见 |
|  |  | 全国七大流域完成入河排污口调查登记工作，掌握入河排污口设置分布和排污情况 |
|  | 制订饮用水水源保护区保护管理条例 | 2007年国务院批复印发《全国城市饮用水安全保障规划（2006-2020年）》 |
|  |  | 水利部核准发布两批城市重要饮用水水源地名录 |
|  | 制订重大水污染事件应急预案 | 各流域机构完成重大水污染事件应急预案的起草工作 |
|  |  | 2006年，建立重大水污染事件月报联络员制度 |
|  |  | 长江流域水资源保护局开展长江流域重点区域突发性水污染事件应急管理系统研究工作 |
|  | 制订地下水开发利用和保护规划 | 16个省（自治区、直辖市）划定并公布超采区，制订和实施地下水限采计划 |
|  |  | 完成《南水北调东中线受水区地下水压采方案》 |
|  |  | 组织开展全国地下水功能区划定工作，大部分省（自治区、直辖市）提交地下水功能区划定的初步成果 |
|  |  | 编制完成了《全国地下水动态监测规划》 |
| 水土保持管理制度 | 修订《水土保持法》 | 《水土保持法》修订已经列入了国务院2008年立法工作计划 |
|  | 完善水土保持监督检查、开发建设项目“三同时”制度 | 建立健全水土保持巡查制度，及时查处巡查过程中发现的违反水土保持法律法规的案件 |
|  |  | 落实水土保持“三同时”制度，组织建设项目水土保持设施专项验收 |
|  | 建立水土保持生态修复经济补偿机制 | 开展与水有关的生态补偿机制研究及试点工作 |
|  |  | 开展水生态系统保护与修复试点 |
|  |  | 批复9个不同类型的水生态系统保护与修复试点城市 |

# 五、投资完成情况

## （一）投资完成情况

### 1、已完成投资规模

在“十一五”规划建设项目中，框算总投资规模为5152亿元（需中央安排投资2344亿元），其中南水北调东、中线一期主体工程需投资1535亿元（静态投资），其它水利工程需投资3617亿元（需中央安排投资约占48.1%，）。

对应《规划》的主要建设任务和重点工程，截至到2008年6月30日，已安排总投资1927亿元，占规划投资37%；其中中央投资969亿元，占规划中央投资的41%。

中央水利投资安排重点保证了“民生水利”等工程投资需求，其中，安排病险水库除险加固中央投资107亿元，安排农村饮水安全194亿元，安排大型灌区续建配套和节水改造58亿元，安排中部4省排涝泵站22亿元；中央投资还重点安排了南水北调工程和治淮骨干工程和其他在建骨干工程投资和行业能力建设投资，其中，安排南水北调东中线一期工程92亿元，安排治淮19项骨干工程中央投资100亿元。

### 2、投资结构

在已安排的投资中，防洪建设投资695亿元，占已安排总投资1927亿元的36%；水资源开发利用投资1056亿元，占55%；水土保持生态建设和水资源保护等投资102亿元，占5.3%；水利能力及基础设施建设等专项工程投资74亿元（含西藏专项、水利血防、三峡库区专项），占3.7%。在已安排投资规模中，灌区节水改造、农村饮水安全、病险水库除险加固等涉及民生和新农村建设的项目投资约828亿元，约占43%。

## （二）投资形势分析

“十一五”前三年中央投资。随着国家财政收入的大幅度增加，中央加大了对涉及民生项目和农村基础设施的投入，中央年均投资341亿元，比前两年平均增长24％。其中，2006年342亿元，2007年340.52亿元，2008年预计424.52亿元，达到历史最高水平。

中央预算内投资比例不断增加。虽然国债投资逐步淡出，但新增了财政专项资金用于小型病险水库除险加固。2007年安排32亿元，2008年已落实64亿元。

中央投资继续向水利倾斜。国务院确定“十一五”期间中央预算内固定资产投资总量为7500亿元。2007年中央安排水利投资296.52亿元，约占全部国债和中央预算内投资1304亿元的23%，超过1998年以来的平均水平，体现了对水利建设的倾斜。

中央水利投资用于面上项目的比例明显增加。近两年为加快新农村建设，国家加强了保障农村饮水安全、病险水库除险加固、灌区节水改造、大型泵站改造、水土保持等面上项目建设，2006年达到42.3％，2007年达到46.7％，2008年高达50％以上。

地方水利建设投资突破性增长。据初步统计，2007年省级筹集的水利建设投资达到430亿元，比上年增加53.6％，首次超过中央水利建设投资规模，一些省（区、市）出台了水利投资优惠政策，增加了省级水利投资规模。

未来投资预测。在中央水利建设投资方面，党中央、国务院高度重视水利，已确定了近期实施的一批重要规划任务，包括农村饮水安全、病险水库除险加固、灌区节水改造、加快治淮、南水北调等建设任务。完成这些任务，从总体上看，“十一五”后两年，中央对水利的投入规模一般将不会低于350亿元。如果前期工作跟得上、宏观调控形势好，很有可能继续保持在较高的水平。各地积极研究和建立多元化、多渠道的水利投融资机制，多数省（区、市）出台或落实了增加水利投入的政策，地方水利建设投资也将保持较高的强度。预测中央和省级水利建设总投资将会保持在每年800亿元以上。

# 六、中期评估调整意见

## （一）水利面临的新形势与严峻挑战

### 1、特大自然灾害对水利的影响

2008年1月的低温雨雪冰冻灾害天气使我国南方19个省（自治区、直辖市）的水利设施受到了较大损失。特别是农村供水水源工程及供水管道设施、农村水电站机电设备及供电管网设施、灌溉渠道的衬砌及渠系建筑物破坏严重，据统计，水利基础设施直接经济损失达138.72亿元。

“5.12”汶川特大地震使四川、甘肃、陕西等受灾省水利基础设施遭受严重损毁。按照国务院抗震救灾总指挥部灾后重建规划组划定的汶川地震10个极重灾区和41个重灾区共51个县（市、区）范围编制的《汶川地震水利灾后重建规划报告》，规划区有1263座水库受损，占已建水库数量的74%；4座大型水库、7个大型灌区的供水设施损毁；震损堤防883处，总长度975.8km；41.14万处乡村供水设施受到不同程度损坏，受影响人口971.96万人；79个水文站、217处水电站受损；还有大量的水土保持设施、农田水利设施和农村电网设备线路等都受到严重损毁。据统计，水利基础设施直接经济损失高达296.50亿元，约相当于四川、甘肃、陕西3省“十五”以来7年中央水利投资总和的2倍。按照国务院关于汶川地震灾后重建总体目标和经济社会发展要求，力争用三年时间，使规划区防洪减灾基础设施、供水保障基础设施及农村水利基础设施的支撑保障能力恢复到灾前水平，共需约316亿元水利基础设施灾后重建资金，其中需中央投资212亿元。

2008年发生的两次特大自然灾害，不但对受灾区的水利基础设施造成直接破坏，同时产生了大量次生灾害和严重隐患；不但对重灾区水利基础设施的破坏是毁灭性的，对原本水利基础设施也很薄弱的其他受影响地区无疑是雪上加霜。由于国家需要安排大量的投资用于灾后水利设施重建，预计会影响其它地区在建水利工程的投资安排和建设进度，也将直接影响到中央对一些大型水利骨干工程的建设安排。

### 2、保障国家粮食安全对水利的要求

根据2008年国务院批复的《国家粮食安全中长期规划纲要》，2010年要使我国粮食自给率稳定在95%以上，粮食综合生产能力稳定在1万亿斤以上，2020年达到10800亿斤以上，为此提出实施粮食战略工程，集中力量建设一批基础条件好、生产水平高和调出量大的粮食生产核心区，集中开发一批资源有优势、增产有潜力的粮食后备产区。

未来20年,我国的人口增长和城镇化进程加快对人均耕地的影响是不可逆因素。为保证国家粮食安全，必须建立和形成不断扩大高产稳产、旱涝保收灌溉面积的长效机制。应对日益严峻的粮食安全形势和水资源挑战，一方面，需要继续加大对现有灌区的续建配套节水改造力度，进一步提高灌溉保证率、灌溉水利用率、提高单产水平和粮食产出效益。另一方面，在水源条件相对较好的地区，结合重点水利枢纽工程建设，规划和开工建设一批新灌区，进一步扩大灌溉面积，增加有效灌溉面积，开发粮食生产的后备战略资源。同时在不具备正常灌溉条件的地区，采取多种方式集蓄雨水，合理利用当地各种分散水源，提高抵御干旱灾害的能力。

### 3、国家能源和重大产业战略布局对水资源保障的要求

随着世界范围内对能源的需求和争夺态势的加强，未来资源总需求与总供给矛盾的态势愈加严峻。我国未来能源生产与消费格局的变化，对水资源配置提出新的要求。我国能源资源蕴藏量和生产量的绝大部分集中在北方水资源短缺地区。未来煤炭生产总体战略是以优化煤炭开发布局，建设大型煤炭基地为主，重点建设神东、陕北、黄陇（华亭）、晋北、晋中、晋东、鲁西、两淮、冀中、河南、云贵、蒙东（东北）、宁东13个大型煤炭基地，其中8个在晋陕蒙宁地区。规划2010年全国煤炭生产总量26亿t，其中50％以上产量集中在晋陕蒙宁地区。保障晋陕蒙宁地，特别是山西省和内蒙古自治区能源生产用水需求与安全，事关全国能源安全大局。为确保国家能源安全战略实施，必须通过兴建必要的水资源配置工程，为国家重大产业和区域发展战略提供供水安全，同时保护好相关流域和区域的水环境。

### 4、物价上涨对水利建设成本和投资的影响

近两年，随着粮食价格、能源、原材料价格的上涨，水利建设成本随之不断攀升，国家已经批复实施的《全国农村饮水安全工程“十一五”规划》等水利专项建设规划，为了达到预期效果，都面临投资调整问题；同时大中型水利工程由于施工期较长，占用物资、人力、资金较大，容易受经济环境和市场价格波动影响，出现工程造价快速上涨，导致建设项目投资规模增大的问题。

## （二）《规划》执行中存在问题及原因分析

### 1、部分重要工程进展较慢，完成建设任务艰巨

蓄滞洪区建设。蓄滞洪区是七大流域综合防洪体系的重要组成部分，是《纲要》提出的防洪减灾重点工程之一，由于投入严重不足，目前尚未全面开展，蓄滞洪区仍然是流域防洪的主要薄弱环节。特别是长江流域城陵矶附近100亿m3蓄滞洪区建设工程，仍未得到国家立项批复，海河流域多年建设投入不足，蓄滞洪区启用十分困难，难以发挥应有的蓄洪作用。

中小河流治理。中小河流明显滞后于大江大河的治理，多数中小河流尚不具备抵御常遇洪水的能力，由于长期以来缺乏投资机制和渠道，治理资金严重不足，特别是中西部地区。目前，中小河流面临的问题日益突出，中小河流洪涝灾害造成的损失已成为我国洪涝灾害损失的主体。

为指导重点地区中小河流的有效治理，2008年开始启动编制《全国重点地区中小河流近期治理建设规划》，以防洪保安为主要目标，针对重点地区洪涝问题突出，并具有一定规划和前期工作基础的中小河流，启动一批中小河流治理项目，并申请中央财政资金支持，以满足重点地区中小河流近期建设的需要。

南水北调东、中线一期工程。目前南水北调东、中线一期工程可行性研究总报告虽然已基本完成，但可研总报告尚待国家批复，已下达的建设资金不到东、中线一期工程静态总投资的20%，配套工程建设进展缓慢。按目前进度分析，《纲要》提出的完成南水北调东、中线一期工程建设的目标任务十分艰巨；配套工程亟待加快建设，与主体工程同步发挥效益。

大型骨干水利工程。应对重特大水旱灾害，大型骨干水利工程将起到关键的作用。目前国务院批复的规划中已明确的一些大型骨干水利工程，由于建设资金筹措困难，受土地、环境、移民等诸方面因素制约，面临审批立项较困难，建设成本越来越高等情况，骨干水利工程不能按规划建设或建设进度滞后，难以发挥应有的效益。

城市水源地安全保障工程。根据我部组织编制的《全国城市饮用水水源地安全保障规划》，全国城市饮用水水源地水质、水量不满足要求的影响人口总计为9480万人，占水源地供水总人口的25%，并提出“十一五”期间，基本解决包括0.81亿现状饮用水不安全和0.71亿城市新增人口在内的1.52亿人的饮用水安全问题。

解决城市饮水安全问题主要由地方负责落实，目前，进展情况进度不一，中西部县级及以下城镇由于资金筹措困难，规划项目尚未启动。

山洪灾害防治工程。山洪灾害分布广，突发性强，监测预警难度大，每年洪涝灾害死亡人员中大部分是山洪灾害所致。国务院批复的《全国山洪灾害防治规划》中，由我部负责的针对山洪灾害易发区非工程措施以外的山洪沟治理和大量小型病险水库除险加固（病险水库除险加固专项规划以外）、水土保持等措施，尚未落实实施方案，仅启动了部分山洪沟治理试点，进展较慢。

城市防洪排涝。城市防洪排涝管理薄弱，防洪工程设施不完善，目前我国642座有防洪任务的城市中还有59%未达到国家防洪标准，排涝标准不高，每年汛期均有大量城市进水受淹、内涝积水，严重影响社会经济生活。

### 2、部分重要工程资金缺口较大

大型灌区续建配套与节水改造工程。大型灌区作为农业节水的主战场，有效灌溉面积及节水灌溉面积约占全国面积的30%左右。大型灌区续建配套与节水改造是提高灌溉水有效利用系数及新农村建设的重点工程，国家发展改革委已经批复了《全国大型灌区续建配套与节水改造“十一五”规划》，“十一五”期间大型灌区节水改造骨干工程需中央投入171亿元，2006年～2008年，国家安排大型灌区节水改造资金110亿元，其中中央投资57亿元，年均投资不足40亿元。3年总投资仅占规划投资的30.7%，投入与需求差距较大，在剩余的2年多时间尚需投入114亿元。目前，大型灌区完成骨干工程规划投资不足一半的灌区占84.6%，全国仅有1/4左右的大型灌区基本解决了病险和卡脖子问题，大部分大型灌区配套不全和渠道渗漏严重问题依然存在。

渭河流域综合治理工程。2005年底国务院批复《渭河流域重点治理规划》，规划提出包括防洪减淤、水资源配置、水资源保护、水土保持生态建设和前期工作五大项目，涉及流域内陕甘宁三省区，2010年以前投资规模229亿元，其中陕西投资大约为160亿元，涉及水利方面的投资133亿元。实施后将使渭河流域面临的水资源短缺、水污染严重、下游防洪形势严峻和水土流失等突出问题得到初步解决。由于国家目前尚未安排渭河流域综合治理专项建设资金，截至2008年6月底，安排了渭河防洪项目中央投资1.25亿元，规划中的重点水源和调水等骨干工程尚未立项，因此，完成国务院批复的规划目标任务十分艰巨。

### 3、涉及民生的面上工程任务艰巨，部分工程亟待启动

病险水库除险加固任务依然繁重。一直以来，小型水库由地方自建自管，防洪标准低、安全隐患多、安全设施不足、管理不规范等问题十分突出；水库水电站安全隐患多，由于责任制不落实、安全监管缺位、工程设计不合理、运行管理失控等因素，导致工程险情和安全事故频发，往往造成较大的人员伤亡和财产损失。根据国务院批准实施的《全国病险水库除险加固专项规划》，确定了3年完成6240座病险水库除险加固的目标，到目前已安排3857座加固计划，约占6240座的62%，但截至2008年6月30日，开工数仅为767座，2009年，还需要安排规划内38%的病险水库除险加固任务，建设任务非常紧迫。此外，据不完全统计，规划外尚有3000多座小（1）型、2万多座小（2）病险水库尚待继续安排，以策防洪安全和供水安全。因此，病险水库除险加固任务依然繁重。

抗旱应急水源工程。我国干旱灾害频繁而严重，局部性、区域性的干旱灾害连年发生。随着全球气候变暖，我国干旱缺水的问题日趋严重。国务院办公厅关于加强抗旱工作的通知（国办发〔2007〕68号）提出，要加快各类应急抗旱备用水源工程及配套设施建设。加强城乡应急水源储备，争取用5年左右时间，在人口相对集中区域建设一批规模合理的抗旱备用水源，以应对特大干旱和各类影响城乡居民生活供水安全的突发事件。为了落实国务院的要求，不断完善抗旱工程体系，亟待启动抗旱应急水源建设工程，并争取中央财政对中西部老旱区、贫困区、草原牧区、少数民族地区的扶持和补助。

大型泵站更新改造。国家已将中部4省排涝泵站更新改造作为“十一五”的重点工程，加大建设投入，实施效果显著，预计2009年可完成建设任务。在我国中西部地区和东北地区的大中型灌区中，很多为大流量或高扬程的大型泵站，老化失修严重，效率低，耗能高，为了实施国家粮食安全战略，进一步提高农业节水和资源利用效率，亟待按照新技术、新产品进行更新改造，并争取中央财政的支持。

### 4、部分制度建设相对滞后

国家水权制度尚未建立，大部分流域水量分配方案尚未制定，特别是在水量丰沛的南方流域，制定水量分配方案难度较大。区域水资源管理权限和取用水总量指标不明确，一些不合理用水的需求得不到抑制，水资源利用效率和效益不高。流域管理比较薄弱，统一规划、统一监督、统一管理的职责不很明确或难以落实，监管的权威性不够，缺乏强有力的手段。水资源保护的制度体系尚不完整，没有完整的饮用水源保护法规，饮用水还存在不安全的隐患，各级政府对水资源保护与水生态保护的投入较少。水土保持监督检查、水土保持方案报告书、开发建设项目“三同时”和水土保持设施补偿制度需要进一步完善。水利工程建设管理的“三项制度”还不完善，河道管护权责划分需要进一步明确，七大江河流域管理机构河道管护范围和直属水利工程管护范围需要划定与确权。地方各级政府在预防和调处省际水事纠纷工作中的责任不明，未建立起有效的责任追究制度。

### 5、深化改革任务艰巨

《规划》确定的改革任务，是水利部的重要职责，必须加强对改革的总体指导和统筹协调，将改革任务分解落实到各有关部门，不失时机地推进并及时总结行之有效的政策措施。目前，流域综合管理还处于探索之中，尚未真正建立起事权明晰、各方参与、民主协商、运转协调的流域管理与区域管理相结合的水资源管理体制。部门之间仍然存在明显的职能交叉、重叠现象；在区域范围内，取水、供水、用水、节水、排水、污水处理及回用分别由不同的部门管理，规划、政策和标准各成体系，互不衔接甚至相互冲突，行政成本高，管理效能低，统筹兼顾难，提高用水效率和效益更难。水利部新“三定”方案出台后，城市涉水事务管理交给了城市政府，国务院各相关部门根据所承担的职责进行业务指导，新的管理职责划分将会给水资源统一管理带来考验。全国水管体制改革总体进展很不平衡，个别地区整体滞后，严重影响了改革工作的全面推进。同时，由于改革本身的艰巨性和复杂性，要在2008年底前全面完成改革任务，还面临着不少困难和问题。稳定的水利投入机制尚未建立，水利建设资金供求矛盾比较突出。许多地区水价改革尚不到位，过低的水价对用水户不合理的用水需求形不成有效的调控作用，价格机制对用水效率提高的促进作用没有充分发挥。一些省份和不少灌区出现了农业水费计收困难、收入持续下滑的问题，由村、组基层管理的末级渠系供水乱加价、乱收费现象比较普遍。

## （三）调整意见

根据新的形势变化对水利产生的重大影响和未来国民经济发展对水利的要求，为了进一步推动规划顺利实施，提出对《规划》有关内容的调整意见和《规划》后期工作的重点建议。

### 1、争取将有关工程列入国家《纲要》中期调整报告

“十一五”期间，国务院相继批复了多项水利专项规划，《纲要》提出的中小河流治理等重点工程将在“十一五”后期启动，我部已建议在《纲要》中期调整报告中增加水利重点工程，在防洪减灾重点工程中增加“病险水库除险加固工程、山洪灾害近期防治工程、抗旱设施工程、重点地区中小河流治理工程”。在生态保护工程中增加“渭河流域近期综合治理工程”。为了保障国家粮食安全，加快灌溉水源工程建设，开发一批增产有潜力的粮食后备产区，建议增加“已建水库配套大型灌区工程、西南地区中型水库工程”等。并建议将《纲要》新农村建设重点工程中的“大型灌区续建配套改造和中部四省大型排涝泵站改造”调整为“大型灌区续建配套改造、中部四省大型排涝泵站改造、大型泵站更新改造”。

### 2、编制有关建设规划和规划实施方案

建议对“十一五”期间建设进展较慢的城市水源地安全保障工程、山洪灾害防治工程、蓄滞洪区安全建设等工程规划中的建设项目，编制近期治理建设规划或实施方案，争取中央的资金支持，促进中西部地区加快实施。

建议尽快编制全国中小河流近期治理工程、全国抗旱设施工程、全国大型泵站更新改造等工程的近期专项建设规划，争取得到国家批复后实施。

### 3、加快水利骨干项目前期工作

建议加快国务院批复的流域防洪规划、渭河综合治理规划以及全国大型水库建设规划中明确的水利骨干工程的前期工作，继续做好“十一五”118项骨干工程未批立项项目的前期工作，在不断优化工程规划设计的同时，配合国家土地、环保等有关部门做好有关工作，积极与国家发展改革委等有关部门沟通协调，促进项目的审批立项。

### 4、深化水利改革，加快制度建设

根据国务院新“三定”方案，进一步理顺水资源管理体制，合理界定各级水行政管理部门的职责，强化社会管理与公共服务职能。规范水行政审批和行政许可，提高依法管理和规范水事活动的能力。

全面加强水资源节约保护。以总量控制和定额管理为核心，抓住重点区域和生产消费的关键环节，积极推进节水型社会建设。以水功能区划为基础，建立饮用水水源保护区管理制度，加强入河排污口管理和省界断面水质监测，保护重点地区的供水安全和生态安全。

## （四）政策措施建议

### 1、加大投入力度，保证重点工程实施

国家预算内投入是水利建设和管理的主渠道，各级人民政府要把水利建设和管理作为优先领域加以安排并逐年增加，保证投资规模适应水利基础设施优先发展的需要。我部已建议《纲要》中期调整报告中提出“把水利作为公共财政投入的重点领域，调整投资结构和方向，继续加大政府对水利的投入力度”。

建议中央和各级政府加大对大型灌区续建配套与节水改造的投入力度、加大中央财政对蓄滞洪区安全建设的投入，并提高中央财政的比例。保证重点工程的实施。

建议继续扩大水利财政专项资金规模，重点用于小型病险水库除险加固、农村饮水安全工程、山洪灾害防治、中小河流治理、农田水利建设、水土保持等工程建设。

### 2、拓宽水利建设资金渠道，扩大水利专项资金规模

建议国家设立重大自然灾害基础设施恢复基金。由于重大自然灾害对基础设施的破坏是毁灭性的，重建工作资金需求量巨大，重建恢复的时间较长，设立专项基金十分必要。

建议中央继续延长水利建设基金征收和使用期限。水利建设基金征收期限将至、征收主体萎缩，建议水利建设基金征收期限延长到2020年，并适度扩大水利建设基金征收范围，增加征收规模，充分发挥水利建设基金在水利基础设施建设、防汛抗旱等方面的作用。

建议中央采取多种方式拓宽水利建设基金的筹资渠道。可借鉴有关行业建设基金筹集的方式，建议通过从工业用水的水价中征收水资源费附加的方式，筹集水利建设基金。

建议国家设立重大水利工程建设基金。落实国家建立重大水利工程建设基金的政策措施，利用三峡基金2009年底停收后腾出的电价空间，征收国家重大水利工程建设基金，弥补南水北调资金缺口、解决三峡库区遗留问题、加强中西部重大水利工程建设。

### 3、必须更加突出水利的战略地位

把水利摆在政府工作的重要位置。水利发展与改革，事关广大人民群众的切身利益，事关国民经济又好又快发展，事关资源节约与环境保护，防治水患任何时候都不能松懈，兴修水利任何时候都不能松劲。各级政府要高度重视水利工作，切实加强对水利工作的组织领导。要把水利工作纳入各级政府目标责任制和干部考核体系，严格实行防汛抗旱、饮水安全保障、病险水库除险加固等行政首长负责制，把各项任务和措施落到实处。

### 4、动员全社会支持和参与水利发展

各地区、各部门要加强协作配合，建立信息共享、沟通顺畅、密切合作、运转高效的工作机制，形成水利发展的整体合力。加强水利宣传和教育，提高全民的水患意识、节水意识和水资源保护意识，营造水利发展与改革的良好氛围。