## 验收评分
湖北省小型农田水利项目管理验收（绩效考评）评分表
项目名称：
评分内容 |  | 分值设置 | 评分说明 | 专家 评分
一、前期工作 准备情况10分 | 建设方案或 标准文本 | 3 | 项目建设方案或标准文本编制完成，并通过审查批复得0.5分；建设内容符合县级农村水利综合规划得0.5分；项目建设的必要性，可行性论证充分，各项技术、经济指标选择合理得1分；报告编制质量高，深度符合要求得1分。
| 实施方案 | 5 | 实施方案编制完成并通过审查批复得1分；实施方案建设内容与标准文本基本一致得1分；项目集中连片，工程布局合理，得2分；实施方案编制详实，规范，图纸齐全，能满足实施要求得1分。
| 工程规模 | 2 | 单项工程建设规模符合规定得1分（水源工程为库容10万方以下的塘、坝或单机容量75千瓦以下的抗旱泵站；1万亩以下的灌区，渠道流量小于1m3/s；3万亩以下的排区，排涝泵站单机容量小于75千瓦），每超一项扣0.2分，扣完为止；农桥、机耕路等配套工程建设未超标（农桥不超过一跨，跨长及面宽不超过3米，机耕路为非砼路面，面宽不超过3米），且投资占下达资金额度（中央及省）的10%以下得1分，建设标准超标扣0.5分，投资超过10%扣0.5分。
二、计划执行 情况20分 | 建设内容与投资计划 | 10 | 建设内容和投资计划符合批复的实施方案得10分。变更建设地点不予验收；变更建设内容投资超过总投资10%，未作设计变更的扣5分，未履行报批手续的扣5分。
| 建设任务 | 10 | 全部完成项目建设任务得10分。完成90%以上扣2分，完成80%以上扣3分，完成工程量80%以下不予验收。
三、建设管理22分 | 组织领导 | 2 | 成立了项目建设领导小组，建立了有效的部门协调机制，人员、职责分工明确，组织协调配合默契，重点县建立了资金整合机制，得2分。未成立领导小组扣1分，部门人员职责分工不明确扣1分，重点县未建立资金整合机制，扣2分。合计扣满2分为止。
| 项目法人 | 3 | 项目法人符合规定，或实行了代建制，项目实施主体明确，组织协调能力强，建设管理水平高得3分。项目法人不符合规定扣2分，项目实施主体不明确或与法人关系不明扣1分。
| 招标投标 | 3 | 实行了招投标制，主体工程及重要配套建筑物通过招投标确定有相应资质的施工企业建设得3分。未实行招投标制扣3分，招投标程序不规范扣2分，招标工程量不足扣2分，合计扣满3分为止。
| 建设监理 | 2 | 实行了建设监理制，监理责任落实，监理资料齐全得2分。监理责任不落实扣1分，资料不全扣1分。
| 工程质量 | 10 | 政府质量监督工作落实到位，工程建设质量标准高，外观形象好得10分。未实行政府质量监督扣2分，质量监督手续不全扣1分，工程质量合格率不足80%扣2分，不足70%扣4分，不足60%扣6分，外观形象差扣2分。
| 项目公示 | 2 | 实行建前、建后公示的得2分，缺一项扣1分。
四、资金管理及农民筹资投劳23分 | 受益农民筹资投劳 | 5 | 农民自愿筹资投劳参与工程建设且符合"一事一议"等政策要求的得5分.农民筹资投劳有一项不足80%的扣1分,不足50%扣3分,未实行筹资投劳或违反"一事一议"等政策规定的扣5分。
| 项目管理经费 | 3 | 县级财政落实项目管理经费的得3分。未落实的不得分。
| 中央、省财政资金 | 2 | 按照工程进度拨付资金。中央、省财政资金足额到位得2分，拨款不足90%扣1分，不足80%扣2分，不足70%不予验收。
| 专人专帐，专款专用 | 5 | 严格执行财政专项资金管理制度得5分。无专人专账扣3分；工程已完工，资金没有通过审计扣2分；未实行县级财政报帐或国库集中支付的实行一票否决；有挤占挪用现象不予验收。
| 资金整合 | 5 | 制定的资金整合计划全部落实得3.5分；整合资金规模占项目总投资的30%、20%、10%以上的分别得1.5分、1分和0.5分；制定的资金整合计划未全部落实，此项不得分。
| 资金监管 | 2 | 资金使用规范，未发现任何违规违纪行为，得2分。
| 资金使用统计报告 | 1 | 各小型农田水利项目县（市、区）财政、水利部门，按规定及时准备的报送项目建设进度和财务报告情况的得1分，迟报、虚报、未报的不得分。
五、建后管理 15分 | 管理机制 | 6 | 建立了确保工程长效运行的新机制，管理主体明确，管理责任落实得6分。每缺一项扣2分。如项目建设单位委托县水利部门组织工程建设，工程建成后必须办理产权移交手续，否则扣3分
| 水费计收 | 4 | 制定了确保工程正常运行的水价政策，量水设施配套，水费计收办法完善，得4分。无水价政策扣2分，量水设施不配套扣1分，水费计收办法不完善扣1分。
| 管理制度 | 5 | 建立健全了各项行之有效的管理制度得5分（主要管理职责、各项制度和办法）。否则酌情扣分。
六、效益情况5分 | 经济效益 | 2 | 工程建成后，灌溉水利用效率、农业生产能力大幅度提高，农民增收明显得2分。否则扣2分
| 社会效益 | 2 | 工程管理有序，水事纠纷明显减少，大大减轻了农民劳动强度，促进了农村生产力发展得2分。否则酌情扣分。
| 生态效益 | 1 | 受益区农村水生态环境明显改善得1分。
七、验收总结5分 | 验收总结 | 2 | 验收总结全面，个性突出，对推动本地区小型农田水利基础设施建设有很好示范、带动作用得2分。否则酌情扣分。
| 资料整编 | 3 | 技术资料、财务资料（能够完整反映项目资金流向）等验收资料齐全，且整理规范得3分。资料不全扣2分，整理不规范扣1分。
总分 |  | 100
组长签名： |  |  | 组员签名：

## 回头看评分表
湖北省2008年度小型农田水利工程建设项目 管理养护“回头看”评分表
项目名称：
评分内容 |  | 分值设置 | 评分说明 | 专家评分
一、管理建章立制 50分 | 管理模式 | 15 | 管护主体明确且建立了确保工程长效运行的民建、民用、民管的新模式得15分。每缺一项扣3分。管护主体不明确扣5分。
| 管护资金来源 | 15 | 管护资金来源有保障。制定了确保工程正常运转的水价政策，并且水费征收到位80%以上。落实了工程正常运行和小型维修经费渠道，出台了相关政策并经受惠农民协会议定得15分。无水价政策但有其它保障措施扣3分。既无水价政策、又无其它保障措施扣15分。
| 管理制度 | 20 | 工程管护有管护标准和规章制度，责任落实，职责分明，确保防汛抗旱两安全，通过运行，效果明显得20分。无管护标准扣10分。管护职责不明确扣10分。
二、工程管护形象 35分 | 渠系工程 | 15 | 通过运行管护，渠系工程无垮塌、无淤塞、无杂草，水流畅通。1、无积水流入防渗层背后。2、防渗层封顶板(压肩)稳固、完好，周围无空穴、裂缝。3、伸缩缝和砌筑缝平顺完好，不漏水。4、渠内无淤积、杂草，渠堤无陷穴、冲坑、裂缝和滑坡等。5、渠堤顶和渠岸道路保持设计宽度，渠边的防护设施和标志完好。每缺一项扣3分。
| 闸站工程 | 10 | 闸站工程结构完整，主要设备技术状态良好，启闭灵活，开启自如，能保证安全运行得5分。水闸、分水口各个单元构件定型化、规格化，紧密、牢靠、美观得5分。若采用草袋、泥土等临时处理分水口措施扣5分。若无此类工程，将分数分解到渠系工程和蓄水工程各5分。
| 蓄水工程 | 10 | 坝（塘）体无渗（漏）水情况，表面清洁完整，无杂草杂物得5分。塘堰能正常蓄水，水质无严重污染得5分。否则扣除相应分数。若无此类工程，将分数分解到渠系工程和闸站工程各5分。
三、效益发挥 15分 | 经济效益、社会效益和生态效益 | 15 | 工程各项效益能稳定发挥，灌溉水利用效率、农业生产能力大幅度提高，农民增收明显得10分。工程管理有序，水事纠纷明显减少，农民劳动强度减轻，受益区生态环境明显改善得5分。
总分 |  | 100
组长签名： |  |  | 组员签名：