## 表
附件1
湖北省小型农田水利重点县建设项目竞争立项专家评分表
申报单位：
评分内容 |  | 评分说明 | 分值 设置 | 专家 评分 | 备注
概述 （1分） | 基本情况 | 县域自然条件和社会经济状况，包括农业人口、耕地面积、有效灌溉面积、粮食综合生产能力及高效农业发展状况等准确描述和内容完整。 | 0.2
| 小型农田水利现状 | 对小型农田水利现状描述准确翔实，包括县域小型农田水利工程的类型、规模、分布及完好程度；节水灌溉及高效节水发展状况；渠系水利用系数、灌溉水利用系数；大中型灌区骨干工程改造及运行情况；水源工程运行状况；近年来实施小型农田水利工程的投入等。 | 0.3
| 水资源状况 | 对全县水土资源总量、水土资源可利用量、开发利用程度进行全面准确分析，重点从耕地面积、灌溉面积、水资源利用现状、可利用量等条件对开发利用潜力进行客观分析。 | 0.5
开展重点县建设的必要性与可行性 （2分） | 必要性 | 1、项目区农业增产增效潜力大；2、促进农业增产、农民增收。论证科学合理，得0.5分；每有一项不合理，扣0.25分。 | 0.5
|  | 全面合理分析项目实施对当地农村生态环境的改善，得0.5分；一般性分析的，得0.25分；没有分析的不得分 | 0.5
| 可行性 | 1、县市是否召开重要会议专题研究；2、是否成立专门机构组织实施；3、如何动员农民参与投工投劳；4、是否计划按规定对项目建设内容进行公示。 | 0.2
|  | 1、县级财政是否有能力落实配套资金；2、配套资金来源是否可靠；3、农民参与投工投劳基础工作；4、近年小农水项目农民投工投劳情况。 | 0.2
|  | 1、县乡两级水利技术力量较强，具有一定的农田水利设计、施工、管理和服务能力；2、项目管理人员（行政和技术人员）数量、职称、专业等配备齐全合理，有项目管理经验、能熟练运用计算机等；3、设计单位是否具备乙级以上资质；4、是否采取招标方式选定施工队伍。 | 0.2
|  | 1、落实了管护机构；2、建后管护制度、标准完备；3、水价机制建立；4、结合实际创新建后管护新机制。 | 0.4
县级农田水利建设规划（2分） |  | 是否简要概述了县级农田水利建设规划情况。 | 0.5
|  | 重点介绍本次项目是否在县级农田水利规划内 | 0.5
|  | 工程规划布置是否满足县级农田水利规划要求 | 0.5
|  | 是否有县级农田水利规划与本次项目布置对照情况说明 | 0.5
重点县实施计划 （28分） | 建设目标与任务 | 三年建设的具体目标与任务科学合理，能够达到如下目标: 1、有效灌溉面积占耕地面积的比重提高10%-15%，或达到60%以上； 2、节水灌溉面积占有效灌溉面积提高15%，或达到50%以上。其中高效节水灌溉面积提高5%，平均达到23％； 3、纯井灌区的管道输水灌溉、喷灌、微灌工程面积占该区节水灌溉工程面积比例达到80%以上（无此类不扣分）； 4、高效农业区的喷灌、微灌工程面积占该区工程面积比例达到50%以上；井灌区灌溉水利用系数平均不低于0.75；渠灌区灌溉水利用系数（大中型渠灌区斗口以下、小型灌区渠首以下）：缺水地区平均不低于0.65，丰水地区平均不低于0.55； 5、全县粮食综合生产能力提高10%以上；缺乏灌溉条件的山丘区和灌区的高岗地，通过新建小型水源工程发展补充灌溉，基本解决灌溉用水问题； 6、着力推进工程产权制度改革和以用水户参与管理为重点的运行机制与管理体制改革。 | 3
|  | 1、年度工程建设范围和总体布局是否体现了集中连片、分步实施、整体推进的原则；2、各建设内容规划布局科学、因地制宜、重点突出；3、与周边水系及水利工程协调合理衔接；4、渠道布设及渠系建筑物种类和数量合理、符合实际。每项2分。 | 8
|  | 1、项目建设地点是否选点合理；2、地点是否标注明确。每项0.5分 | 1
重点县实施计划 （28分） | 建设目标与任务 | 1、是否有实测渠道纵横断面图；2、是否对工程情况进行了现场调查；3、是否按照规划布置要求科学设计所需各类工程建设内容（小型水源、渠、沟、涵、闸、站、桥、管道、控水、分水、量水建筑物）。每项1分；每有一项工程设计不合理扣0.2分 | 3
|  | 各类工程数量是否满足实际需要，每有一类数量不合理扣0.2分 | 1
|  | 各类工程规模选定经济合理，得1分；每有一项规模不合理扣0.2分 | 1
|  | 各类工程设计标准满足规范规程要求，得1分；每有一项不满足扣0.2分 | 1
|  | 主要工程技术指标或参数选定科学、方案优化比选合理、单项设计内容完整，得1分，每项内容每缺一设计环节（含图、表或相关文字说明）扣0.2分 | 1
|  | 有示范片的工程是否方案合理，具有示范价值 | 0.5
| 工程建设与管理 | 1、项目建设实行“四制”管理；2、提出了具体可行的加强工程建设与管理的措施；3、初步明确了灌区建设责任主体及职能、明确部门分工和职责；4、积极探索受益区农民如何参与建设管理。每项0.25分。 | 1
|  | 1、制定了适应本工程实际的管理模式；2、村委会或农民用水合作组织健全，具有组织农民参与和承担建后管护责任的能力；3、成立用水户协会或制订了可行组建方案；4、组织章程、管理制度明确，且能有效落实的；5、工程养护维修及管理人员经费来源合理并满足要求。每项0.3分 | 1.5
|  | 是否提出了推行产权制度改革的措施 | 0.5
| 资金筹措 | 建设内容的费用和总费用测算编制依据、编制方法、取费标准、单价分析等正确合理，得1分；有一项不正确或不合理，扣0.2分 | 1
|  | 提出资金构成及比例（中央财政、省级财政、县市配套、农民投工投劳数量及折算金额）是否满足要求 | 1
| 预期效益 | 对项目新增（改善）灌溉面积、节水、作物增产增收、项目区人均增收等经济效益进行分析评价，指标合理，每项0.25分 | 1
|  | 工程效益符合实际，建设完成后经济效益、社会效益及生态环境效益显著，对社会效益和生态效益论述科学合理的，得1分；每有一项论述不合理的，扣0.5分 | 1
| 资金整合 | 是否对现有或近期支农资金渠道进行了全面分析 | 0.5
|  | 1、县市政府是否提出了资金整合方案；2、资金整合方案是否基本符合小农水建设相关内容。 | 0.5
|  | 是否对整合资金的效益进行了合理分析 | 0.5
保障措施（4分） |  | 协调领导机构健全、部门分工明确，得1分，若只有工作专班，得0.5分 | 1
|  | 1、施工组织设计科学合理；2、绘制了施工横道图。每项0.5分。 | 1
|  | 1、资金筹措与整合方案可行且满足要求；2、农民投工投劳程序合规，提出了“一事一议”动员、报批等方案。每项0.5分 | 1
|  | 有保障资金规范管理的制度和措施，各级资金支持环节明确，严格实行县级财政报账制和国库集中支付制 | 1
附件（3分） |  | 附表1-7数据真实合理 | 0.5
|  | 小农水项目区分布示意图布局合理，各类工程标注准确，各类参数标注全面合理 | 1
|  | 整合资金项目区示意图注明各年度项目区范围，范围明确、整合合理，与小农水项目在同一水域或同一区域，距离合理 | 1
|  | 示意图为CAD绘制的彩图，A1图幅，图中标示准确无误 | 0.5
合计 |  |  | 40
专家签字