## Sheet1
附件1： 稽察整改自查复查情况汇总表
序号 | 单位 | 自查情况 | [38 empty] | 抽查情况
|  | 稽察项目个数 | 批复概算投资（万元） | 稽察发现问题数 | 已整改数 | 整改到位率(%) | 部分整改数 | 部分整改率(%) | 未整改数 | 未整改率(%) | 前期与设计 |  |  |  | 建设与管理 |  |  |  | 计划下达执行 |  |  |  | 资金管理与使用 |  |  |  | 应到位配套资金（万元） | 已到位配套资金（万元） | 稽察发现违规违纪资金（万元） | 已纠正违规违纪资金(万元) | 工程质量 |  |  |  | 其他方面 | [5 empty] | 复查项目发现问题数 | 复查项目上报整改数 | 复查项目整改到位数 | 复查项目上报整改到位率(%) | 复查项目整改到位率(%)
[11 empty] | 稽察发现问题数 | 已整改数 | 部分整改数 | 未整改数 | 稽察发现问题数 | 已整改数 | 部分整改数 | 未整改数 | 稽察发现问题数 | 已整改数 | 部分整改数 | 未整改数 | 稽察发现问题数 | 已整改数 | 部分整改数 | 未整改数 |  |  |  |  | 稽察发现问题数 | 已整改数 | 部分整改数 | 未整改数 | 稽察发现问题数 | 已整改数 | 部分整改数 | 未整改数 | 处理责任单位人数 | 处理责任人人数
1 | 天津 | 4 | 28024.72 | 23 | 23 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11065 | 11065 |  |  | 6 | 6 | 0 | 0
2 | 河北 | 18 | 35019.24 | 184 | 172 | 93.4783 | 8 | 4.3478 | 4 | 2.1739 | 52 | 50 | 1 | 1 | 49 | 45 | 3 | 1 | 14 | 12 | 2 | 0 | 38 | 34 | 2 | 2 | 31648.56 | 27620.99 |  |  | 24 | 24 | 0 | 0 | 7 | 7 |  |  |  |  | 28 | 27 | 23 | 96 | 82
3 | 山西 | 22 | 57901 | 217 | 191 | 88.0184 | 14 | 6.4516 | 12 | 5.53 | 51 | 45 | 2 | 4 | 41 | 41 | 0 | 0 | 17 | 16 | 1 | 0 | 50 | 36 | 9 | 5 | 25958 | 17997.95 | 1098.56 | 264.56 | 51 | 50 | 1 |  | 7 | 3 | 1 | 3 |  |  | 43 | 36 | 35 | 84 | 81
4 | 内蒙古 | 18 | 36923 | 122 | 101 | 82.7869 | 1 | 0.81967 | 20 | 16.3934 | 23 | 23 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 2 | 40 | 23 | 1 | 16 | 12668 | 3974 | 1387.57 | 698.89 | 24 | 22 |  | 2 | [6 empty] | 31 | 27 | 25 | 87 | 81
5 | 辽宁 | 16 | 128395 | 152 | 138 | 90.7895 | 11 | 7.2368 | 3 | 1.9737 | 22 | 20 | 2 | 0 | 29 | 27 | 0 | 2 | 27 | 26 | 0 | 1 | 34 | 28 | 6 | 0 | 55576.45 | 15180 | 17.33 | 17.33 | 39 | 37 | 2 | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  | 40 | 28 | 29 | 70 | 73
6 | 吉林 | 15 | 355215 | 113 | 112 | 99.115 | 1 | 0.88496 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 32 | 31 | 1 | 0 | 105021 | 87350 |  |  | 22 | 22 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 41 | 41 | 37 | 100 | 90
7 | 黑龙江 | 17 | 41892.61 | 148 | 140 | 94.5946 | 1 | 0.67568 | 7 | 4.7297 | 32 | 30 | 0 | 2 | 27 | 27 | 0 | 0 | 13 | 12 | 1 | 0 | 47 | 42 | 0 | 5 | 42679 | 25824 | 64 | 64 | 27 | 27 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 39 | 34 | 26 | 87 | 67
8 | 江苏 | 14 | 98051 | 63 | 60 | 95.2381 | 2 | 3.1746 | 1 | 1.5873 | 16 | 16 | 0 | 0 | 14 | 13 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 10 | 1 | 1 | 38642 | 34896.5 | 31.8 | 31.8 | 13 | 13 | 0 | 0 | 3 | 3
9 | 浙江 | 10 | 252981 | 64 | 62 | 96.875 | 2 | 3.125 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 17 | 16 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 192808 | 205879.6 | 14.5 | 14.5 | 14 | 13 | 1
10 | 安徽 | 17 | 129309.11 | 104 | 95 | 91.3462 | 6 | 5.7692 | 3 | 2.8846 | 16 | 15 | 1 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 15 | 14 | 0 | 1 | 28 | 22 | 4 | 2 | 64339.59 | 53161.2 | 1005.34 | 1005.34 | 26 | 25 | 1 | 0
11 | 福建 | 13 | 85852 | 141 | 129 | 91.4894 | 8 | 5.6738 | 4 | 2.8369 | 25 | 24 | 1 | 0 | 34 | 30 | 1 | 3 | 18 | 15 | 2 | 1 | 32 | 28 | 4 | 0 | 36042 | 17841.48 | 481.1259 | 478.2259 | 31 | 31 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 44 | 39 | 32 | 89 | 73
12 | 江西 | 29 | 249050.13 | 358 | 318 | 88.8268 | 28 | 7.8212 | 12 | 3.352 | 55 | 54 | 1 | 0 | 85 | 80 | 0 | 5 | 47 | 39 | 1 | 7 | 87 | 63 | 24 | 0 | 69987.32 | 35328.955 | 548.6 | 548.57 | 67 | 65 | 2 | 0 | 17 | 17 |  |  |  |  | 26 | 22 | 16 | 85 | 62
13 | 山东 | 17 | 104685.5 | 120 | 112 | 93.3333 | 4 | 3.3333 | 4 | 3.3333 | 20 | 20 | 0 | 0 | 21 | 20 | 1 | 0 | 18 | 15 | 1 | 2 | 30 | 27 | 1 | 2 | 68143.5 | 63309 | 6.57 | 6.57 | 30 | 29 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 36 | 36 | 33 | 100 | 92
14 | 河南 | 28 | 389928 | 231 | 213 | 92.2078 | 17 | 7.3593 | 1 | 0.4329 | 33 | 31 | 1 | 1 | 55 | 55 | 0 | 0 | 28 | 26 | 2 | 0 | 69 | 55 | 14 | 0 | 78492 | 59374.262 | 19.7 | 19.7 | 43 | 43 | 0 | 0 | 3 | 3 |  |  |  |  | 27 | 23 | 20 | 85 | 74
15 | 湖北 | 30 | 136885 | 271 | 217 | 80.0738 | 49 | 18.0812 | 5 | 1.845 | 52 | 48 | 4 | 0 | 55 | 47 | 4 | 4 | 35 | 27 | 8 | 0 | 71 | 41 | 30 | 0 | 54434 | 24143.8 | 319.95 | 319.95 | 55 | 53 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 35 | 29 | 27 | 83 | 77
16 | 湖南 | 25 | 32884.43 | 228 | 172 | 75.4386 | 36 | 15.7895 | 20 | 8.7719 | 45 | 37 | 5 | 3 | 46 | 36 | 3 | 7 | 35 | 19 | 11 | 5 | 56 | 37 | 14 | 5 | 37970 | 11572 | 581.93 | 545.57 | 46 | 43 | 3 | 0 | [5 empty] | 18 | 48 | 41 | 34 | 85 | 71
17 | 广东 | 13 | 45457 | 124 | 105 | 84.6774 | 7 | 5.6452 | 12 | 9.6774 | 25 | 23 | 0 | 2 | 27 | 20 | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 18 | 4 | 4 | 31765 | 26346 | 881.4 | 827.4 | 39 | 38 | 1 | 0 | 2 | 2
18 | 广西 | 22 | 70799.3 | 227 | 206 | 90.7489 | 19 | 8.37 | 2 | 0.88106 | 48 | 46 | 2 | 0 | 67 | 63 | 2 | 2 | 33 | 27 | 6 | 0 | 46 | 37 | 9 | 0 | 22310.21 | 14104.71 | 280.38 | 280.38 | 33 | 33 | 0 | 0
19 | 海南 | 7 | 7836.42 | 70 | 58 | 82.8571 | 7 | 10 | 5 | 7.1429 | 15 | 13 | 2 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 6 | 3 | 4 | 3641.93 | 1535.53 |  |  | 17 | 17 | [8 empty] | 43 | 35 | 36 | 81 | 84
20 | 重庆 | 18 | 179005 | 152 | 144 | 94.7368 | 6 | 3.9474 | 2 | 1.3158 | 28 | 27 | 1 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 16 | 15 | 1 | 0 | 34 | 29 | 3 | 2 | 107873 | 91419 | 1355 | 1355 | 40 | 39 | 1 | 0 | 4 | 4 |  |  |  |  | 40 | 38 | 26 | 95 | 65
21 | 四川 | 17 | 116363 | 148 | 130 | 87.8378 | 7 | 4.7297 | 11 | 7.4324 | 36 | 31 | 2 | 3 | 32 | 29 | 1 | 2 | 14 | 9 | 1 | 4 | 34 | 31 | 2 | 1 | 45278 | 25468 | 1243.87 | 1243.87 | 32 | 30 | 1 | 1 | [6 empty] | 43 | 32 | 33 | 74 | 77
22 | 贵州 | 21 | 234660.15 | 164 | 164 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 0 | 0 | 39 | 39 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 64740.46 | 68254.1 | 77.28 | 77.28 | 34 | 34 | 0 | 0 | 9 | 9
23 | 云南 | 19 | 98981 | 172 | 165 | 95.9302 | 7 | 4.0698 | 0 | 0 | 35 | 34 | 1 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 20 | 18 | 2 | 0 | 44 | 40 | 4 | 0 | 63529.97 | 65430.25 | 2935.88 | 2935.88 | 43 | 43 | 0 | 0 | 2 | 2
24 | 陕西 | 19 | 24822 | 178 | 166 | 93.2584 | 12 | 6.7416 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 52 | 40 | 12 | 0 | 7106.26 | 4296.2 | 428 | 428 | 41 | 41 |  |  | 2 | 2 |  |  | 3 |  | 36 | 32 | 21 | 89 | 61
25 | 甘肃 | 16 | 59868 | 148 | 141 | 95.2703 | 7 | 4.7297 | 0 | 0 | 37 | 35 | 2 | 0 | 45 | 43 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 33 | 32 | 1 | 0 | 227396 | 216546 | 602 | 602 | 22 | 22 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 |  |  |  | 36 | 36 | 32 | 100 | 89
26 | 青海 | 7 | 110226.26 | 63 | 52 | 82.5397 | 3 | 4.7619 | 8 | 12.6984 | 17 | 15 | 0 | 2 | 12 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 19 | 16 | 0 | 3 | 43475 | 20900 | 8403 | 8403 | 12 | 10 | 1 | 1 | [6 empty] | 29 | 26 | 19 | 90 | 66
27 | 宁夏 | 6 | 27255 | 68 | 65 | 95.5882 | 3 | 4.4118 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | 15 | 3 | 0 | 20095 | 3371 |  |  | 10 | 10 | 0 | 0 | [6 empty] | 33 | 31 | 20 | 94 | 61
28 | 新疆 | 5 | 5881.19 | 50 | 42 | 84 | 3 | 6 | 5 | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 15 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 13 | 1 | 0 | 2272.26 | 1234.87 |  |  | 8 | 7 | 1
29 | 大连 | 2 | 3166 | 9 | 9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3166 | 3166 |  |  | 5 | 5 | 0 | 0
30 | 宁波 | 1 | 7315 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 |  |  | 4735 | 4735
31 | 青岛 | 2 | 15202 | 18 | 17 | 94.4444 | 1 | 5.5556 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9142 | 6341 |  |  | 3 | 3 | 0 | 0
32 | 兵团 | 3 | 19165.29 | 30 | 30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 6395.29 | 3124 | 2700 | 2700 | 8 | 8 | 0 | 0
合计 |  | 471 | 3188999.35 | 4162 | 3751 | 90.1249 | 270 | 7 | 141 | 3.3878 | 830 | 784 | 28 | 18 | 912 | 857 | 21 | 34 | 452 | 379 | 44 | 29 | 1032 | 826 | 154 | 52 | 1588395.8 | 1250790.397 | 24483.7859 | 22867.8159 | 865 | 843 | 18 | 4 | 71 | 62 | 5 | 4 | 4 | 21
分项整改比例 | [11 empty] | 94.46% | 3.373% | 2.169% |  | 93.97% | 2.303% | 3.728% |  | 83.85% | 9.735% | 6.416% |  | 80.04% | 14.92% | 5.039% |  | 78.75% |  | 93.4% |  | 97.46% | 2.081% | 1% |  | 87.32% | 7.042% | 5.634%