ICS××××××

# SL

SL/T××××－2010

灌溉排水工程概（估）算编制规程

Specification for budgetary estimate of irrigation and drainage engineering

（征求意见稿）

2010－××－××发布                       2010－××－××实施

中华人民共和国水利部   发 布

前   言

本规程根据水利部水利技术标准制定、修订计划，由水利部国际合作与科技司主管，水利部农村水利司组织，由中国灌溉排水发展中心会同有关单位编制完成。

本规程编制过程中总结了近年来我国灌溉排水工程概（估）算编制工作取得的经验，并依据《水利工程设计概（估）算编制规定》（水利部水总〔2002〕116号），结合灌溉排水工程的特点，同时广泛征求了全国有关设计、施工单位、管理等部门及专家和技术人员的意见，最后经有关部门共同审查定稿。

本规程共9章2个附录，主要内容有：总则、名词术语、灌溉排水工程分类和范围、概算编制原则和依据、概算文件的组成内容、灌溉排水工程项目划分及组成、费用构成、编制方法及计算标准、投资估算等。

本规范由水利部负责管理，水利部农村水利司负责日常管理工作，负责具体技术内容的解释。本规范在执行过程中，请各单位注意总结经验，积累资料，随时将有关意见和建议反馈给水利部农村水利司（北京市宣武区白广路2条2号，邮政编码：100053）

本规范主编单位、参编单位和主要起草人：

主编单位：水利部农村水利司

中国灌溉排水发展中心

参编单位：北京工业大学

主要起草人：周世峰 李端明 晏  云 邓  丽

崔丽娟 吴涤非 王韶华 赵玉红

目次

1 总则	1

2 名词术语	2

3 灌溉排水工程分类和范围	3

3.1灌溉排水工程分类	3

3.2灌溉排水工程范围	3

4 概算编制原则和依据	4

4.1编制原则	4

4.2编制依据	4

5概算文件的组成内容	5

5.1编制说明	5

5.2概算表及概算附表	5

6 灌溉排水工程项目划分及组成	6

6.1灌溉排水工程项目划分	6

6.2灌溉排水工程项目组成及技术经济指标	6

7 费用构成	10

7.1灌溉排水工程费用组成	10

7.2建筑及安装工程费	10

7.3设备费	10

7.4独立费用	11

8 编制方法及计算标准	12

8.1基础单价编制	12

8.2建筑及安装工程单价编制	12

8.3施工临时工程	14

8.4独立费用	14

8.5预备费、总投资	14

9投资估算	15

附录A 概算表	17

附录B 概算附表	18

附条文说明	19

## 1 总则

1.0.1为规范灌溉排水工程概（估）算文件的编制，合理确定灌溉排水工程投资，提高概（估）算编制质量，制定本规程。

1.0.2本标准适用于小型农田灌溉排水工程和绿化灌溉工程规划、可研、设计的概（估）算编制。

1.0.3灌溉排水工程规划、可研、设计概（估）算应按编制年的价格政策和价格水平进行编制。若工程开工年份的设计方案和价格水平与灌溉排水工程概（估）算有明显变化，以及工程有重大设计变更，灌溉排水工程概（估）算应重新编制或报批。

1.0.4 本规程应与国家现行灌溉排水概（估）算相关概算定额配套使用。

1.0.5灌溉排水工程涉及水保、环境部分的概算编制按国家现行《水土保持工程概（估）算编制规定》、《水利工程环境保护设计概（估）算编制规定》等规定执行。

1.0.6灌溉排水工程概（估）算编制除应符合为本规程规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

## 2 名词术语

2.0.1小型农田灌溉排水工程（irrigation and drainage engineering of small farmland）

指灌溉面积1万亩、渠道流量1m3/s、库容10万m3以下的农田灌溉排水工程。

2.0.2排水工程（drainage engineering）

指为农田除涝治渍、防盐和园林、运动场排除积水的水利工程。

2.0.3集雨灌溉工程（water-harvest irrigation engineering）

用于收集、导引天然雨水，并进行储存和农田灌溉的水利工程。

2.0.4绿化灌溉工程（irrigation engineering for green）

用于园林、运动场草坪等灌溉的水利工程。

2.0.5渠道输水灌溉工程（irrigation engineering by canal）

利用渠道输送灌溉用水进行灌溉的水利工程。

2.0.6喷微灌工程（sprinkler and micro irrigation engineering ）

利用喷头、微喷头、滴头、喷水带等灌水器进行农田灌溉的水利工程。

2.0.7低压管道输水灌溉工程（irrigation engineering by low pressure pipeline）

利用管道在较低的压力下输送灌溉用水进行灌溉的水利工程。

## 3 灌溉排水工程分类和范围

### 3.1灌溉排水工程分类

3.1.1灌溉排水工程分为灌溉工程和排水工程。

3.1.2灌溉工程包括农田灌溉工程和绿化灌溉工程。

农田灌溉工程包括渠道输水灌溉工程、低压管道输水灌溉工程、喷微灌工程和集雨灌溉工程。

绿化灌溉工程包括园林灌溉工程、运动场草坪灌溉工程和其他灌溉工程。

3.1.3排水工程包括农田排水工程、园林排水工程和运动场排水工程。

### 3.2灌溉排水工程范围

3.2.1灌溉排水工程应包括的内容：

1 自成系统的，灌溉面积1万亩、渠道流量1m3/s以下的灌溉排水工程；

2 具备多种功能的枢纽工程，从引水口以下的灌溉排水工程，其规模符合上述范围的；

3 大型灌区节水改造工程中的灌溉工程部分和灌区扩建灌溉工程，其规模符合上述范围的；

4 库容10万m3以下的小型水源工程。包括塘、堰、井、蓄水池。

3.2.2灌溉排水工程在本规程中一般不应包括的内容：

1 大中型灌区和涝区的骨干工程；

2 水库；

3 以园林景观为主的水源工程。

## 4 概算编制原则和依据

### 4.1编制原则

4.1.1概算编制应涵盖灌溉排水工程的全部内容。

4.1.2概算编制应符合国家现行有关标准的规定，同时又体现小型农田水利工程的特点。

4.1.3概算编制应考虑灌溉排水技术的发展。

### 4.2编制依据

4.2.1与灌溉排水工程相关的法律、法规、规章和技术标准。

4.2.2水利建筑工程概算定额、水利水电设备安装工程概算定额。

4.2.3水利工程设计工程量计算规定。

4.2.4初步设计文件和图纸。

4.2.5政府有关部门批准的工程建设文件。

4.2.6有关合同协议。

4.2.7其他。

## 5概算文件的组成内容

5.0.1概算文件应包括编制说明、概算表及概算附表。

### 5.1编制说明

5.1.1编制说明应包括工程概况、投资指标和技术经济指标、编制原则和依据、应说明的其他问题。

5.1.2工程概况应包括水源类型、工程建设地点、交通条件、工程规模、工程布置型式、建筑工程量、主要材料设备用量、施工总工期。

5.1.3投资指标和技术经济指标应包括工程总投资、工程效益、技术经济指标。

5.1.4概算编制原则和依据应包括以下内容：

1 编制原则；

2 编制依据；

3 人工预算单价，主要材料，主要管材管件、混凝土预制件，施工用电、水、风，砂石料等基础单价的计算依据；

4 主要设备价格及依据；

5 施工机械台时费定额及依据；

6 灌溉排水工程费用计算标准及依据；

5.1.5概算编制中应说明的其他问题。

### 5.2概算表及概算附表

5.2.1概算表应包括以下内容：

1 总概算表；

2 建筑工程概算表；

3 设备及安装工程概算表。

5.2.2概算附表应包括以下内容：

1 人工预算单价汇总表；

2 建筑及安装工程单价表；

3 材料预算价格汇总表；

4 施工机械台时费及工时数汇总表；

5 主要工程量汇总表；

6 主要材料量汇总表。

主要概算表和概算附表见附表A和附表B。

## 6 灌溉排水工程项目划分及组成

### 6.1灌溉排水工程项目划分

6.1.1为便于概算编制，根据灌溉排水工程的种类及特点，将灌溉排水工程划分为三级项目进行核算。

6.1.2灌溉排水工程一级项目包括渠道输水灌溉工程、低压管道输水灌溉工程、喷微灌工程、绿化灌溉工程、集雨灌溉工程和排水工程6类。

6.1.3渠道输水灌溉工程包括水源工程、首部工程、渠道工程、渠系建筑物、小型量水设施、田间工程。

6.1.4低压管道输水灌溉工程包括水源工程、首部工程、管道工程、田间工程。

6.1.5喷微灌工程包括水源工程、首部工程、管道工程、喷灌机组、灌水器、自动控制工程、田间工程。

6.1.6绿化灌溉工程包括首部、管道及灌水器、自动控制工程。

6.1.7集雨灌溉工程包括集雨工程、蓄水工程、灌溉工程。

6.1.8排水工程包括排水泵站、排水明沟、排水暗管、渠系建筑物。

### 6.2灌溉排水工程项目组成及技术经济指标

6.2.1根据灌溉排水工程一级项目的种类及特点，灌溉排水工程在一级项目下又下分二级和三级项目，灌溉排水工程三级项目划分及技术经济指标见表6-1。

表6-2-1 灌溉排水工程三级项目划分表

| 序号 | 一级 | 二级 | 三级 | 技术经济指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 渠道输水灌溉工程 | 水源工程 | 井 塘 堰 | 元/眼 元/ m3 元/条 |
|  |  | 首部工程 | 泵站 进水闸 | 元/kW 元/座 |
|  |  | 渠道工程 | 土方开挖 石方开挖 土石方回填 混凝土 防渗膜料 砌石 钢筋 预制U型槽 | 元/m3 元/m3 元/m3 元/m3 元/m2 元/m3 元/t 元/m |
|  |  | 渠系建筑物 | 水闸 渡槽 倒虹吸 涵管 跌水 工作桥 | 元/座 元/m 元/m 元/m 元/座 元/座 |
|  |  | 小型量水设施 | 量水堰 量水尺 | 元/个 元/个 |
|  |  | 田间工程 | 土地平整 田间路 | 元/亩 元/m |
| 2 | 低压管道输水灌溉工程 | 水源工程 | 井 塘 堰 | 元/眼 元/ m3 元/条 |
|  |  | 首部工程 | 泵站 进水闸 | 元/kW 元/座 |
|  |  | 管道工程 | 管沟开挖 管沟回填 管道及附件 管道安装 阀门井 泄水井 给水栓 | 元/m3 元/m3 元/m 元/项 元/口 元/口 元/个 |
|  |  | 田间工程 | 土地平整 田间路 | 元/亩 元/m |
| 3 | 喷微灌工程 | 水源工程 | 井 蓄水池 | 元/眼 元/座 |
|  |  | 首部工程 | 泵站 过滤器组（站） 砂石过滤器 离心式过滤器 网式过滤器 叠片式过滤器 施肥器 | 元/ m3 元/个 元/个 元/个 元/个 元/个 元/个 |
|  |  | 管道工程 | 管沟开挖 管沟回填 管道及附件 管道安装 阀门井 泄水井 镇支墩 | 元/m3 元/m3 元/m 元/项 元/口 元/口 元/个 |
|  |  | 喷灌机组 | 大型喷灌机 轻小型喷灌机 | 元/台 元/台 |
|  |  | 灌水器 | 喷头 微喷头 滴头 滴灌带 喷水带 | 元/个 元/个 元/个 元/m 元/m |
|  |  | 自动控制工程 | 控制器 电磁阀 | 元/台 元/个 |
|  |  | 田间工程 | 土地平整 田间路 | 元/亩 元/m |
| 4 | 绿化灌溉工程 | 首部工程 | 泵站 过滤器组（站） 砂石过滤器 离心式过滤器 网式过滤器 叠片式过滤器 施肥器 | 元/座 元/个 元/个 元/个 元/个 元/个 元/个 |
|  |  | 管道及灌水器 | 管沟开挖 管沟回填 管道及附件 管道安装 阀门井 泄水井 镇支墩 喷头 微喷头 喷水带 | 元/m3 元/m3 元/m 元/个 元/口 元/口 元/个 元/个 元/个 元/m |
|  |  | 自动控制工程 | 气象站 中心控制站 田间控制站 电磁阀 | 元/座 元/个 元/个 元/个 |
| 5 | 集雨灌溉工程 | 集雨工程 | 集流面 汇流沟 输（引）水渠（管） | 元/m2 元/m 元/m |
|  |  | 蓄水工程 | 塘 窖、窑 | 元/座 元/口 |
|  |  | 灌溉工程 | 加压泵 管道及安装 滴灌带 滴头 | 元/kW 元/m 元/m 元/个 |
| 6 | 排水工程 | 排水泵站 | 泵站 涵闸 | 元/座 元/座 |
|  |  | 排水明沟 | 明沟开挖 U型槽明沟 | 元/m3 元/m3 |
|  |  | 排水暗管 | 管沟开挖 管沟回填 排水管道及安装 | 元/m3 元/m3 元/m |
|  |  | 渠系建筑物 | 工作桥 排水涵管 | 元/座 元/m |

## 7 费用构成

### 7.1灌溉排水工程费用组成

7.1.1 灌溉排水工程费用包括建筑及安装工程费、设备费、独立费用、预备费。

7.1.2 建筑及安装工程费包括直接工程费、间接费、企业利润、税金。

7.1.3设备费包括设备原价、运杂费、采购及保管费、运输保险费。

7.1.4独立费用包括建设管理费、勘测设计费、招标代理服务费、其他税费。

7.1.5预备费。灌溉排水工程的预备费只计算基本预备费。

### 7.2建筑及安装工程费

7.2.1建筑及安装工程包括主体建筑工程、安装工程和施工临时工程。

7.2.2直接工程费包括直接费、其他直接费、现场经费。

1 直接费包括人工费、材料费和施工机械使用费。

（1）人工费包括基本工资、辅助工资、工资附加费。

（2）材料费包括材料原价、运杂费、采购及保管费、运输保险费。

（3）施工机械使用费包括折旧费、修理及替换设备费、安装拆卸费、机上人工费和动力燃料费。

2 其他直接费包括冬雨季施工增加费、夜间施工增加费和其他。

3 现场经费包括临时设施费和现场管理费。

（1）临时设施费指各种临时设施的建设、维修、拆除、摊销等费用。

（2）现场管理费指现场管理人员的工资、办公费、 差旅交通费、固定资产使用费和保险费等。

7.2.3间接费包括企业管理费、财务费和其他费用。

1企业管理费指施工企业为组织施工生产经营活动所发生的费用。企业管理费包括管理人员工资、差旅交通费、办公费、固定资产折旧、修理费、工具用具使用费、职工教育经费、劳动保护费、保险费及其他。

2 财务费指施工企业为筹集工程项目资金而发生的各项费用。

3 其他费用指施工企业进退场补贴费。

7.2.3企业利润指按规定应计入建筑及安装工程费用中的利润。

7.2.4税金指国家对施工企业承担建筑及安装工程作业收入所征收的营业税、城市维护建设税和教育费附加。

### 7.3设备费

7.3.1设备原价按以下方法计算：

1 国产设备的原价指出厂价。

2 进口设备的原价包括到岸价、进口征收的税金、手续费、商检费及港口费。

7.3.2运杂费指设备由厂家或到岸港口运至工地仓库所发生的一切运杂费用。包括运输费、装卸费、包装费及其他杂费。

7.3.3采购及保管费指建设单位和施工企业在设备的采购、保管过程中发生的各项费用。

7.3.4运输保险费指设备在运输过程中的保险费用。

### 7.4独立费用

7.4.1建设管理费指建设单位建设期间进行管理工作所需的费用。包括项目建设管理费、工程建设监理费等。

7.4.2勘测设计费指为工程建设所需的勘测和设计等费用。包括工程勘测费和设计费。

7.4.3招标代理服务费指招标代理机构接受招标人委托从事招标文件编制，审查投标人资格，组织踏勘现场并答疑，组织开标、评标、定标，以及提供招标前期咨询、协调合同的签订等业务收取的费用。

7.4.4其他税费指按国家规定应缴纳的与工程建设有关的税费。

## 8 编制方法及计算标准

### 8.1基础单价编制

8.1.1人工预算单价按以下方法计算：

人工预算单价（元/工日）=基本工资+辅助工资+工资附加费

1基本工资按以下方法计算：

基本工资(元/工日)=0.051×基本工资标准(元/月)×地区工资系数

（1）根据国家有关规定和水利部水利企业工资制度改革办法，并结合水利工程特点，中小型灌溉工程六类（北京）工资区分级工资标准：工长385元/月，高级工350元/月，中级工280元/月，初级工190元/月；

（2）按国家规定享受生活费补贴的特殊地区，可按有关规定计算生活费补贴，并计入基本工资；

（3）根据劳动部规定，六类以上工资区的地区工资系数如下：七类工资区为 1.0261 ；八类工资区 为1.0522 ；九类工资区为 1.0783 ；十类工资区为 1.1043十一类工资区为 1.1304。

2 辅助工资按以下方法计算：

辅助工资 (元/工日)=地区津贴+施工津贴+夜餐津贴+节日加班津贴

- 地区津贴按国家、省、自治区、直辖市的规定计取；

- 施工津贴为5.164元/工日；

- 夜餐津贴为0.8元/工日；

- 节日加班津贴=0.125×基本工资。

3 工资附加费按以下方法计算：

工资附加费(元/工日)=（基本工资+辅助工资）×工资附加费费率

工资附加费费率：工长、高中级工为48.5%，初级工为25%。

8.1.2材料预算价格计算。

1 主要材料预算价格按以下方法计算：

材料预算价格=(材料原价+运杂费)×(1+采购及保管费费率)+运输保险费

采购及保管费费率取3%。

2 其他材料预算价格：可采用执行工程所在地地方政府主管部门发布的各种材料预算价格或工地结算价、市场价格、信息价格。

8.1.3施工用水、电预算价格计算。

1 施工用水价格由基本水价、供水损耗和供水设施维修摊销费组成。

2 施工用电价格由基本电价、电能损耗摊销费和供电设施维修摊销费组成

8.1.4施工机械使用费应根据《水利工程施工机械台时费定额》及有关规定计算。对于定额缺项的施工机械，可补充编制台时费定额。

### 8.2建筑及安装工程单价编制

8.2.1建筑工程单价按以下方法编制：

建筑工程单价=直接工程费+间接费+企业利润+税金

1 直接工程费包括以下内容：

(1) 直接费=人工费+材料费+施工机械使用费；

(2) 其他直接费=直接费×其他直接费费率之和；

(3) 现场经费=直接费×现场经费费率；

(4) 直接工程费=直接费+其他直接费+现场经费。

2 间接费按以下方法计算：

间接费=直接工程费×间接费费率

3 企业利润按以下方法计算：

企业利润=(直接工程费+间接费)×企业利润率

4 税金按以下方法计算：

税金=(直接工程费+间接费+企业利润)×税率

8.2.2安装工程单价按以下方法编制：

安装工程单价=直接工程费+间接费+企业利润+税金

1 直接工程费包括以下内容：

(1) 直接费=人工费+材料费+施工机械使用费；

(2) 其他直接费=直接费×其他直接费费率之和；

(3) 现场经费=人工费×现场经费费率；

(4) 直接工程费=直接费+其他直接费+现场经费。

2 间接费按以下方法计算：

间接费=人工费×间接费费率

3 企业利润按以下方法计算：

企业利润=(直接工程费+间接费)×企业利润率

4 税金按以下方法计算

税金=(直接工程费+间接费+企业利润)×税率

8.2.3其他直接费包括冬雨季施工增加费、夜间施工增加费和其他，均以直接费为计算基础，取费标准如下：

1 冬雨季施工增加费费率按2%计取；

2 夜间施工增加费按0.5%计取，特殊地区施工增加费费率按工程所在地区规定的标准计取；

3 其他按1%计取。

8.2.4建筑工程的现场经费费率取4～6%；安装工程的现场经费费率取45%。

8.2.5间接费费率标准见表8-2-1。

表8-2-1 间接费费率表

| 序号 | 工程类别 | 计算基础 | 费率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 1 2 3 4 二 | 建筑工程 土方工程 石方工程 混凝土工程 其他工程 安装工程 | 直接工程费 直接工程费 直接工程费 直接工程费 人工费 | 4 6 4 4 50 |

8.2.6企业利润率取7%。

8.2.7税率标准：建设项目在市区的为3.41%；建设项目在县城镇的为3.35% ；建设项目在市区或县城镇以外的为3.22%。

### 8.3施工临时工程

8.3.1施工临时工程按主体建筑工程、设备及安装工程之和的2～3%计算（新建工程取高值，续建和更新改造为主的项目取低值）。

### 8.4独立费用

8.4.1建设管理费按以下方法计算：

1 项目建设管理费按建筑及安装工程费、设备费、施工临时工程费之和的2.5%计算；

2 工程建设监理费按建筑及安装工程费、设备费、施工临时工程费之和的2% 计算；

8.4.2勘测设计费按建筑及安装工程费、设备费、施工临时工程费之和的3% 计算。

8.4.3招标代理服务费根据国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格【2002】1980号）计算。

8.4.4其他税费根据国家及地方有关规定计取。

### 8.5预备费、总投资

8.5.1基本预备费费率为3.0%。

8.5.2建筑及安装工程费、设备费、施工临时工程费、独立费与基本预备费之和构成工程总投资。

## 9投资估算

9.0.1投资估算是设计文件的重要组成部分，是概算静态总投资的最高限额，不得任意突破。

9.0.2投资估算与概算在组成内容上、项目划分和费用构成上基本相同，因设计深度有所不同，因此在编制投资估算时，在组成内容、项目划分和费用构成上，可适当简化合并或调整。

9.0.3投资估算的编制方法及计算标准如下：

1 基础单价的编制与概算相同；

2 工程措施的编制与概算相同，但考虑设计深度不同，应乘以1.10倍的扩大系数；

3 施工临时工程、独立费用的编制方法及标准与概算相同；

4 投资估算的基本预备费费率取5%；

5 投资估算表与概算表的格式相同。

## 本规范用词说明

1 为便于在执行本规范条文时区别对待，对于要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词采用“可”。

2 规范中指定应按其他有关标准、规范执行时，写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。

## 附录A 概算表

A.0.1总概算表应按项目划分列至一级项目。总概算表格式见表A.0.1。

表A.0.1总概算表                  单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 建筑工程 | 设备及安装工程 | 合计 | 占一至四部分比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 建筑工程 |  |  |  |  |
| 二 | 设备及安装工程 |  |  |  |  |
| 三 | 施工临时工程 |  |  |  |  |
|  | 一至三项合计 |  |  |  |  |
| 四 | 独立费用 |  |  |  |  |
|  | 一至四项合计 |  |  |  |  |
| 五 | 基本预备费 |  |  |  |  |
| 六 | 静态总投资 |  |  |  |  |

A.0.2建筑工程概算表应按项目划分列至三级项目。建筑工程概算表格式见表A.0.2。

表A.0.2建筑工程概算表

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

A.0.3设备及安装工程概算表应按项目划分列至三级项目。设备及安装工程概算表格式见表A.0.3。

表A.0.3设备及安装工程概算表

| 序号 | 名称或规格 | 单位 | 数量 | 单价 |  | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 设备费 | 安装费 |  |

## 附录B 概算附表

B.0.1概算附表包括人工预算单价汇总表、建筑及安装工程单价汇总表、材料预算价格汇总表、施工机械台时费及工时数汇总表、主要工程量汇总表、主要材料量汇总表等。

B.0.2人工预算单价汇总表格式见表B.0.2。

表B.0.2人工预算单价汇总表

| 地区类别： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工等级 | 其中 |  |  |  |  |  |  | 预算 价格 |
|  | 基本 工资 | 辅助 工资 | 其中 |  |  |  | 工资附加费 |  |
|  |  |  | 地区津贴 | 施工津贴 | 夜餐津贴 | 节日加班津贴 |  |  |

B.0.3建筑及安装工程单价汇总表格式见表B.0.3。

表B.0.3建筑及安装工程单价汇总表

| 序号 | 名称 | 单位 | 单价 | 其中 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 | 其他直接费 | 现场经费 | 间接费 | 企业利润 | 税金 |

B.0.4材料预算价格汇总表格式见表B.0.4。

表B.0.4材料预算价格汇总表

| 编号 | 名称 | 规格 | 单位 | 其中 |  |  |  | 预算价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 原价 | 运杂费 | 采购及保管费 | 保险费 |  |

B.0.5施工机械台时费及工时数汇总表格式见表B.0.5。

表B.0.5施工机械台时费及工时数汇总表

| 序号 | 项目 | 台时费 | 工时数 | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

B.0.6主要工程量汇总表格式见表B.0.6。

表B.0.6主要工程量汇总表

| 序号 | 项目 | 土方开挖 | 石方开挖 | 土石方回填 | 砌石 | 钢筋 | 混凝土 | 防渗膜料 | 预制U槽 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

B.0.7主要材料量汇总表格式见表B.0.7。

表B.0.7主要材料量汇总表

| 序号 | 项目 | 管道 | 灌水器 | 闸阀 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

中华人民共和国水利行业标准

灌溉排水工程概（估）算编制规程

（征求意见稿）

SL/T××××－2010

条文说明

目  录

1 总则	21

3 灌溉排水工程分类和范围	22

5概算文件的组成内容	23

6 灌溉排水工程项目划分及组成	24

7 费用构成	25

8 编制方法及计算标准	26

附录A 概算表	27

附录B 概算附表	28

## 1 总则

1.0.2小型农田灌溉排水工程指本规范3.2所界定的灌溉排水工程，不上述范围的灌溉排水工程化可以参照使用。对于无初步设计的小型工程，项目的概算可按设计概算的要求编制。

## 3 灌溉排水工程分类和范围

3.1.2 其他灌溉工程指城市绿化灌溉、生态林灌溉、公路绿化灌溉、机场绿化灌溉等。

3.2.1本条规定的主要目的是使本规程更能体现小型农田水利工程的特色，不在规定范围内的灌溉排水工程（主要是规模超过本条文所规定的5万亩以上的大、中型灌溉排水工程）其概算编制应按《水利工程设计概（估）算编制规定》（水利部水总〔2002〕116号）编制。

3.2.2 本规范中所指水库，是指根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2000）规定的总库容超过10万m3的蓄水设施。

## 5概算文件的组成内容

5.2.1施工临时工程和独立费用的编制简化在概算总表中，不再单独列示。在概算编制过程中，编制表格可以根据工程的特点简化合并，但应涵盖概算的主要内容。

## 6 灌溉排水工程项目划分及组成

6.1.1按《水利工程设计概（估）算编制规定》（水利部水总〔2002〕116号）水利水电工程划分为三级项目，灌溉排水工程规模较小，如按此划分，则末级项目过细，如管道附件可能进一步划分，三通、四通、弯头、变径等，使概算表过于庞杂。为使灌溉排水概（估）算工作量尽量简化，同时又能满足实际的精度要求，将灌溉排水工程项目划分为三级。

6.1.2灌溉排水工程一级项目中的渠道输水灌溉工程、低压管道输水灌溉工程、喷微灌工程、绿化灌溉工程、集雨灌溉工程和排水工程等6类工程在规划、设计时有各自的标准和规范，工程类型也有自己的特点，所以列为一级项目。

6.1.5喷灌工程和微灌工程由于其概（估）算方法、内容很近似，其二三级项目也基本相同，故将其划分为一类项目。

6.1.7集雨灌溉工程其灌溉方式实际可能有多种，除常规节水灌溉方式外，还包括人工挑水和采用虹吸管等，为了突出其集雨蓄水的特点，将二级项目灌溉工程简化，实际做概（估）算时，可根据实际发生情况适当增加三级项目，但注意不宜过繁。

6.2 表6-2-1中设立的三级项目，有以下说明：

1 根据6类1级项目的不同特点，二级和三级项目划分有所不同，对于某些一级项目含有其他类中的项目情况，如绿化灌溉工程中使用滴灌时，可以在三级项目中增加此项，对于某些混合型的工程，如渠道输水灌溉加管道输水灌溉或管道输水灌溉加喷微灌，其二三级项目可参照表6-2-1中的划分进行适当调整。

2 管道及附件一项包括了管道、附件（闸阀、安全阀、空气阀、减压阀及各种管件等）、管道安装（安装工时费、安装材料如生料带、胶水等费用）均折算入管道的单位投资指标中。

3 表中未列而实际可能出现的三级项目，可根据实际情况适当增加，但应注意和表中所列项目层次级别相吻合。

## 7 费用构成

7.1.1《水利工程设计概（估）算编制规定》（水利部水总〔2002〕116号）相比，灌溉排水工程取消了金属结构部分的预算，金属管道部分并入设备预算中。

## 8 编制方法及计算标准

8.1.1基本工资系数0.051的计算：12月÷年应工作天数×1.068＝0.051；

年应工作天数为251工日，按工时计算时日工作时间为8工时/工日；

施工津贴的计算：3.5×365×0.95÷251×1.068＝5.164元/工日；

夜餐津贴的计算：（4.5+3.5）÷2×20%＝0.8元/工日；

节日加班津贴系数的计算：3×10÷251×35%＝0.125。

工资附加费费率按《水利工程设计概（估）算编制规定》（水利部水总〔2002〕116号）取值确定。

8.2.3其他包括施工工具用具使用费、检验试验费、竣工场地清理等内容。

8.2.4灌溉排水工程的现场经费费率按《水利工程设计概（估）算编制规定》（水利部水总〔2002〕116号）中引水工程及河道工程项目取小值。

8.5.1灌溉排水工程建设工期短，设计变更较少，故基本预备费费率取值较低。

8.5.2灌溉排水工程建设工期短，故不考虑价差预备费和建设期融资利息，若实际发生，可按《水利工程设计概（估）算编制规定》（水利部水总〔2002〕116号）确定。

## 附录A 概算表

A.0.1若概算项目只有一种一级项目，表A.0.1可以和表A.0.2和表A.0.3合并简化。

## 附录B 概算附表

B.0.1概算附表可根据具体工程进行合并和简化。

B.0.2表B.0.2建筑工程中的现场经费和间接费的取费依据为直接费，安装工程中的现场经费和间接费的取费依据为人工费，其他项目的计算方法相同。