## 附表1（县社会经济指标）
附表1
泵站所在县（市、区）基本情况统计表
项目所在地： 省 县（市、区）
类别 | 序号 | 指标名称 | 单位 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 说 明
社会 经济 状况 | 1 | 总人口 | 万人
| 2 | 农业人口 | 万人
| 3 | 耕地面积 | 万亩
| 4 | 易涝面积 | 万亩
| 5 | 国内生产总值 | 万元
| 6 | 农业总产值 | 万元
| 7 | 农村居民人均纯收入 | 元/人
| 8 | 粮食作物播种面积 | 万亩
| 9 | 其中：水稻面积 | 万亩
| 10 | 经济作物播种面积 | 万亩
| 11 | 总灌溉面积 | 万亩
| 12 | 粮食总产量 | 万t
农业 排水 状况 | 13 | 年降水量 | mm
| 14 | 排涝泵站总装机功率 | kw
| 15 | 排涝泵站总设计排涝流量 | m3/s
| 16 | 受涝灾面积 | 万亩
| 17 | 其中：减产50%及以上 | 万亩
| 18 | 减产50%以下 | 万亩
| 19 | 有效排涝面积 | 万亩
说明：1、本表填写泵站所在县（市、区）的总体情况。
2、应主要依据本县国民经济和社会发展统计年鉴以及水利部门的统计数据填写。

## 附表2（项目区社会经济指标）
附表2
泵站防洪排涝区基本情况统计表
项目所在地： 省 县（市、区） |  |  |  | 投运时间： 年 月 日 |  |  |  |  | 改造□扩建□拆除重建□
类别 | 序号 | 指标名称 | 单位 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 说明
社会 经济 状况 | 1 | 防洪保护区人口 | 人
| 2 | 防洪保护区面积 | km2
| 3 | 其中：改善面积 | km2 | \
| 4 | 农村居民人均年纯收入 | 元/人年
| 5 | 粮食作物播种面积 | 万亩
| 6 | 其中：水稻 | 万亩
| 7 | 粮食年总产量 | 万t
| 8 | 亩均粮食产量 | kg/亩
| 9 | 经济作物播种面积 | 万亩
| 10 | 农作物年总产量 | 万t
| 11 | 农业总产值 | 万元
| 12 | 农业生产用电价格 | 元/kw·h
财产 状况 | 13 | 水利基础设施 | 万元
| 14 | 公共设施 | 万元
| 15 | 工矿企业 | 万元
| 16 | 交通设施 | 万元
| 17 | 通讯设施 | 万元
| 18 | 家庭财产 | 万元
| 19 | 其它 | 万元
| 20 | 财产合计 | 万元
防洪、灌溉、排涝 状况 | 21 | 灌溉面积 | 万亩
| 22 | 灌溉流量 | m3/s
| 23 | 年灌溉水量 | 万m3
| 24 | 设计排涝面积 | 万亩
| 25 | 其中：改善排涝面积 | 万亩 | \
| 26 | 有效排涝面积 | 万亩
| 27 | 设计防洪面积 | 万亩
| 28 | 其中：改善防洪面积 | 万亩 | \
| 29 | 4～9月降水量 | mm | [5 empty] | 主要指泵站运行期降水量
| 30 | 排涝标准 | ×××年一遇 | [5 empty] | 2005年为原设计标准；2006～2009年为更新改造后设计标准。
| 31 | 排涝模数 | m3/s/km2
| 32 | 年排水量 | 万m3
| 33 | 机组台数 | 座/台
| 34 | 总装机功率 | Kw
| 35 | 总装机流量（设计流量） | m3/s
| 36 | 设计扬程 | m
| 37 | 防洪保护区洪灾损失 | 万元
说明：1、本表应针对泵站工程防洪排涝保护区填写。
2、财务状况中还有其他类型的财产时可增加行数填写。
3、泵站保护区洪灾损失不含农业减产损失。

## 附表3（项目实施准备）
附表3
泵站建设实施准备情况统计表
项目所在地： 省 县（市、区） |  |  |  | 项目计划下达起始时间： 年 月
序号 | 指标名称 |  | 指标内容 | 说明
1 | 安全鉴定单位
2 | 鉴定单位资质 |  |  | 甲、乙、丙、其它
3 | 鉴定时间 |  |  | 年、月、日
4 | 可行性研究编制单位
5 | 可研编制单位资质 |  |  | 甲、乙、丙、其它
6 | 可研批复时间及文号 |  |  | 批文时间：年、月、日
7 | 初步设计编制单位
8 | 初设编制单位资质 |  |  | 甲、乙、丙、其它
9 | 初步设计批复时间及文号 |  |  | 批文时间：年、月、日
10 | 项目施工单位 |  |  | 多个施工单位时多行填写
11 | 施工单位资质等级 |  |  | 甲、乙、丙、其它
12 | 项目开工时间/竣工时间 |  |  | 年、月、日
13 | 是否有分包 |  |  | 是填写1；否填写0
14 | 是否有转包 |  |  | 是填写1；否填写0
15 | 主要设备供应单位 |  |  | 多个设备供应单位时多行填写
16 | 设备供应单位资质
17 | 建设 “四制” 应用 情况 | 法人制 |  | 是填写1，否填写0
18 |  | 法人组建时间 |  | 年、月、日
19 |  | 初步设计是否招标 |  | 是填写1；否填写0
20 |  | 监理是否招标 |  | 是填写1；否填写0
21 |  | 施工是否招标 |  | 是填写1；否填写0
22 |  | 设备采购是否招标 |  | 是填写1；否填写0
23 |  | 监理制 |  | 是填写1；否填写0
24 |  | 合同制 |  | 是填写1；否填写0

## 附表4（施工控制与管理）
附表4
泵站建设施工控制与管理情况统计表
项目所在地： 省 县（市、区） 施工年度： 年～ 年
序号 | 指标 | 单位 | 指标内容 | 说明
1 | 分部工程数量 | 个 |  | 按质量监督部门批复填写
2 | 其中：按初设进度计划完成的数量 | 个
3 | 因资金投入影响进度数量 | 个
4 | 因变更影响进度数量 | 个
5 | 单位工程数量 | 个 |  | 按质量监督部门批复填写
6 | 其中：按初设进度计划按时完成数量 | 个
7 | 因资金投入影响进度数量 | 个
8 | 因变更影响进度数量 | 个
9 | 重大变更数目 | 个
10 | 重大变更原因 | / |  | 1、设计优化 2、外部条件 3、外部条件 4、建设单位原因 5、施工单位原因（可多行填写）
11 | 重大变更审批单位 | / |  | 是原审批单位填写1；否填写0
12 | 重大变更影响总投资的比例 | % |  | 重大变更增加/减少的投资占批复总投资的比例
13 | 重大变更影响总进度的比例 | % |  | 重大变更增加/减少的天数占批复总工期天数的比例
14 | 是否发生过质量事故 | / |  | 是填写1；否填写0
15 | 施工中是否采用了新技术、新方法、新工艺、新材料 | / |  | 是填写1；否填写0
16 | 新技术、新方法、新工艺、新材料的名称 | / |  | 可多行填写

## 附表5（竣工验收）
附表5
泵站竣工验收情况统计表
项目所在地： 省 县（市、区） 施工年度： 年 月～ 年 月
序号 | 指标名称 | 单位 | 指标内容 | 说明
1 | 项目验收组织单位 | /
2 | 项目验收时间 | / |  | 年、月、日
3 | 竣工验收前泵站的水管体制改革方案是否已落实 | / |  | 是填写地方政府的批复文号；否填写0
4 | 竣工验收前管理和维修养护费用来源是否已落实 | / |  | 是填写地方政府的批复文号；否填写0
5 | 工程质量验收评定 | / |  | 优良、合格、不合格
6 | 竣工验收整改意见是否已落实 | / |  | 是填写1；否填写0
7 | 项目规划投资 | 万元
8 | 可研批复投资 | 万元
9 | 初设批复投资 | 万元
10 | 调整概算投资 | 万元
11 | 竣工决算投资 | 万元
12 | 单位千瓦决算投资 | 万元/kw
13 | 单位流量决算投资 | 万元/m3/s
14 | 超支/节余原因 | / |  | 可多行填写
15 | 竣工时工程规模（总装机功率） | kw
16 | 建设标准是否与批复的初步设计标准相符 | / |  | 是填写1；否填写0
17 | 超标准/超规模原因 | / |  | 可多行填写

## 附表6（投资完成情况）
附表6
泵站投资及完成情况统计表
项目所在地： 省 县（市、区） | [6 empty] | 改造完成时间： 年 月
类别 | 序号 | 指标 |  |  | 单位 | 初设批复投资 | 计划投资 | 竣工决算投资 | 说明
项目投资及构成情况 | 1 | 项目资金构成 | 项目总投资 |  | 万元
| 2 |  | 其中 | 中央投资 | 万元
| 3 |  |  | 地方财政及项目自筹投入 | 万元
| 4 | 地方财政及项目自筹构成 | 地方财政投入合计 |  | 万元 | /
| 5 |  | 其中 | 省级财政投入 | 万元 | /
| 6 |  |  | 市县财政投入 | 万元 | /
| 7 |  | 项目自筹投入合计 |  | 万元 | /
| 8 |  | 其中 | 项目自筹资金 | 万元 | /
| 9 |  |  | 其它投资 | 万元 | / |  |  | 说明投资来源
分年度投资完成情况 | 10 | 2006年 |  |  | 万元
| 11 | 2007年 |  |  | 万元
| 12 | 2008年 |  |  | 万元
| 13 | 2009年 |  |  | 万元
| 14 | 2010年 |  |  | 万元

## 附表7（运行管理）
附表7
泵站运行管理情况统计表
项目所在地： 省 县（市、区） | [5 empty] | 改造完成年度： 年
类别 | 序号 | 指标名称 | 单位 | 2005年 | 2009年 | 说 明
项目管 理主体 及运行 模式 | 1 | 工程管理主体 | / |  |  | 主要指：国有、公司法人、村集体、合作组织、其它
| 2 | 单位性质 | / |  |  | 主要指：公益、准公益
| 3 | 运行管理模式 | / |  |  | 指是否已管养分离，是填写1；否填写0
项目管 理组织 | 4 | 管理人员数量 | 人
| 5 | 其中：运行管理 | 人
| 6 | 维修养护 | 人
| 7 | 其它 | 人
| 8 | 管理人员结构 | % |  |  | 大专及其以上学历的比例
| 9 | 受专项培训职工比例 | % |  |  | 受专项培训职工占职工总数的比例（含第8项中的人数）
| 10 | 管理人员的平均年收入 | 万元
| 11 | 所在县职工人均年收入 | 万元
工程运 行管理 情况 | 12 | 安全运行率 | %
| 13 | 装置效率 | %
| 14 | 是否实现了运行自动化控制 | / |  |  | 是填写1；否填写0
| 15 | 年运行时间（排涝/灌溉） | h |  |  | 分别列出排涝、灌溉的运行时间，并用“/”分隔
| 16 | 年排灌水量（排涝/灌溉） | 万m3 |  |  | 分别列出排涝、灌溉的水量，并用“/”分隔
| 17 | 耗电量 | 万kw·h
| 18 | 能源单耗 | kw·h/kt·m
| 19 | 排/灌水计量设施处数 | 处 |  |  | 分别列出排涝、灌溉的计量设施处数，并用“/”分隔
| 20 | 年支出 | 万元
| 21 | 其中：管理运行经费 | 万元
| 22 | 维修养护费 | 万元
| 23 | 年收入 | 万元
| 24 | 其中：财政拨款 | 万元
| 25 | 排涝水费 | 万元
| 26 | 灌溉水费 | 万元
| 27 | 年底设备完好率 | %
| 28 | 年底工程完好率 | %
| 29 | 配套渠系是否满足要求 | / |  |  | 是填写1；否填写0
排涝水 费计征 情况 | 30 | 水费征收形式 | / |  |  | 委托乡镇村代收填写1；自收填写0
| 31 | 全成本水价 | 元/m3
| 32 | 运行成本水价 | 元/m3
| 33 | 实际征收水费 | 元/m3
灌溉水 费计征 情况 | 34 | 水费征收形式 | / |  |  | 委托乡镇村代收填写1；自收填写0
| 35 | 全成本水价 | 元/m3
| 36 | 运行成本水价 | 元/m3
| 37 | 实际征收水费 | 元/m3