## Sheet1
全省农田水利建设推进年活动安排表
序号 | 活 动 | 主 要 任 务 | 内 容 与 要 求 | 时间安排
1 | 制订方案 | 制订推进年工作方案；制定农田水利建设专项资金使用管理办法；小型农田水利重点县动态考评办法 | 明确推进年目标任务、重点工作和推进措施；明确面上农田水利奖补范围、验收考核程序、奖补程序等；明确重点县考核内容、指标、程序。 | 1月-4月
2 | 动员部署 | 分解任务、全面部署、组织动员 | 召开全省农村工作会议，贯彻落实中央及省委一号文件，传达全国农村水利工作会议精神，全面动员部署年度目标任务和重点工作。 | 4月
3 | 完善规划 | 修订完善县级农田水利规划 | 按照国家五部（委）文件要求（皖农水函〔2010〕1145号文转发），于6月底前全面完成县级农田水利规划修订完善工作，同时按照省委1号文件要求，建立规划实施的保障机制。 | 1月-6月
4 | 组织实施 | 各地根据农田水利建设年 度实施方案组织实施 | 各县（市、区）根据省下达的年度任务，结合本县（市、区）实际于5月20日前编制完成面上小型农田水利年度实施方案编制工作，报市审查后实施，报水利厅备案。各市、县（市、区）按照各专项工程项目的要求，加快做好各项前期工作和实施准备工作，及时组织实施。 | 4月-12月
5 | 督促检查 | 督查、检查 | 采取专项督查、日常检查相结合的方式进行督促检查，专项督查安排在5月份、10月份。各市、县也要加强督查、检查、自查活动。 | 4月-12月
6 | 宣传推动 | 宣传推动 | 在安徽水利网站上开辟农田水利建设推进年活动专栏进行宣传；联系媒体于10月份开展“农田水利江淮行”专题活动；利用各种媒体、采取多种形式加强宣传推动。 | 4月-12月
7 | 验收考核 | 验收、考核 | 依据省级奖补资金奖补办法制定验收考评细则，按照规定的程序、内容、指标进行验收和考评。 | 11月
8 | 奖励补助 | 开展奖补工作 | 根据对各地验收、考评确定的等次，按程序将省级奖补资金划拨有关县级财政，专门用于自行开展的面上农田水利建设。 | 12月