## 2-1
附2-1
湖南省小型农田水利重点县年度验收评分表
评分内容 | 评分指标 | 评分标准 | 分值 | 得分
（一）、前期工作情况 （8分） | 1.县级农田水利综合规划、资金整合方案、运行管护方案 | 编制的县级农田水利建设规划（以下简称《规划》）、小型农田水利重点县资金整合方案、工程管护运行方案经县级人大或人民政府批准，全部符合要求得3分，上述每一项要求未完全符合扣1分，至该指标分值扣完为止。 | 3
| 2.小型农田水利重点县建设方案、年度建设（实施）方案 | 按照经合规性审查通过的《标准文本》，各项目县编制年度建设（实施）方案经专家审查，科学合理、切合实际、操作性强，年度建设（实施）方案与三年建设方案、标准文本一致。视编制情况计分，最高得3分。 | 3
| 3.重点县合规性审查 | 按照重点县建设目标和要求，《小型农田水利重点县建设方案》（以下简称《建设方案》）和《小型农田水利重点县建设标准文本》（以下简称《标准文本》）经专家审查和省水利厅、省财政厅审查意见修改完善，并报国家水利部、财政部合规性审查一次通过得2分，审查2次通过得1分，审查2次以上通过或未通过得0分。 | 2
（二）、建设任务完成情况（18分） | 1.实际完成工程量 | 按照实际完成的年度投资和建设任务占计划任务数的比例评定该项指标。通过到实地进行核实，比例达到或超过100%时得12分；比例每少5%扣2分，至该指标分值扣完为止。若工程有设计变更但按规定得到相应批复，则按该批复最终确定的建设任务评定该项指标。 | 12
| 2.项目变更 | 严格按照三年建设方案、标准文本和年度计划进行建设，得6分；无重大设计变更，按照规定程序履行变更，且变更额度不超过总投资规模5%的，得6分，每超过5%扣0.5分；每有一处擅自调整或变更计划扣1分，该项扣完为止。 | 6
（三）、工程质量情况 （12分） | 1.工程质量 | 单位工程经市级以上水利部门质量评定为优良的，得4分；质量评定为合格的，得3分；质量评定为不合格的，得0分。 | 4
| 2.材料设备 | 材料设备符合国家有关规定和标准的，得3分，每发现一处材料设备不符合国家有关规定和标准扣1分，该项扣完为止。 | 3
| 3.工程外观 | 工程外形美观，与环境相协调，无开裂、剥落、渗漏、破损、沉陷等现象，得3分。每发现一处开裂、剥落、渗漏、破损、沉陷等现象扣0.5分，该指标分值扣完为止。 | 3
| 4.新技术运用 | 农田水利新技术、新材料、新设备、新产品运用于重点县建设中，得2分；开展了新技术、新材料、新设备、新产品运用于重点县建设的探索，得1分；没有新技术、新材料、新设备、新产品运用和探索，得0分。 | 2
（四）、工程建设与管理 （16分） | 1.“四制”落实情况 | 按照积极推行项目法人制、招标投标制、建设监理制、合同管理制共4项要求得分。全部符合要求得8分，上述每一项要求未完全符合，视情况扣1-2分，该指标分值扣完为止。 | 8
| 2.项目公示 | 每个项目区设立公示牌、在项目村设立工程管护责任牌、每处工程设立标志牌、公示内容符合有关规定。全部符合要求得4分，上述每一项要求未完全符合，视情况扣0.5-1分，该指标分值扣完为止。 | 4
| 3.档案管理和宣传报道 | 工程所涉及的所有档案资料齐全、整理规范，得2分；档案不全、管理不规范，酌情扣1-2分。 在中央和省级媒体上发表2篇以上报道得1分，每少一篇扣0.5分；在市县级媒体上发表5篇以上报道得1分，每少一篇扣0.2分。 | 4
（五）、资金管理 （20分） | 1.县级资金投入 | 县级财政安排投入达到中央投入的20％以上，得7分；投入未达到中央投入20％，按照实际投入资金占中央投入的20%的资金比例乘以7计分。 | 7
| 2.县级资金整合 | 重点县制定的资金整合计划全部落实得4分；未全部落实的，按照实际完成比例乘以4计分。 | 4
| 3.农民筹资投劳 | 农民筹资投劳参与工程建设，且筹资投劳符合“一事一议”等政策要求，按下达的实施计划完成筹资投劳的，得4分；未完全落实农民筹资投劳参与工程建设，或筹资投劳不符合“一事一议”等政策要求，视情况扣2-4分。 | 4
| 4.资金使用管理 | 资金使用管理规章制度健全，实行专账核算、专款专用，财务决算和审计合格3项要求。全部符合要求得5分，上述每一项要求未完全符合时扣1.5～2分，该指标分值扣完为止。 | 5
（六）、建后运行管理 （10分） | 1.管理责任落实 | 工程竣工后，及时完成产权移交，并落实管护主体、管理责任落实、管理制度健全的工程超过90%，得2.5分，每少10%扣0.5分，低于60%不得分。 | 2.5
| 2.基层水利服务机构建设 | 重点县基层水利站覆盖乡镇比例达100%并在编制、经费等各方面落实政策的，得2.5分；基层水利站覆盖乡镇比例达100%但在编制、经费等各方面未落实政策的，得2分；每有一个乡镇未成立基层水利站或编制、经费等各方面政策为落实的，扣0.5分；该指标分值扣完为止。 | 2.5
| 3.水价改革情况 | 制定了水价改革方案，并落实到位，50%以上的工程合理确定了水价，得2.5分；制定了水价改革方案，30%以上的工程合理确定了水价，得2分；未制定水价改革方案的，不得分。 | 2.5
| 4.工程运行情况 | 工程运行情况良好，满足工程设计要求，得2.5分；工程运行不能完全达到设计要求的，视情况扣1.5-2.5分。 | 2.5
（七）、项目实施效果 （10分） | 1. 改善农业生产条件和增加农业生产能力情况 | 改善农业生产条件和增加农业生产能力等效益指标的完成情况。主要包括年新增供水能力、恢复和新增灌溉面积、改善灌溉面积、新增补充灌溉面积、恢复新增和改善排涝面积、年新增节水能力、年新增粮食生产能力、年新增经济作物产值等。一项未完成扣1～1.5分，该指标分值扣完为止。 | 10
（八）、竣工验收总结 （6分） | 1.验收材料准备 | 按要求提供了项目验收的全部资料，且分类清晰，装订成册，得3分；提供了所有资料，但整理归类不规范，扣1分；不能提供验收全部资料的，视情况扣2-3分。 | 3
| 2.验收总结 | 总结内容客观、翔实，总结成绩、经验及教训有深度，对今后工作有很好的指导意义，装订规范，得3分。验收总结不规范酌情扣分，扣完为止。 | 3
总 分 |  |  | 100

## 2-2
附2-2
湖南省小型农田水利重点县总体验收评分表
评分内容 | 评分指标 | 评分标准 | 分值 | 得分
（一）、前期工作情况 （8分） | 1.县级农田水利综合规划、资金整合方案、运行管护方案 | 编制的县级农田水利建设规划（以下简称《规划》）、小型农田水利重点县资金整合方案、工程管护运行方案经县级人大或人民政府批准，全部符合要求得3分，上述每一项要求未完全符合扣1分，至该指标分值扣完为止。 | 3
| 2.小型农田水利重点县建设方案、年度建设（实施）方案 | 按照经合规性审查通过的《标准文本》，各项目县编制年度建设（实施）方案经专家审查，科学合理、切合实际、操作性强，年度建设（实施）方案与三年建设方案、标准文本一致。视编制情况计分，最高得3分。 | 3
| 3.重点县合规性审查 | 按照重点县建设目标和要求，《小型农田水利重点县建设方案》（以下简称《建设方案》）和《小型农田水利重点县建设标准文本》（以下简称《标准文本》）经专家审查和省水利厅、省财政厅审查意见修改完善，并报国家水利部、财政部合规性审查一次通过得2分，审查2次通过得1分，审查2次以上通过或未通过得0分。 | 2
（二）、建设任务完成情况（18分） | 1.实际完成工程量 | 按照实际完成的年度投资和建设任务占计划任务数的比例评定该项指标。通过到实地进行核实，比例达到或超过100%时得12分；比例每少5%扣2分，至该指标分值扣完为止。若工程有设计变更但按规定得到相应批复，则按该批复最终确定的建设任务评定该项指标。 | 12
| 2.项目变更 | 严格按照三年建设方案、标准文本和年度计划进行建设，得6分；无重大设计变更，按照规定程序履行变更，且变更额度不超过总投资规模5%的，得6分，每超过5%扣0.5分；每有一处擅自调整或变更计划扣1分，该项扣完为止。 | 6
（三）、工程质量情况 （12分） | 1.工程质量 | 单位工程经市级以上水利部门质量评定为优良的，得4分；质量评定为合格的，得3分；质量评定为不合格的，得0分。 | 4
| 2.材料设备 | 材料设备符合国家有关规定和标准的，得3分，每发现一处材料设备不符合国家有关规定和标准扣1分，该项扣完为止。 | 3
| 3.工程外观 | 工程外形美观，与环境相协调，无开裂、剥落、渗漏、破损、沉陷等现象，得3分。每发现一处开裂、剥落、渗漏、破损、沉陷等现象扣0.5分，该指标分值扣完为止。 | 3
| 4.新技术运用 | 农田水利新技术、新材料、新设备、新产品运用于重点县建设中，得2分；开展了新技术、新材料、新设备、新产品运用于重点县建设的探索，得1分；没有新技术、新材料、新设备、新产品运用和探索，得0分。 | 2
（四）、工程建设与管理 （16分） | 1.“四制”落实情况 | 按照积极推行项目法人制、招标投标制、建设监理制、合同管理制共4项要求得分。全部符合要求得8分，上述每一项要求未完全符合，视情况扣1-2分，该指标分值扣完为止。 | 8
| 2.项目公示 | 每个项目区设立公示牌、在项目村设立工程管护责任牌、每处工程设立标志牌、公示内容符合有关规定。全部符合要求得4分，上述每一项要求未完全符合，视情况扣0.5-1分，该指标分值扣完为止。 | 4
| 3.档案管理和宣传报道 | 工程所涉及的所有档案资料齐全、整理规范，得2分；档案不全、管理不规范，酌情扣1-2分。 在中央和省级媒体上发表2篇以上报道得1分，每少一篇扣0.5分；在市县级媒体上发表5篇以上报道得1分，每少一篇扣0.2分。 | 4
（五）、资金管理 （20分） | 1.县级资金投入 | 县级财政安排投入达到中央投入的20％以上，得7分；投入未达到中央投入20％，按照实际投入资金占中央投入的20%的资金比例乘以7计分。 | 7
| 2.县级资金整合 | 重点县制定的资金整合计划全部落实得4分；未全部落实的，按照实际完成比例乘以4计分。 | 4
| 3.农民筹资投劳 | 农民筹资投劳参与工程建设，且筹资投劳符合“一事一议”等政策要求，按下达的实施计划完成筹资投劳的，得4分；未完全落实农民筹资投劳参与工程建设，或筹资投劳不符合“一事一议”等政策要求，视情况扣2-4分。 | 4
| 4.资金使用管理 | 资金使用管理规章制度健全，实行专账核算、专款专用，财务决算和审计合格3项要求。全部符合要求得5分，上述每一项要求未完全符合时扣1.5～2分，该指标分值扣完为止。 | 5
（六）、建后运行管理 （10分） | 1.管理责任落实 | 工程竣工后，及时完成产权移交，并落实管护主体、管理责任落实、管理制度健全的工程超过90%，得2.5分，每少10%扣0.5分，低于60%不得分。 | 2.5
| 2.基层水利服务机构建设 | 重点县基层水利站覆盖乡镇比例达100%并在编制、经费等各方面落实政策的，得2.5分；基层水利站覆盖乡镇比例达100%但在编制、经费等各方面未落实政策的，得2分；每有一个乡镇未成立基层水利站或编制、经费等各方面政策为落实的，扣0.5分；该指标分值扣完为止。 | 2.5
| 3.水价改革情况 | 制定了水价改革方案，并落实到位，50%以上的工程合理确定了水价，得2.5分；制定了水价改革方案，30%以上的工程合理确定了水价，得2分；未制定水价改革方案的，不得分。 | 2.5
| 4.工程运行情况 | 工程运行情况良好，满足工程设计要求，得2.5分；工程运行不能完全达到设计要求的，视情况扣1.5-2.5分。 | 2.5
（七）、项目实施效果 （10分） | 1. 改善农业生产条件和增加农业生产能力情况 | 改善农业生产条件和增加农业生产能力等效益指标的完成情况。主要包括年新增供水能力、恢复和新增灌溉面积、改善灌溉面积、新增补充灌溉面积、恢复新增和改善排涝面积、年新增节水能力、年新增粮食生产能力、年新增经济作物产值等。一项未完成扣1～1.5分，该指标分值扣完为止。 | 10
（八）、竣工验收总结 （6分） | 1.验收材料准备 | 按要求提供了项目验收的全部资料，且分类清晰，装订成册，得3分；提供了所有资料，但整理归类不规范，扣1分；不能提供验收全部资料的，视情况扣2-3分。 | 3
| 2.验收总结 | 总结内容客观、翔实，总结成绩、经验及教训有深度，对今后工作有很好的指导意义，装订规范，得3分。验收总结不规范酌情扣分，扣完为止。 | 3
总 分 |  |  | 100