## 全国大型泵站更新改造2011年项目进展情况统计表(至4月底)
附表1
全国大型泵站更新改造2011年项目进展情况统计表(至4月底)
序号 | 省(区、市) | 安排项目处数 | 开工项目处数 | 计划投资(万元) |  |  | 资金到位情况 |  |  |  | 完成投资(万元) |  |  | 投资完成比例（%）
|  |  |  | 总投资 | 中 央 | 地 方 | 中央 |  | 地方配套 |  | 总投资 | 中央 | 地方 | 总投资 |  | 中 央
[7 empty] | 到位 (万元) | 到位率（%） | 到位 (万元) | 到位率（%） |  | 中 央 |  |  | 比上月增加 |  | 比上月增加
合 计 |  | 64 | 55 | 157576.36 | 100000 | 57576.36 | 100000 | 100 | 23312.96 | 40.4905 | 84493.62 | 70443.7 | 14049.92 | 53.6207 | 7.7058 | 70.4437 | 8.2476
1 | 天津市 | 2 | 2 | 3000 | 1000 | 2000 | 1000 | 100 | 2000 | 100 | 2804.92 | 1000 | 1804.92 | 93.4973 | 3.3667 | 100 | 0
2 | 河北省 | 9 | 5 | 14859 | 8000 | 6859 | 8000 | 100 | 0 |  | 42 | 42 | 0 | 0.28266 | 0 | 0.525 | 0
3 | 山西省 | 4 | 4 | 20000 | 12000 | 8000 | 12000 | 100 | 5300 | 66.25 | 14172 | 10560 | 3612 | 70.86 | 9.56 | 88 | 0
4 | 内蒙古自治区 | 4 | 4 | 10000 | 8000 | 2000 | 8000 | 100 | 1250 | 62.5 | 5158.65 | 4976.65 | 182 | 51.5865 | 6.429 | 62.2081 | 5.7613
5 | 吉林省 | 3 | 3 | 10000 | 6000 | 4000 | 6000 | 100 | 0 |  | 344.4 | 344.4 | 0 | 3.444 | 0 | 5.74 | 0
6 | 黑龙江省 | 5 | 5 | 8000 | 4800 | 3200 | 4800 | 100 | 3200 | 100 | 4270 | 2515 | 1755 | 53.375 | 1.5125 | 52.3958 | 1.6458
7 | 江苏省 | 5 | 0 | 8300 | 3000 | 5300 | 3000 | 100 | 1650 | 31.1321 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
8 | 安徽省 | 2 | 2 | 5000 | 3000 | 2000 | 3000 | 100 | 2000 | 100 | 1458 | 1458 | 0 | 29.16 | 15.16 | 48.6 | 25.2667
9 | 湖北省 | 8 | 8 | 20000 | 12000 | 8000 | 12000 | 100 | 0 |  | 12000 | 12000 | 0 | 60 | 5.51 | 100 | 9.1833
10 | 湖南省 | 7 | 7 | 20000 | 12000 | 8000 | 12000 | 100 | 2193 | 27.4125 | 13949 | 11930 | 2019 | 69.745 | 9.8 | 99.4167 | 11.75
11 | 四川省 | 2 | 2 | 2500 | 2000 | 500 | 2000 | 100 | 0 |  | 1123.65 | 1123.65 | 0 | 44.946 | 3.946 | 56.1825 | 4.9325
12 | 陕西省 | 4 | 4 | 13250 | 10600 | 2650 | 10600 | 100 | 1860 | 70.1887 | 7676 | 6894 | 782 | 57.9321 | 35.9396 | 65.0377 | 40.934
13 | 甘肃省 | 5 | 5 | 10000.36 | 8000 | 2000.36 | 8000 | 100 | 1059.96 | 52.9885 | 9095 | 8000 | 1095 | 90.9467 | 6.8498 | 100 | 0
14 | 宁夏回族自治区 | 3 | 3 | 10000 | 8000 | 2000 | 8000 | 100 | 2000 | 100 | 10000 | 8000 | 2000 | 100 | 0 | 100 | 0
15 | 新疆维族自治区 | 1 | 1 | 2667 | 1600 | 1067 | 1600 | 100 | 800 | 74.9766 | 2400 | 1600 | 800 | 89.9888 | 0 | 100 | 0