## 验收评分表
湖北省小型农田水利项目年度验收评分表
项目名称：
评分内容 |  | 分值设置 | 评分说明 | 专家 评分
一、前期工作 11分 | 实施方案和 标准文本 | 9 | 年度建设内容符合三年规划得1.5分；年度投资规模符合三年规划得1.5分；年度建设目标符合三年规划得1.5分；项目建设的必要性，可行性论证充分，各项技术、经济指标合理得1.5分；项目集中连片，布局合理得1.5分；实施方案编制规范，图纸齐全，能满足实施要求得1.5分。
| 工程规模 | 2 | 单项工程建设规模符合规定得1分；农桥、机耕路等配套工程建设未超标（农桥不超过一跨，跨长及面宽不超过3米，机耕路为非砼路面，面宽不超过3米），且投资占下达资金额度（中央及省）的10%以下得1分。
二、计划执行 20分 | 建设内容与投资计划 | 8 | 三年建设内容和投资计划符合批复的实施方案得8分。设计变更程序规范、手续齐备不扣分。擅自变更建设内容，变更理由充分，手续不齐备，扣2分；变更理由不充分，手续不齐备，扣4分。超出设计变更规定范围或擅自变更建设地点不予验收。
| 建设任务 | 12 | 全部完成项目建设任务得12分。完成90%以上得9分，完成80%~90%得7分，完成80%以下不予验收。
三、建设管理27分 | 组织领导 | 2 | 成立了项目建设领导小组得1分；建立了有效的部门协调机制，人员、职责分工明确，组织协调配合默契得0.5分；重点县建立了资金整合机制得0.5分。
| 项目法人 | 3 | 项目法人组建符合规定，或代建制程序规范，得2分；项目法人组织协调能力强，建设管理水平高得1分。
| 招标投标 | 5 | 实行了招投标制，主体工程及重要配套建筑物通过招投标确定有相应资质的施工企业建设得1分；招标项目齐全，应招尽招得2分；工程量足额招标得2分。
| 建设监理 | 5 | 实行了建设监理制得1分；监理机构健全，人员配备齐全，技术力量强得1分；监理规划、监理实施细则、监理日志详细具体，针对性强得1分；监理责任落实，检测资料齐全得2分。
| 工程质量 | 10 | 参建各方质量保障体系健全得1分；严格落实政府质量监督得1分；有效开展受益群众质量监督得1分；材料进场检查、中间产品检测到位得1分；工程建设质量标准高，外观形象好得5分；工程质量优良率较高得1分。
| 项目公示 | 2 | 规范实行建前、建中、建后公示得2分。
四、资金管理23分 | 中央、省财政资金 | 4 | 按照工程进度拨付资金。中央、省财政资金足额拨付到位得4分；拨付90%以上得3分，80%~90%得2分，70%~80%得1分，不足70%不予验收。
| 项目管理 经费 | 3 | 县级财政按规定落实项目管理经费得3分。
| 受益农民筹资投劳 | 4 | 农民筹资投劳符合"一事一议"等政策规定且程序规范，得2分；农民筹资投劳按计划足额完成得2分，完成85%以上得1.5分，70%~85%得1分，70%以下不得分。
| 资金整合 | 4 | 制定的资金整合计划全部落实得2.5分；整合资金规模占项目总投资的30%以上得1.5分，20%~30%得1分，10%~20%得0.5分。
| 专人专帐，专款专用 | 5 | 严格执行财政专项资金管理制度，实行专人专账，得3分；工程完工后，及时进行审计得2分。未实行县级财政报帐制、国库集中支付制不予验收。
| 资金监管 | 2 | 资金使用规范，未发现任何违规违纪行为，得2分。
| 资金使用统计报告 | 1 | 各项目县（市、区）财政、水利部门，按规定及时报送项目建设进度和财务情况的得1分。
五、建后管护 11分 | 管理机制 | 6 | 工程产权移交程序规范、手续完备得2分；建立了确保工程长效运行的新机制，工程管理主体明确，管理责任落实，管护经费到位得4分。
| 管理制度 | 3 | 建立健全了各项行之有效的管理制度得3分（主要管理职责、各项制度和办法）。否则酌情扣分。
| 水费计收 | 2 | 制定了确保工程正常运行的水价政策得1分；量水设施配套，水费计收办法完善得1分。
六、工程效益3分 | 经济效益 | 1 | 工程建成后，灌溉水利用效率、农业生产能力大幅度提高，农民增收明显得2分。
| 社会效益 | 1 | 工程管理有序，水事纠纷明显减少，减轻了农民劳动强度，促进了农村生产力发展得2分。
| 生态效益 | 1 | 受益区农村水生态环境明显改善得1分。
七、验收总结5分 | 验收总结 | 2 | 验收总结客观全面、重点突出、特点鲜明，总结的经验作法有较好的示范、带动作用得2分。
| 资料整编 | 3 | 管理资料、财务资料（能够完整反映项目资金流向）、技术资料、音像资料等验收资料齐全得2分；资料整理规范得1分。
总分 |  | 100
加分项 | 领导重视 | 2 | 县主要领导亲自研究部署小农水项目建设加1分，亲自到建设现场检查指导加1分。
组长签名： |  |  | 组员签名：