## Sheet1
附件3：
湖北省第一批中央财政小型农田水利重点县三年总体验收评分表
项目名称：
评分内容 |  | 分值设置 | 评分说明 | 专家 评分
一、前期工作 （8分） | 农村水利综合规划 | 2 | 县级农村水利综合规划经过人大或政府审批，得2分。
| 三年规划 | 3 | 三年规划确定的建设目标、任务合理，得1分；建设内容符合县级农村水利综合规划得1分；规划编制质量高，深度符合要求得1分。
| 年度实施方案 | 3 | 年度实施方案建设内容与三年规划基本一致得1.5分；实施方案编制详实，规范，图纸齐全，能满足实施要求得1.5分。
二、计划执行 （12分） | 建设内容与投资计划 | 6 | 三年建设内容和投资计划符合批复的实施方案得6分。设计变更程序规范、手续齐备不扣分。擅自变更建设内容，变更理由充分，手续不齐备，扣2分；变更理由不充分，手续不齐备，扣4分。超出设计变更规定范围或擅自变更建设地点不予验收。
| 建设任务 | 6 | 完成批复的三年建设任务量得6分，完成95%以上得5分，完成90%~95%得4分，完成80%~90%得3分，完成工程量80%以下不予验收。
三、建设管理（24分） | 组织领导 | 2 | 成立了项目建设领导小组得1分；建立了有效的部门协调机制，人员、职责分工明确，组织协调配合默契得0.5分；重点县建立了资金整合机制得0.5分。
| 四制管理 | 10 | 积极推行“四制”管理得1分；项目法人组建规范，且组织协调能力强，建设管理水平高得1分；招标项目齐全，应招尽招得2分；工程量足额招标得2分；监理机构健全，人员配备齐全，技术力量强得1分；监理责任落实，监理规划、监理实施细则、监理日志、检测资料齐全得2分；项目合同签订规范，且资料齐全得1分。
| 工程质量 | 10 | 参建各方质量保障体系健全得1分；严格落实政府质量监督得1分；有效开展受益群众质量监督得1分；材料进场检查、中间产品检测到位得1分；工程建设质量标准高，外观形象好得5分；工程质量优良率较高得1分。
| 项目公示 | 2 | 实行建前、建中、建后公示，各年度公示牌保存完好得2分。
四、资金管理（23分） | 中央、省财政资金 | 6 | 按照工程进度拨付资金，三年的中央、省财政资金已全部拨付到位得6分。2009、2010年度中央及省级财政资金全部拨付，但2011年度拨款90%以上得5分，80%~90%的得4分，不足70%不予验收。2009、2010年度资金未按规定足额拨付的，不予验收。
| 县级配套资金 | 3 | 县级配套资金按照年度实施方案批复要求，已全部落实到位的得3分，落实90%以上得2分，80%~90%得1分，80%以下不得分。
| 受益农民筹资投劳 | 3 | 农民筹资投劳符合"一事一议"等政策规定且程序规范得1分；农民实际筹资投劳总量满足三年建设规划数量的得2分，85%以上得1.5分，70%~85%得1分，70%以下不得分。
| 资金整合 | 3 | 制定的资金整合计划全部落实得2分；整合资金规模占项目总投资的30%以上得1分，30%以下得0.5分。
| 专人专帐，专款专用 | 5 | 严格执行财政专项资金管理制度，实行专人专账的得3分；及时进行审计得2分。未实行县级财政报帐或国库集中支付的不予验收。
| 资金监管 | 3 | 资金使用规范，未发现任何违规违纪行为，得3分。
五、建后管护 （11分） | 产权移交 | 2 | 已办理小农水工程产权移交，对象合理、手续齐全各得1分。
| 管理机制 | 2 | 工程管理主体明确，管理责任落实得1分；创新建立小型水利工程管护新机制得1分。
| 管护经费 | 5 | 县级出台了工程管护、维修经费政策的得2分；经受益群众协商落实了工程管护、维修经费的得2分；制定了确保工程正常运转的水价政策，并且水费征收到位80%以上得1分。
| 管理制度 | 2 | 相关部门制定出台或受益群众协商制定了正式的管护标准和规章制度得1分；管护责任落实，职责分明，确保防汛抗旱两安全，通过运行，效果明显得1分。
六、目标效益（8分） | 建设目标 | 5 | 三年重点县建设目标应达到以下要求：1、有效灌溉面积占耕地面积的比重提高10%~15%，或达到60%以上；2、节水灌溉面积及占有效灌溉面积提高15%，或达到50%以上；3、高效节水灌溉面积提高5%，平均达到23%；4、全县粮食综合生产能力提高10%以上；5、渠灌区灌溉水利用系数：缺水地区平均不低于0.65，丰水地区平均不低于0.55。以上每达到一项得1分，共5分。
| 效益发挥 | 3 | 工程建成后，应发挥如下效益：1、工程建成后，灌溉水利用效率、农业生产能力大幅度提高，农民增收明显；2、工程管理有序，水事纠纷明显减少，大大减轻了农民劳动强度，促进了农村生产力发展；3、受益区农村水生态环境明显改善。以上每达到一项得1分，共3分。
七、工程“回头看” （10分） | 工程形象 | 3 | 三年总体建设完成后，渠系工程保持完好，无垮塌、无淤塞、无杂草；坝（塘）体无渗（漏）水情况，表面清洁完整，无杂草杂物，塘堰水质无严重污染 ；配套建筑物工程齐全，形象外观完整等，得3分。否则发现一处扣0.2分，扣完为止。
| 工程运行 | 4 | 工程整体运行情况良好，渠系水流通畅；闸站工程等主要设备技术状态良好，启闭灵活，开启自如，能保证安全运行；水闸、分水口等各个单元构件定型化、规格化，紧密牢靠；塘堰能正常蓄水等，得4分。否则，酌情扣分。
| 整改情况 | 3 | 年度绩效考评、验收等检查中所指出的问题已全部整改到位，得3分。否则，酌情扣分。
八、验收总结（4分） | 验收总结 | 2 | 验收总结客观全面、重点突出、特点鲜明，总结的经验作法有较好的示范、带动作用得2分。
| 资料建档 | 2 | 管理资料、财务资料（能够完整反映项目资金流向）、技术资料、音像资料等验收资料齐全得1分；资料整理规范得1分。
总分 |  | 100
组长签名： |  |  | 组员签名：