浙江省小型农村水利工程

建设管理实施意见（暂行）

（征求意见稿）

第一章  总则

第一条  为规范小型农村水利工程建设管理，简化程序，保证工程建设质量、安全和投资效益，根据国家有关规定，结合我省小型农村水利工程特点，制定本实施意见。

第二条  本实施意见所称小型农村水利工程一般指小型水源工程、农村河塘、小型灌区、喷微灌等各类小型民生水利工程。

涉及防洪、饮水等公共安全要求的小型农村水利工程，按国家有关规定执行。

中央和省有单独管理办法的项目按相关办法执行。

第三条  小型农村水利工程项目的资金筹措、使用和管理按省财政厅、水利厅有关办法执行。

第四条  小型农村水利工程建设程序一般分为前期工作、施工准备、建设实施、竣工验收等阶段。

第二章   前期工作

第五条  前期工作包括规划、建设方案和实施方案。

按照广大农户意愿，以县（市、区）为单元编制小型农村水利工程整体规划。

整体规划应选择具有水利水电咨询丙级及以上资质的单位编制，由县级水行政主管部门审批。其中涉及跨行政区域的整体规划应由上一级水行政主管部门审核同意后再审批。

小型农村水利工程整体规划可以单独编制，亦可在县级农田水利规划中单独列章节阐述。

第六条  根据批准的整体规划，按单项工程编制建设方案和实施方案。对规模较小、较为分散的工程，可打捆编制。

建设方案、实施方案应由具有丙级及以上水利水电设计资质的单位承担，并应达到规定要求的深度。建设方案谁立项谁审批，实施方案由县级水行政主管部门审批。审批小型农村水利工程实施方案时，应明确项目法人、工程招标等相关内容。

小型农村水利工程建设和实施方案的编制，应充分考虑农户需求，尊重农户意愿，让广大农户参与项目决策。

第七条  县级水行政主管部门应会同同级财政部门，编制年度小型农村水利工程建议计划，落实资金筹措方案。

第三章   施工准备

第八条  推行相对集中与农民自治相结合的建设管理模式。具备条件的地区，可以在中小型农村水利工程建设管理中试行代建制和总承包制。

1、小型农村水利工程建设项目集中建设管理模式。

原则上依照水利部《关于加强中小型公益性水利工程建设项目法人管理的指导意见》（水建管〔2011〕627号）文规定，以县为单位组建小型农村水利工程建设项目法人，负责本县范围内的各类小型农村水利工程的建设管理。对项目类型多、建设任务重的县（市、区），可以乡（镇）为单位组建工程项目部，作为项目法人的派出机构，负责现场建设管理工作。

县级水行政主管部门负责对项目法人实行行业监督、管理和业务指导、帮助。建立和完善项目法人考核制度，建立、健全激励和约束机制，加强对项目法人的监督管理。

2、充分发挥受益群众在项目实施过程中的决策主体、实施主体、监管主体作用，小型农村水利工程推行农民自治建设管理。

分散式小型农村水利工程，经县级水行政主管部门和乡镇政府批准，可由村委会或成立不同形式的水利合作组织方式履行项目法人职责。

第九条  本着“规范管理、提高效能、程序简化”的原则，适当精简小型农村水利工程的招投标程序。

1、必须招标的项目，执行国家和地方有关招投标规定。有条件的地区，主要工程材料和设备可实行集中招标采购。

小型农村水利工程，经批准可采用邀请招标方式，分区域或类别打捆招标选择符合资质要求的施工、监理单位。

未达到《招标投标法》规定限额的小型农村水利工程，经项目审批部门同意并履行一定的程序，可直接发包。

2、由村民水利组织形式履行项目法人职责的小型农村水利工程，可采用“一事一议”、“三议三公示”等方式履行民主程序，与施工企业协商直接委托。

县级水行政主管部门、乡镇政府应对村民水利组织实施的小型农村水利工程项目建设的民主程序加强监督指导。

第十条  从事小型农村水利工程建设项目设计、施工、监理、质量检测、招标代理等活动的单位，应具备相应的准入条件。

1、小型农村水利工程施工项目负责人可由具有三级项目经理聘用资格的人员担任。

2、适当放宽准入要求，允许：

（1）非打捆招标项目，总监理工程师、项目负责人在同一县级行政区域内可以承接两个小型农村水利工程项目。

（2）不涉及公共安全的小型农村水利工程，可以由具备类似工程经验的市政、灌排、建筑类资质的企业承建。

（3）喷灌、微灌、管道灌溉等工程，可以由村水利组织自行组织施工。

3、鼓励各地因地制宜，积极探索实践小型水利工程施工队备案制度等改革创新模式。

第四章  建设实施

第十一条  项目法人或村民水利组织要按照标准文本及批准的实施方案与承包单位签订合同。

第十二条  各级水利工程质量（安全）监督机构必须认真履行监督职能，重点加强施工现场质量与安全的监督管理。

集中管理的项目，由县级水利工程质量（安全）监督机构监督，项目法人、监理、设计、施工等单位应执行有关工程质量管理规定，健全质量检查和保证体系，配备专业质量管理人员，确保工程质量。

由村民水利组织实施建设的小型农村水利工程，应建立各级水利工程质监机构检查指导、乡镇水利站（员）监督检查的以村级组织作为监管主体的监督管理制度。

第十三条  实行建设监理的小型农村水利建设项目，监理单位须严格监理程序，规范监理行为，认真履行监理职责，切实做好工程建设项目的全过程控制。

村民水利组织实施的小型农村水利工程，可聘用富有工程建设经验和责任心的村民、老干部等实施监督管理。

第十四条  规范重大设计变更行为，保证建设工程质量和投资效益。

实施过程中，对批准的实施方案（初步设计）的主要内容（工程标准、轴线布置、断面型式、基础和防渗处理方案等）需作重大修改的，必须报经原审批部门批准同意。未经审查批准的重大设计变更不得组织实施。

第十五条  贯彻“安全第一，预防为主”的方针。

强化各级水行政主管部门的安全监督管理职责和各参建单位的安全生产主体责任。要加强安全教育，严格施工现场作业安全操作规程，加强重点部位、关键环节和重要时段的安全生产日常监督检查，切实做好安全生产工作。

第十六条  建立健全资金使用管理的各项规章制度。要严格按照批准的工程建设内容和规模使用资金，严禁截留、挤占和挪用，做到专人管理、专账核算、专款专用。

1、有条件的地方实行县级报账制和国库集中支付制，提高资金使用效率，保证资金安全。

2、村民水利组织实施的小型农村水利工程项目，建设资金由财政专户拨至乡镇账户，实行乡（镇、街道）政府报账制。并应就工程进度、工程结（决）算、资金使用情况等在村务公开栏公开公示。

3、规范和优化工程结算审核、决算审计程序，简化工程款支付审核流程，按合同约定及时支付工程价款。建立保障工程款及农民工工资支付的长效机制，有效防止拖欠工程款及农民工工资现象发生。

第五章  工程验收

第十七条  加强小型农村水利工程建设项目的验收管理，严格按照有关规定做好各项验收工作。

小型农村水利工程验收可按照《水利水电建设工程验收规程》（SL223—2008）及省有关规定，适当从简进行，但应进行主要分部工程（坝基及坝肩防渗、闸室段土建、堤身填筑、渠道衬砌、洞身衬砌、主机泵设备安装等）验收、合同工程完工验收和竣工验收。

第十八条  小型农村水利工程项目建设完成后，应由项目审批部门会同有关部门及时组织竣工验收。

村民水利组织实施建设的小型农村水利工程完工后，由乡镇协助组织合同工程完工验收，县级水行政主管部门组或委托乡镇组织竣工验收。

第十九条  建立健全小型农村水利工程项目的档案管理制度。

项目法人对档案管理负总责，各参建单位负责职责范围内档案资料的收集、整理、归档、保管和移交。

县级水行政主管部门及乡镇水利机构，应指导村民水利组织实施的小型农村水利工程做好工程档案管理工作。

- 建后管理

第二十条  加强小型农村水利工程运行管理。

审批实施方案时，应明确运行管护责任主体和责任人。竣工验收后，应及时办理资产移交和登记手续，落实公益性工程管护人员和管护经费。

建立健全工程维修、养护、用水、水源保护等各项规章制度，确保工程运行安全和充分发挥效益。

第二十一条  小型农村水利工程管护责任主体，要服从政府和水行政主管部门防汛抗旱的统一调度指挥，并承担防汛抗旱义务。

第七章   附 则

第二十二条  本实施意见所称“一事一议”是指符合《国务院办公厅关于转发农业部〈村民一事一议筹资筹劳管理办法〉的通知》（国办发〔2007〕4号）精神，为兴办村民直接受益的集体生产生活等公益事业，经民主程序确定的村民出资出劳的行为。本实施意见所称“三议三公示”是指兴办村级公益性事业采取的民主程序，暨村党支部提议、村两委会商议、村民会议或村民代表会议决议，以及“三议”过程公示、决议结果公示、执行情况公示。

第二十三条  本实施意见由省级有关部门负责解释，各地可根据本意见制订相应的实施细则，报省有关部门备案。

第二十四条  本《实施意见》自发布之日起30日后施行。