ICS ×××                                                                 SL

P ×××

备案号XXXXX

中华人民共和国水利行业标准

SL ××× - ××××

灌溉与排水工程施工质量评定规程

Assessment code for construction quality

of irrigation and drainage engineering

(征求意见稿)

201x-xx-xx 发布                                 201x-xx-xx 实施

中华人民共和国水利部 发布

前 言

灌溉排水工程项目类型较多，工程规模相差很大，渠（沟、管）道、建筑物比较分散，田间工程数量大，施工质量检验与评定方法过程繁复。为完善灌溉排水工程技术标准体系，规范施工质量检验与评定方法，特制订《灌溉与排水工程施工质量评定规程》。

根据水利部水利技术标准制定与修订计划，按照《水利技术标准编写规定》SL 1的要求，由水利部主管，水利部农村水利司组织，中国灌溉排水发展中心会同有关单位共同编制水利行业标准《灌溉与排水工程施工质量评定规程》。

《灌溉与排水工程施工质量评定规程》的内容包括：总则、术语、项目划分、单元工程质量评定标准、施工质量检验、施工质量评定，共6章，191条和1个附录。

本规范由水利部负责管理，具体解释工作由水利部农村水利司负责。本规范在执行过程中，请各单位结合不同类型灌溉排水工程项目建设，注意积累资料，认真总结经验，并将有关意见和建议反馈给水利部农村水利司（地址：北京市宣武区白广路2条2号，邮政编码：100053），以供今后修订时参考。

本规范主编单位、参编单位和主要起草人：

主编单位：中国灌溉排水发展中心

参编单位：中国水利水电科学研究院

四川省水利科学研究院

内蒙古自治区水利工程质监中心

扬州大学

西北农林科技大学

武汉大学

云南省水利厅

主要起草人：

目     次

1 总 则	1

2 术 语	2

3 项目划分	3

3.1 一般规定	3

3.2 单位工程划分	3

3.3 分部工程划分	3

3.4 单元工程划分	4

4 单元工程质量评定标准	5

4.1  土方开挖	5

4.2  渠（沟）基清理	6

4.3  土方填筑	7

4.4  渠（沟）道衬砌垫层	9

4.5  渠道防渗膜料铺设	10

4.6  渠道保温板铺设	10

4.7  浆砌石衬砌	11

4.8  现浇混凝土衬砌	12

4.9  混凝土预制板衬砌	13

4.10  沥青混凝土衬砌	14

4.11  渠（沟）系建筑物	14

4.12  机井	15

4.13  水泵安装	16

4.14  泵房建筑	17

4.15  集雨蓄水工程	17

4.16  首部工程设备仪表安装	18

4.17  管道安装	19

4.18  微灌灌水器安装	20

4.19  喷灌设备（机组）安装	21

4.20  阀门井、检查井	22

4.21  田间生产道路	22

5 施工质量检验	24

5.1 基本规定	24

5.2 质量检验职责范围	24

5.3 质量检验内容	25

5.4 质量事故检查和质量缺陷备案检查	26

5.5 数据处理	26

6  施工质量评定	27

6.1  质量评定的依据、组织与管理	27

6.2  合格标准	27

6.3  优良标准	28

附录A  灌溉与排水工程施工质量缺陷备案表格式	30

附录Ｂ  灌溉与排水工程施工质量评定表	33

本规程用词说明	38

条文说明	39

# 1 总 则

1.0.1  为使灌溉与排水工程施工质量检验与评定工作标准化、规范化，特制定本规程。

1.0.2  本规程适用于灌溉与排水工程及符合下列条件的小型水源工程施工质量评定，蓄水工程、大中型泵站工程及引水工程应按《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176规定执行。

1 引水流量≤10m3/s的引水工程

2 单站装机流量≤10m3/s或单站装机功率≤100kw的泵站工程

3 机井

4 雨水集蓄工程

1.0.3  灌溉与排水工程施工质量等级分为“合格”、“优良”两级。

1.0.4  本规程引用的主要标准如下：

《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176

《节水灌溉工程验收规范》GB/T50769

《渠道防渗工程技术规范》GB/T50600

《喷灌工程技术规范》GB/T50085

《微灌工程技术规范》GB/T50485

《水工混凝土施工规范》DJ/T5144

《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准》DL/T5113

《堤防工程施工规范》SL260

《堤防工程施工质量评定和验收规程（试行）》SL239

《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254

《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203

《农田低压管道输水灌溉工程技术规范》GB/T20203

《数值修约规则》GB8170

《水利工程建设项目施工监理规范》SL288

《水工混凝土施工规范》SDJ207

《测量误差及数据处理》JJD1027

《测量不确定度评定与表示》 JJF1059

1.0.5  灌溉与排水工程施工质量评定，除应符合本规程要求外，尚应符合国家及行业现行有关标准的规定。

# 2 术 语

2.0.1 灌溉与排水工程质量  quality of irrigation and drainage engineering

灌溉与排水工程工程满足国家和水利行业相关标准及合同约定要求的程度，在安全、功能、适用外观及环境保护等方面的特性总和。

2.0.2 质量检验  quality inspection

通过检查、量测、试验等方法，对工程质量特性进行综合性评价。

2.0.3 质量评定 quality assessment

将质量检验结果与国家和水利行业技术标准及合同约定的质量标准所进行的比较活动。

2.0.4 单位工程 unit project

具有独立发挥作用或独立施工的建筑物。

2.0.5 分部工程 separated project

在一个建筑物内能发挥一种功能的建筑安装工程，是组成单位工程的部分。对单位工程安全、功能或效益起决定性作用的分部工程称为主要分部工程。

2.0.6 单元工程 separated  item project

在分部工程中由几个工序（或工种）施工完成的最小综合体，是日常质量考核的基本单位。

2.0.7 重要隐蔽工程 important concealed work

灌溉与排水工程中对工程建设和安全运行有较大影响的基础开挖、地下涵管、倒虹吸管、隧洞和地下灌溉、排水管道工程等。

2.0.10 灌区 irrigation scheme

指有可靠水源和引、输、配水渠道系统和相应排水沟道的灌溉面积。

2.0.9 骨干工程 main works

大型灌区续建配套与节水改造中设计流量为1m3/s以上 (含1m3/s)的固定渠道沟道工程及相应的建筑物。

2.0.10 田间工程 field works

末级固定渠道控制范围内修建的临时性或永久性灌排设施以及平整土地的总称。

# 3 项目划分

## 3.1 一般规定

3.1.1 灌溉排水工程质量检验与评定应进行项目划分。项目按级划分为单位工程、分部工程、单元(工序)工程等三级。

3.1.2  项目划分应由项目法人（建设单位）组织监理、设计及施工等单位进行工程项目划分，并确定主要单位工程、主要分部工程、重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程。项目法人（建设单位）在主体工程开工前将项目划分表及说明书面报水利工程质量监督机构确认。

3.1.3工程质量监督机构收到项目划分书面报告后，应在14个工作日内对项目划分进行确认并将确认结果书面通知项目法人（建设单位）。

3.1.4 工程实施过程中，需对单位工程、主要分部工程、重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程的项目划分进行调整时，项目法人（建设单位）应重新报送工程质量监督机构确认。

## 3.2 单位工程划分

3.2.1  单位工程划分应结合工程结构特点、施工部署及施工合同要求进行，划分结果应有利于保证施工质量以及施工质量管理。

3.2.2  大中型灌区工程项目一般划分为大中型渠（沟）道、大中型渠（沟）系建筑物、田间工程和管理设施等单位工程。小型灌区工程项目可单独划分为单位工程。

3.2.3 单位工程项目划分应按下列原则确定：

1 大中型渠（沟）道按招标标段或工程结构划分单位工程。

2 大中型渠（沟）系建筑物一般以同类型的数个建筑物为一个单位工程，当建筑物规模较大时，应以每座独立的建筑物为一个单位工程。

3大中型灌区田间工程按招标标段或按灌溉区域划分单位工程。

4 规模较大的管理设施可以每一处独立发挥作用的项目划为一个单位工程。

5小型灌区一般以每处独立的灌区作为一个单位工程。当灌区内部分项目工程量（或投资）较大时，可将较大工程量（或投资）项目作为一个单位工程。

6 续建配套与更新改造工程按招标标段或续建、配套、改造内容，并结合工程量划分单位工程。

## 3.3 分部工程划分

3.3.1  分部工程应按功能进行划分。同一单位工程中，各个分部工程的工程量（或投资）不宜相差太大，每个单位工程中的分部工程数目，不宜少于5个。

3.3.2  大中型渠（沟）道单位工程可划分为渠（沟）基处理、渠（沟）道开挖、渠（沟）堤填（浇、砌）筑、渠道防渗衬砌（沟道护砌）等分部工程。

3.3.3  大中型渠（沟）系建筑物单位工程应按《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176规定划分分部工程。

3.3.4  大中型灌区田间工程单位工程划分为田间渠（沟）系、渠（沟）系建筑物、土地平整、生产道路等分部工程。

3.3.5  管理设施单位工程可划分为观测、生产生活设施、信息化等分部工程。

3.3.6 小型灌区单位工程可分为小型水源工程（首部工程）、输配水工程、田间灌水工程、土地平整、生产道路等分部工程。

3.3.7 续建配套与更新改造单位工程可按续建、配套、改造内容或部位划分分部工程。

## 3.4 单元工程划分

3.4.1　大中型灌溉与排水工程项目单元工程应按《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准(试行)》DL/T5113.1，SL38及SL 239 (以下简称《单元工程评定标准》规定进行划分。

3.4.2小型灌溉与排水工程项目单元工程宜按《节水灌溉工程验收规范》GB/T50769规定进行划分。

3.4.3 大中型渠（沟）道开挖、填筑及衬砌单元工程划分界限宜设在变形缝或结构缝处，长度一般不大于lOOm。同一分部工程中各单元工程的工程量(或投资)不宜相差太大。

3.4.4 《单元工程评定标准》中未涉及的单元工程可依据工程结构、施工部署或质量考核要求，按层、块、段进行划分。

# 4 单元工程质量评定标准

## 4.1  土方开挖

4.1.1  渠（沟）道土方开挖施工应符合下列要求：

1　渠（沟）道中心线、渠（沟）底高程、宽度和边坡坡度等应符合设计要求。

2　渠（沟）道土方开挖先渠（沟）道底再渠（沟）堤，预留保护层。

3  渠（沟）道边坡平整、稳定，渠（沟）口线、坡脚线整齐顺直，渠（沟）底平整，上级渠（沟）道和下级渠（沟）交汇处的渠（沟）坡应平顺连接。

4 弃土区位置、范围、高度应符合设计要求。

5  改造渠（沟）道应清除表层淤泥、草皮、树根、杂物等。

4.1.2  管道土方开挖施工应符合下列要求：

1  管槽中心线、管槽底高程、宽度和边坡等应符合设计要求。

2  管槽土方开挖基面及管槽表层的淤泥、草皮、树根、杂物等应清除。

3  开挖应管槽顺直、槽底平整、管槽交汇处应平顺连接。槽底石块杂物应清除。

4  管槽开挖坡面应满足安全坡比，当存在安全隐患时，应进行支护。

4.1.3  土方开挖单元工程质量检查项目与标准应符合表4.1.3的规定。

4.1.4  土方开挖单元工程质量检测项目与标准应符合表4.1.4的规定。

表4.1.3      土方开挖单元工程质量检查项目与标准

| 项次 | 检查项目 | 质量标准 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 渠（沟）道 |  |
| 1 | 渠（沟）道基槽断面 | 符合设计要求 |
| 2 | 渠（沟）槽开挖面 | 渠（沟）道边坡平整、稳定，渠（沟）口线、坡脚线整齐顺直，渠（沟）底平整，上级渠（沟）道和下级渠（沟）交汇处的渠（沟）坡应平顺连接 |
| 3 | 改造渠（沟）道表层处理 | 无淤泥、草皮、树根、杂物等，洞穴已按要求处理 |
| 二 | 管道 |  |
| 1 | 管槽断面 | 符合设计要求 |
| 2 | 沟槽开挖面 | 表面平顺，无明显凹凸，稳定，无石块。槽底按设计高程开挖，超挖或扰动已按规范要求处理 |

表4.1.4  土方开挖单元工程质量检测项目与标准

| 序 号 | 检测项目 | 质量标准 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 渠（沟）道 |  |
| 1△ | 渠（沟）槽底高程 | 允许偏差±20mm |
| 2 | 渠（沟）槽中心线 | 允许偏差20mm |
| 3△ | 渠（沟）槽底宽 | 允许偏差±30mm |
| 4 | 表面平整度 | 允许偏差0～+20mm |
| 5 | 戗台高程 | 允许偏差±20mm |
| 6 | 戗台宽度 | 允许偏差±30mm |
| 7 | 渠（沟）槽上口宽 | 允许偏差±40mm |
| 8△ | 渠（沟）道堤顶高程 | 允许偏差0～+20mm |
| 9 | 渠（沟）道堤顶宽度 | 允许偏差±50mm |
| 二 | 管道 |  |
| 1 | 管槽底高程 | 允许偏差±20mm |
| 2△ | 沟槽深度 | 允许偏差0～+50mm |
| 3 | 槽底宽度 | 允许偏差±50mm |
| 4 | 中心桩位置 | 允许偏差±50mm |

注：“△”为主要检测项目。

4.1.5  土方开挖单元工程质量检测的数量应符合下列要求：高程、宽度、深度、平整度沿渠（沟、管）道轴线方向每20～50m应不少于一个点次。

4.1.6  土方开挖单元工程质量评定标准应符合以下规定：

1  合 格: 检查项目达到质量标准；检测项目中主要检测项目符合质量标准，一般项目检测总点数中有70%及其以上符合质量标准，评为合格。

2  优 良：检查项目达到质量标准；检测项目中主要检测项目符合质量标准，一般项目检测总点数中有90%及其以上符合质量标准，评为优良。

## 4.2  渠（沟）基清理

4.2.1  渠（沟）道土方填筑的基础清理施工应符合下列要求：

1  渠（沟）基清理的范围应包括渠(沟)底、新建、加高培厚渠(沟)堤的基面，其清基面边界应在设计基面边线外0.3～0.5m。

2　渠（沟）基表层的淤泥、腐殖土、泥炭等不合格土及草皮、树根、建筑垃圾等杂物应清除。

3　渠（沟）基内的渗水泉眼、井窖、墓穴、树坑、坑塘及动物巢穴，应按渠（沟）堤填筑要求进行回填处理。

4渠（沟）基清理后，应在第一次铺填前进行平整，除了深厚的软弱基础面需另行处理外，还应进行压实，压实后的质量应符合设计要求。

5新老渠（沟）堤结合部位，应按设计要求进行处理。

4.2.2　渠（沟）道土方填筑基础面清理单元工程质量检查的项目与标准应符合表4.2.2的规定。

4.2.3  渠（沟）道土方填筑基础面清理单元工程质量检测项目与标准应符合表4.2.3的规定。

表4.2.2    渠（沟）道土方填筑基础面清理单元工程质量检查项目与标准

| 项次 | 检查项目 | 质量标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基面清理 | 渠(沟)基表层不合格土、杂物全部清除 |
| 2 | 渠（沟）基处理 | 渠(沟)基上的渗水泉眼、坑塘、洞穴等已按要求处理 |
| 3 | 渠（沟）基平整压实 | 渠(沟)道基础面无显著凸凹，无松土、弹簧土 |

表4.2.3   渠（沟）道土方填筑基础面清理单元工程质量检测项目与标准

| 项次 | 检测项目 | 质量标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 渠（沟）基清理范围 | 清理边界超过设计基面边线0.1m～0.2m |
| 2 | 渠（沟）基表层压实 | 符合设计要求 |

4.2.4渠（沟）道土方填筑基础面清理范围应根据渠（沟）道工程级别，按施工渠（沟）道长度每20～50m测量一次；压实质量检测取样应按清基面积平均每400～800m2取样一个。

4.2.5　渠（沟）道土方填筑基础面单元工程质量评定标准应符合以下规定：

1合格标准：检查项目达到标准，清理范围检测合格率不小于70％、压实质量检测合格率不小于80％。

2　优良标准：检查项目达到标准，清理范围与压实质量检测合格率不小于90％。

## 4.3  土方填筑

4.3.1　渠（沟）道土料碾压填筑应符合下列要求：

1　渠（沟）道填筑土料的土质及含水率应符合设计和碾压试验确定的要求。

2  渠（沟）道填筑作业应按水平层次铺填，不得顺坡填筑。分段作业面的最小长度，机械作业不应小于100m，人工作业不应小于50m。应分层统一铺土，统一碾压，严禁出现界沟。

3  相邻作业面相接或新老渠堤相接时，垂直堤轴线方向的各种接缝，应以斜面相接，坡度可采用1:3～1:5，高差大时宜用缓坡。

4  土堤与岩石岸坡相接时，岩坡削坡后不宜陡于1:0.75，严禁出现反坡。

5  土堤斜坡结合面上填筑时，应符合下列要求：

⑴　应随填筑面上升进行削坡，并削至质量合格层；

⑵　削坡合格后，应控制好结合面土料的含水量，边刨毛、边铺土、边压实。

6　碾压机械行走方向应平行于渠（沟）道轴线，相邻作业面的碾迹应搭接。搭接碾压宽度，平行堤轴线方向不应小于0.5m，垂直渠（沟）道轴线方向不应小于1.5m。机械碾压不到的部位应采用人工或机械夯实，夯击应连环套打，双向套压，夯迹搭压宽度不应小于1/3夯径。

7　土料的压实指标应根据试验成果和渠（沟）道的设计压实度要求，确定设计干密度值进行控制；砂料和砂砾料的压实指标按设计相对密度值控制。

4.3.2  管槽回填应符合下列要求：

1　管槽回填前应清除槽内一切杂物，排净积水。初始回填应在管道两侧同时进行，回填材料应不含直径大于25mm的石块和直径大于50mm的硬土块。

2　回填土应分层压实，回填密实度应不低于最大夯实密实度的90%。有条件时宜采用水浸密实法。回填应预留沉陷超高。

3　管道系统的关键部位，如镇墩、竖管周围及防冲池地基等的回填应分层夯实，严格控制施工质量。

4.3.3土方填筑单元工程质量检查项目与标准应符合表4.3.3的规定。

表4.3.3     土方填筑单元工程质量检查项目与标准

| 项次 | 检查项目 | 质量标准 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 渠（沟）道土料碾压填筑 |  |
| 1 | 填筑土料土质、含水量 | 土质符合设计要求，含水率不宜过大或过小 |
| 2 | 作业段划分、搭接 | 符合本规程第4.3.1第2款 |
| 3 | 土块粒径 | 符合本规程第4.3.1第3款 |
|  | 碾压作业程序 | 符合本规程第4.3.1第6款 |
| 二 | 管槽回填 |  |
| 1 | 填筑土料 | 符合设计要求 |
| 2 | 管槽填筑 | 按压实工具确定分层铺填，柔性管道基面至管顶50cm内必须人工回填，压实符合设计要求 |
| 3 | 预留沉陷超高 | 符合设计、施工规范要求 |

4.3.4土方填筑单元工程质量检测项目与质量标准应符合表4.3.4的规定。

表4.3.4    土方筑单元工程质量检测项目与质量标准表

| 项次 | 检测项目 | 质量标准 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 渠（沟）道土料碾压填筑 |  |
| 1 | 铺料厚度 | 允许偏差0～-50mm |
| 2 | 铺填边线 | 允许偏差：人工作业+10～+20mm；机械作业+10mm～+30mm |
| 3 | 压实指标 | 符合设计要求 |
| 二 | 管槽回填 |  |
| 1 | 回填土质 | 不含直径大于25mm的石块和直径大于50mm的硬土块 |
| 2 | 回填密实度 | 回填密实度应不低于最大夯实密实度的90% |

4.3.5　土方填筑单元工程质量检测数量应符合下列要求：

1渠（沟）道土料碾压填筑铺料厚度检测应按作业面积大小每100m2～200m2 取一个测点。铺填边线应按渠（沟）道轴线长度每20m～50m取一个测点。压实质量检测的工具、方法和检测部位应符合SL260的要求。压实指标检测每层取样数量可控制在填筑量100m3～150m3取样一个。小型渠道土方填筑的铺料厚度、压实指标检测可沿渠道轴线方向每50m不少于一个点次。

2 管槽回填土质、回填密实度检测沿管线每20m～50m检测应不少于一个点次。

4.3.6渠（沟）堤土料碾压填筑单元工程压实质量合格标准，按表4.3.6的规定执行。

表4.3.6    渠（沟）道土料碾压填筑单元工程压实质量合格标准

| 项次 | 填筑类型 | 填筑土料 | 压实干密度合格率下限（%） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3级以上 渠（沟）堤 | 3级（含3级）以下 渠（沟）堤 |
| 1 | 新建渠（沟）道 | 粘性土 | 85 | 80 |
|  |  | 少粘性土 | 90 | 85 |
| 2 | 改造渠（沟）道 | 粘性土 | 85 | 80 |
|  |  | 少粘性土 | 85 | 80 |

注：1不合格样干密度值不得低于设计干密度值的96％；

2不合格样不得集中在局部范围内。

4.3.7　渠（沟）道土料碾压填筑单元工程质量评定标准应符合下列规定：

1　合格标准：检查项目达到标准，铺料厚度和铺填边线偏差合格率不小于70％，检测土体压实干密度合格率达到本规程表4.2.5要求。

2优良标准：检查项目达到标准，铺料厚度和铺填边线偏差合格率不小于90％，检测土体压实干密度合格率超过本规程表4.2.5数值5％以上。

## 4.4  渠（沟）道衬砌垫层

4.4.1  砂砾石（砂卵石）料垫层施工应符合下列要求：

1　垫层材料及尺寸应符合设计要求。

2　砂砾石（砂卵石）料的粒径、级配、坚硬度、渗透系数，砂石料的块粒径、级配、强度均应符合设计要求。

3　垫层的施工方法和程序均应符合相关规范的施工要求。

4.4.2 砂浆垫层施工应符合下列要求：

1　砂浆制备: 试验室配合比符合设计、施工规范要求，水泥、水、外加剂称量允许偏差±2%，骨料±3%，砂浆中间产品指标、杂质含量符合设计要求。

2  垫层基础清理、砂浆铺筑、养护满足符合施工规范要求。

4.4.3  垫层单元工程质量检查项目与标准应符合表4.4.3的规定。

4.4.4　垫层单元工程质量检测项目与标准应符合表4.4.4的规定。

表4.4.3       渠（沟）道衬砌垫层单元工程质量检查项目与标准

| 项次 | 检查项目 | 质量标准 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 砂砾石（砂卵石）料垫层 |  |
| 1 | 垫层基面 | 符合设计要求 |
| 2 | 垫层材料 | 符合设计要求 |
| 3 | 垫层施工方法及程序 | 符合施工规范要求 |
| 二 | 砂浆垫层 |  |
| 1 | 基 面 | 平整坚实，不得有突起、松动块体、虚土浮渣 |
| 2 | 砂浆拌和 | 符合设计要求 |
| 3 | 垫层施工方法和程序 | 符合施工规范要求 |

表4.4.4        渠（沟）道衬砌垫层工程检测项目与标准

| 项次 | 检测项目 | 质量标准 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 砂砾石（砂卵石）料垫层 |  |
| 1 | 垫层厚度 | 偏小值不大于设计厚度的15% |
| 二 | 砂浆垫层 |  |
| 1 | 垫层厚度 | 偏小值不大于设计厚度的15% |
| 2 | 表面平整度 | 2m靠尺检测凹凸不超过10mm |

4.4.5　垫层厚度、表面平整度检测为每20m2检测应不少于一个点次。

4.4.6  垫层单元工程质量等级标准应符合下列规定：

1  合格：检查项目达到质量标准；检测项目合格率不小于70%。

2  优良：检查项目达到质量标准，检测项目合格率不小于90%。

## 4.5  渠道防渗膜料铺设

4.5.1 渠道防渗膜料铺设应符合下列要求：

1  根据渠道规模大小可将膜料加工成大幅备用，或在现场边铺边连接。

２  膜料铺设应按先下游后上游的顺序，上游幅压下游幅，接缝垂直于水流方向。

３  膜料连接应先将膜料下游端与已铺膜料或原建筑物焊接(或粘接)牢固，再向上游拉展铺开。

４ 膜料不宜拉得太紧，并平贴渠基，膜下空气应完全排出。

5  检查并粘补已铺膜料的破孔。粘补膜应超出破孔周边10cm～20cm。

4.5.2 防渗膜料加工和接缝方法应按《渠道防渗工程技术规范》GB/T 50600的规定执行。

4.5.3  膜料铺设单元工程质量检查项目与标准应符合表4.5.3的规定。

4.5.4　膜料铺设单元工程质量检测项目与标准应符合表4.5.4的规定。

表4.5.3    膜料铺设单元工程质量检查项目与标准

| 项次 | 检查项目 | 质量标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 铺膜方式及顺序 | 铺膜方式及铺膜顺序符合设计及施工要求 |
| 2 | 铺膜平整 | 整体铺拼平整，无绷紧，无局部破损 |
| 3 | 膜料接缝 | 紧密平整，焊缝应清晰、透明，无夹渣、气泡，无漏点、熔点，焊接宽度不少于50mm。粘接缝应透明，粘合宽度不小于100mm |

表4.5.4   膜料铺设单元工程检测项目与标准

| 项次 | 检测项目 | 质量标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 接缝质量 | 向双焊线之间的空腔充气，充气压力为0.2MPa，充气后10min～20min，压力无明显下降，焊缝未脱开 向双焊线之间的空腔充彩色水，充水压力为0.05MPa，不漏水，焊缝未脱开 |

4.5.6　膜料接缝质量检测可沿渠道轴线方向每50m不少于一个点次。

4.5.7  膜料铺设单元工程质量等级标准应符合下列规定：

1  合格：检查项目达到质量标准；检测项目合格率不小于70%。

2  优良：检查项目达到质量标准，检测项目合格率不小于90%。

## 4.6  渠道保温板铺设

4.6.1 渠道保温板铺设应符合下列要求：

1保温板材质符合设计要求，外观色泽应均匀、平整，无明显收缩和膨胀变形，无明显油渍和杂质，无缺角、断裂、尺寸不够、局部凹凸现象等。

2铺设基面平整，无杂物和尖锐物，并符合设计要求。

3铺设应整齐、平整、紧贴基面，不得出现局部悬空现象。

4齿槽保温板应紧贴基面，支撑牢固。

4.6.2  渠道保温板铺设单元工程质量检查项目与标准应符合表4.6.2的规定。

4.6.3　渠道保温板铺设单元工程质量检测项目与标准应符合表4.6.3的规定。

表4.6.2    渠道保温板铺设单元工程质量检查项目与标准

| 项次 | 检查项目 | 质量标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 保温板材质 | 符合设计要求，外观色泽应均匀、平整，无明显收缩和膨胀变形，无明显油渍和杂质，无缺角、断裂、尺寸不够、局部凹凸现象等 |
| 2 | 基面 | 无杂物和尖锐物，基底平整，符合相关规范要求 |
| 3 | 保温板铺设 | 铺设整齐、平整，紧贴基面，无破损和局部悬空现象 |
| 4 | 齿槽保温板 | 紧贴基面，支撑牢固 |

表4.6.3   渠道保温板铺设单元工程检测项目与标准

| 项次 | 检测项目 | 质量标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 保温板厚度 | 允许偏差±1mm |

4.6.6　保温板厚度检测可沿渠道轴线方向每50m不少于一个点次。

4.6.7  渠道保温板铺设单元工程质量等级标准应符合下列规定：

1  合格：检查项目达到质量标准；检测项目合格率不小于70%。

2  优良：检查项目达到质量标准，检测项目合格率不小于90%。

## 4.7  浆砌石衬砌

4.7.1　浆砌石衬砌施工应符合下列要求：

1 浆砌块石应花砌，大面朝外、错峰交接；浆砌料石和石板，在渠坡应纵砌，在渠底应横砌；浆砌卵石，相邻两排应错开茬口，较大卵石砌于渠底和渠坡底部，大头朝下，挤紧靠实；

2 砌筑前应石料表面的泥垢、水锈等杂质应清除干净，并洒水湿润。

3 砌筑采用坐浆法施工。

4 砂浆原材料、配合比、强度应符合设计要求。砂浆应随拌、随运、随用。砂浆初凝时，应作废料处理。

5 浆砌石勾缝所用水泥砂浆应采用较小的水灰比。勾缝前，要先剔缝，缝深20～40cm，用清水洗净，洒水养护不少于3天。

4.7.2　浆砌石衬砌单元工程质量检查内容与标准应符合表4.7.2的规定。

4.7.3　浆砌石衬砌单元工程质量检测项目与标准应符合表4.7.3的规定。

表4.7.2    浆砌石衬砌单元工程质量检查项目与标准

| 项次 | 检查项目 | 质量标准 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 石料 |  |
| 1 | 料石、块石 | 大小均匀、质地坚硬，不得使用风化石料，单块重量不小于25kg，最小边长不小于20cm |
| 2 | 石板 | 质地坚硬，矩形、表面平整、厚度不小于30mm |
| 3 | 卵石 | 质地坚硬，长径不小于20cm |
| 二 | 砌筑 |  |
| 1 | 料石、块石砌筑 | 不得出现通缝、浮石、空洞 |
| 2 | 石板砌筑 | 砌缝密实平整 |
| 3 | 卵石砌筑 | 厚薄相近，大头朝下，错开茬口，挤紧砌实 |
| 4 | 缝宽 | 无宽度在1.5cm以上、长度在0.5m以上的连续缝 |
| 三 | 勾缝 |  |
| 1 | 砂浆配合比 | 符合设计要求 |
| 2 | 勾缝 | 无凸缝、裂缝、脱皮现象 |

表3.7.3     浆砌石衬砌单元工程质量检测项目与标准

| 项次 | 检测项目 | 质量标准 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 砌石厚度 | 允许偏差为设计厚度的±10% |
| 二 | 衬砌面平整度 |  |
| 1 | 料石、块石 | 用2m靠尺测量，凹凸不超过3cm |
| 2 | 石板 | 用2m靠尺测量，凹凸不超过1cm |
| 3 | 卵石 | 用2m靠尺测量，凹凸不超过2cm |

4.7.4　浆砌石衬砌单元工程质量检测数量应符合下列要求：

1 厚度及平整度沿渠堤轴线方向每10～20m应不少于一个点次。

2 每单元工程砂浆取成型试件1～2组，进行砂浆抗压强度试验。

4.7.5 浆砌石衬砌单元工程质量等级标准应符合下列规定：

1  合格：检查项目达到质量标准；检测项目合格率不小于70%。

2  优良：检查项目达到质量标准，检测项目合格率不小于90%。

## 4.8  现浇混凝土衬砌

4.8.1 现浇混凝土衬砌施工应符合下列要求：

1 模板应按设计图和选定的施工方法制作。

2 混凝土拌和应按试验确定并经审核的混凝土配合比进行配料。混凝土应随拌、随运、随用。混凝土初凝时，应作废料处理。

3 混凝土浇筑宜采用分块跳仓法施工，同一浇筑块应连续浇筑，并采用机械振捣。

4  现场浇筑混凝土完毕后，应及时收面。

5  混凝土表面应密实、平整、光滑，无石子外露。

6  混凝土伸缩缝制作应符合设计要求。

4.8.2 现浇混凝土衬砌单元工程质量检查项目与标准应符合表4.8.2的规定。

表4.8.2      现浇混凝土衬砌单元工程质量检查项目与标准

| 项 次 |  | 检查项 目 |  | 质 量 标 准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | △基础面 |  | 按规范验收合格 |  |  |
| 2 | △模板安装 |  | 稳定性、刚度和强度符合要求，表面光洁无污物，平整 |  |  |
| 3 | 伸缩缝制作 |  | 符合设计要求，衬砌板切缝整齐垂直、横竖贯通，填料饱满密实 |  |  |
| 4 | 排水孔安装 |  | 符合设计要求 |  |  |
| 5 | △入仓混凝土料 |  | 混凝土配合比符合设计要求 |  |  |
| 6 | △混凝土振捣 |  | 振捣有次序，无漏振 |  |  |
| 7 | △铺料间隙时间 |  | 符合要求，无初凝现象 |  |  |
| 8 | 混凝土养护 |  | 混凝土表面保持湿润，无时干时湿现象 |  |  |
| 9 | 混凝土强度 |  | 检测每班组不少于一组，强度符合设计要求 |  |  |
| 10 | △混凝土表面 |  | 密实、平整、光滑，无蜂窝、麻面、石子外露和裂缝 |  |  |

注：带“△”者为主要检查项目

4.8.3 现浇混凝土衬砌单元工程质量检测项目与标准应符合表4.8.3的规定。

表4.8.3      现浇混凝土衬砌单元质量检测项目与标准

| 项 次 |  | 项 目 名 称 | 质量标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 | 1 | 衬砌结构厚度 | 允许偏差±5%设计厚度 |
|  | 2 | 衬砌面平整度 | 2m靠尺检测，凹凸不超过1cm |

4.9.4　现浇混凝土衬砌单元工程衬砌结构厚度、坡面平整度质量检测沿渠道长度每l0m～20m应不少于一个点次。

4.9.5  现浇混凝土衬砌单元工程质量等级标准应符合下列规定：

1  合格：检查项目达到质量标准；检测项目合格率不小于70%。

2  优良：检查项目达到质量标准，检测项目合格率不小于90%。

## 4.9  混凝土预制板衬砌

4.9.1　混凝土预制板衬砌施工应符合下列要求：

1　混凝土预制板强度应符合设计要求。

2　混凝土预制板铺砌应平整、稳定，缝隙应紧密，缝线应规则。砌筑缝砂浆填满、捣实、压平、抹光。

3  混凝土伸缩缝制作应符合设计要求。

4  砂浆（细石混凝土）原材料、配合比、强度应符合设计要求。砂浆（细石混凝土）应随拌、随运、随用。砂浆初凝时，应作废料处理。

4.9.2　混凝土预制板衬砌单元工程检查项目与标准应符合表4.9.2的规定。

4.9.3　混凝土预制板衬砌单元工程检测项目与标准应符合表4.9.3的规定。

表4.9.2      混凝土预制板衬砌单元工程质量检查项目与标准

| 项次 | 检查项目 | 质量标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 预制板外观 | 尺寸准确、整齐统一，表面清洁平整，强度符合设计要求 |
| 2 | 预制板铺砌 | 平整、稳定，缝线规则、紧密 |
| 3 | 伸缩缝 | 符合设计要求 |

表4.9.3     混凝土预制板衬砌单元工程质量检测项目与标准

| 项次 | 检测项目 | 质量标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 衬砌结构厚度 | 允许偏差±5%设计厚度 |
| 2 | 衬砌面平整度 | 2m靠尺检测，凹凸不超过1cm |

4.9.4　混凝土预制板衬砌单元工程衬砌结构厚度、坡面平整度质量检测沿渠道长度每l0～20m应不少于一个点次。

4.9.5  混凝土预制板衬砌单元工程质量等级标准应符合下列规定：

1  合格：检查项目达到质量标准；检测项目合格率不小于70%。

2  优良：检查项目达到质量标准，检测项目合格率不小于90%。

## 4.10  沥青混凝土衬砌

4.10.1沥青混凝土衬砌现场铺筑施工应符合下列要求：

1  铺筑防渗层，宜按试验选定的摊铺厚度均匀摊铺。

2  宜采用振动碾压实沥青混合料。可先静压1～2遍，再振动压实。压实渠道边坡时，上行振动，下行不振动。小型渠道可采用静压或平面振动器压实。

3  应按试验选定的压实温度和遍数进行压实，不漏压。

4  防渗层与建筑物连接处和机械难以压实的部位，应辅以人工压实。

5  沥青混凝土防渗层应连续铺筑，减少冷接缝。

6  采用双层铺筑时，结合面应干燥、洁净，并均匀涂刷一薄层热沥青或稀释沥青。其涂刷量不宜超过1kg／m2。上层、下层冷接缝的位置应错开。

4.10.2  沥青混凝土衬砌单元工程质量检查项目与标准应符合表4.10.2的规定。

4.10.3　沥青混凝土衬砌单元工程质量检测项目与标准应符合表4.10.3的规定。

表4.10.2    沥青混凝土衬砌单元工程质量检查项目与标准

| 项次 | 检查项目 | 质量标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 原材料 | 符合设计要求 |
| 2 | 沥青混合料 | 色泽均匀,稀稠一致,无花白料、黄烟及异常现象 |

表4.10.3   沥青混凝土衬砌单元工程质量检测项目与标准

| 项次 | 检测项目 | 质量标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 压实密度 | 90%以上的压实密度应达到设计密度 |
| 2 | 厚度 | 最小厚度不小于设计厚度的90% |
| 3 | 衬砌面平整度 | 2m靠尺，凹凸不超过1cm |

4.10.4　沥青混凝土衬砌单元工程质量检测沿渠道长度每20～50m应不少于一个点次。

4.10.5 沥青混凝土衬砌单元工程质量等级标准应符合下列规定：

1  合格：检查项目达到质量标准；检测项目合格率不小于70%。

2  优良：检查项目达到质量标准，检测项目合格率不小于90%。

## 4.11  渠（沟）系建筑物

4.11.1 渠（沟）系建筑物单元工程质量等级评定标准应按《水利水电工程施工检验与评定规程》SL176的规定执行。

4.11.2田间渠道斗（农）口施工应符合下列要求：

1  斗门及启闭机符合设计要求。

2  按照设计图纸进行施工、安装。

3  砌筑材料符合设计要求。

4  钢筋格、尺寸、强度、数量、位置、绑扎、焊接符合设计要求。

4.11.3田间渠道斗（农）口单元工程检查项目与标准应符合表4.11.3的规定。

表4.11.3   田间渠道斗口（农口）单元工程质量检查项目与标准

| 项次 | 检查项目 | 质 量 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 回填土方 | 干容重合符合设计要求 |
| 2 | 浆砌石、砖砌 | 座浆密实，砌缝密实平整 |
| 3 | 混凝土浇筑 | 密实、表面光滑平整，无蜂窝、麻面、气孔 |

4.11.4 田间渠道斗（农）口单元工程质量检测项目与标准应符合表4.11.4的规定。

表4.11.4    田间渠道斗口（农口）单元工程质量检测项目与标准表

| 项次 | 检测项目 | 质量标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 砖（石）砌体几何尺寸 | 允许偏差±20mm |
| 2 | 混凝土结构尺寸 | 允许偏差±10mm |

4.11.5 田间渠道斗（农）口单元工程质量检测数量每单元不低于5个点次。

4.11.6 田间渠道斗（农）口单元工程质量等级标准应符合下列规定：

1  合格：检查项目达到质量标准；检测项目合格率不小于70%。

2  优良：检查项目达到质量标准，检测项目合格率不小于90%。

## 4.12  机井

4.12.1 机井施工要求应按《 机井技术规范》GB/T 50625的规定执行。

4.12.2  机井单元工程检查项目与标准应符合表4.12.2的规定。

4.12.3  机井单元工程检测项目与标准应符合表4.12.3的规定。

表4.12.2        机井单元工程质量检查项目与标准

| 项次 | 检查项目 | 质量标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 井位、井深和井径 | 符合设计要求 |
| 2 | 下管 | 清孔、滤水管长度及下管保护、连接及密封质量符合规范要求 |
| 3 | 填砾 | 连续均匀沿管四周填入，填入量符合计算体积 |
| 4 | 井口封闭 | 符合规范要求 |
| 5 | 洗井 | 洗井方法、抽水程序符合规范要求 |

表4.12.3        机井单元工程质量检测项目与标准

| 项次 | 检查项目 | 质量标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合格 | 优良 |
| 1 | 井孔倾斜度 | 允许偏差≤2° | 允许偏差≤1° |
| 2 | 井深 | 允许偏差＜1%H | 允许偏差＜1%H |
| 3 | 过滤管安装位置 | 允许偏差±300 mm | 允许偏差±200 mm |
| 5 | 机井出水流量 | ≥90%设计值 | ≥90%设计值 |
| 6 | 出水含沙量 | ＜1/20万体积比 | ＜1/20万体积比 |
| 7 | 井内沉淀物厚度 | ＜5‰H | ＜5‰H |

注：“H”为设计井深

## 4.13  水泵安装

4.13.1 水泵安装应符合下列要求：

1 基础的尺寸、位置、标高应符合设计要求。

2出厂时已装配、调试完善的部分不应随意拆卸。

3卧式和立式泵的纵、横向水平度不应超过0.1/1000；小型整体安装的泵，不应有明显的偏斜。

4泵的找正应符合设备技术文件的规定。

4.13.2 水泵安装单元工程检查项目与标准应符合表4.13.2的规定。

表4.13.2    水泵安装单元工程质量检查项目与标准

| 项次 | 检查项目 | 质量标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水泵电机 | 型号、规格、流量、杨程及额定电压、功率符合设计要求，具备产品生产许可证、质量合格证、安装使用说明书和出厂质量检测报告。 |
| 2 | 外观质量 | 从表面的防锈防腐层应完整、无损伤，标识清楚，包装符合规定且配件齐全。设备不应有缺件、损坏和锈蚀等情况，管口保护物和堵盖应完好 |
| 3 | 启动前检查 | 盘车应灵活，无阻滞、卡住现象，无异常声音 |
| 4 | 电机绝缘、接地 | 电机外壳必须接地，绝缘电阻符合规定 |

4.13.3　水泵安装单元工程检测项目与标准应符合表4.13.3的规定

表4.13.3     水泵安装单元工程质量检测项目与标准

| 项次 | 检测项目 | 质量标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合格 | 优良 |
| 1 | 泵体纵横向水平度 | 允许偏差0.1mm/m | 允许偏差0.08 mm/m |
| 2 | 叶轮和密封环间隙 | 符合设计规定 | 符合设计规定 |
| 3 | 主、从动轴中心 | 允许偏差0.10mm | 允许偏差0.08mm |
| 4 | 主、从动轴中心倾斜 | 允许偏差0.2 mm/m | 允许偏差0.1 mm/m |
| 5 | 立式泵泵轴与电动机轴心线偏心 | 允许偏差0.15mm | 允许偏差0.10mm |
| 6 | 立式泵泵轴与电动机轴心线倾斜 | 允许偏差0.5 mm/m | 允许偏差0.2 mm/m |
| 7 | 立式泵泵座水平度 | 允许偏差0.1 mm/m | 允许偏差0.08 mm/m |

## 4.14  电气设备安装

4.14.1电气设备安装单元工程质量标准应按《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254的规定执行。

## 4.15 泵房建筑

4.15.1 泵房建筑工程施工应满足下列要求：

1  符合《泵站施工规范》SL234的要求。

2  砂子、石子、红砖、钢筋、防水材料等原材料应符合施工规范有关规定。

3  砂浆、混凝土试块强度应达到设计强度。

4  回填土干容重合格率大于90%以上，不合格点不集中。

4.15.2 泵房建筑单元工程质量检查项目与标准应符合表4.15.2的规定。

表4.15.2    泵房建筑单元工程质量检查项目与标准

| 项次 | 检查项目 |  | 质 量 标 准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外 | 墙面 | 墙面平整，缝面光滑，宽深一致，无通缝，无缺棱掉角 |
| 2 |  | 大角 | 顺直 |
|  |  | 散水 | 表面平整，坡度符合设计要求 |
| 3 | 屋面 |  | 屋面平整，防水层牢固，细部符合设计要求 |
| 4 | 室内 |  | 墙面、地面平整、光洁，无空鼓裂缝 |
| 5 | 门窗安装 |  | 开启灵活，玻璃、油漆、小五金符合要求 |

4.15.3  泵房建筑单元工程检测项目质量与标准应符合表4.15.3的规定。

表4.15.3    泵房建筑单元工程质量检测项目与标准

| 项次 | 检测项目 | 质量标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机组安装高程 | 允许偏差±15mm |
| 2 | 平整度（主体） | 允许偏差±5mm（清水墙） |
|  |  | 允许偏差±8mm（混水墙） |
| 3 | 垂直度 | 允许偏差±3° |
| 4 | 泵房尺寸（长宽高） | 允许偏差±20mm |

4.15.4 泵房建筑单元工程质量等级标准应符合下列规定：

1  合格：检查项目达到质量标准；检测项目合格率不小于70%。

2  优良：检查项目达到质量标准，检测项目合格率不小于90%。

## 4.16  集雨蓄水工程

4.16.1  蓄水池、水窖施工应按《雨水集蓄利用工程技术规范》GB/T50596的规定执行。

4.16.2 蓄水池、水窖单元工程质量检查项目与质量标准应符合表4.16.2规定。

表4.16.2   蓄水池、水窖单元工程质量检查项目与质量标准

| 项次 | 检查项目 | 质量标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 蓄水池垫层 | 垫层厚度与范围、浇筑符合要求 |
| 2 | 池边墙、盖板钢筋混凝土浇筑 | 配筋正确，尺寸符合设计要求，混凝土浇筑符合施工规范与设计要求 |
| 3 | 管道位置布设 | 引水管、出水管、排水管、溢水管与透气孔等管道位置布设符合设计要求 |

4.16.3  蓄水池、水窖单元工程质量检测项目与标准见应符合表4.16.3规定。

表4.16.3    蓄水池、水窖单元工程质量检测项目与标准

| 项次 | 检测项目 |  | 质量标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蓄水池尺寸 | 长度、宽度、深度 | 允许偏差±20mm |
|  |  | 内径 | 允许偏差±20mm |
|  |  | 路面 | 允许偏差±5mm |
| 3 | 高程 | 池底高程 | 允许偏差±10mm |

4.16.4 蓄水池、水窖单元工程质量等级标准应符合下列规定：

1  合格：检查项目基本达到质量标准，检测项目符合质量标准。

2  优良：检查项目达到质量标准，检测项目符合质量标准。

## 4.17  首部工程设备仪表安装

4.17.1  过滤器安装应符合下列要求：

1 安装应符合设计要求。

2过滤器应按标识的水流方向安装。

3 自动冲洗式过滤器的传感器等电器元件应按产品规定接线图安装，并通电检查运行状况。

4.17.2 施肥（药）设备安装应符合下列要求：

1 安装应符合设计要求。

2 压差式施肥（药）罐、文丘里施肥（药）器的进、出水管与灌溉管道应连接牢固，使用软管时，严禁扭曲打折。

3 使用施肥（药）泵时，应按产品说明书要求安装，并经检查合格后再通电试运行。

4.17.3 量测仪表安装应符合下列要求：

1 安装应符合设计要求。

2 安装前应清除封口和接头处的油污和杂物。

3 应按产品说明书要求和水流方向标记安装量水仪表。

4.17.5  过滤器、施肥罐、仪表安装单元工程检查项目与标准应符合表4.17.5的规定。

4.17.6  过滤器、施肥罐、仪表安装单安装工程检测项目与标准应符合表4.17.6的规定。

表4.17.5   首部工程设备仪表安装单元工程质量检查项目与标准

| 项次 | 检查项目 | 质量标准 |
| --- | --- | --- |
| 1△ | 设备、阀门、仪表 | 过滤器、施肥灌、阀门、仪表及连接件的材质、规格、工作流量符合设计，具备产品质量合格证和出厂质量检测报告 |
| 2 | 外观质量 | 内外壁平整，无裂纹、明显的凹陷、沟纹等。金属壳体的锈防腐层应完整、无损伤；塑料制品表面色泽均匀 |
| 3△ | 筛网、叠片及滤料 | 筛网、叠片、滤料等材质和过滤精度应符合规范要求。滤料的粒径、数量和级配符合规定 |
| 4△ | 安装 | 应按水流方向标记安装，不得反向。安装平顺、位置合理、表面整洁，与管道或其它设备的连接应满足拆卸维修的要求 |

表4.17.6    首部工程设备仪表安装单元工程质量检测项目与标准

| 项次 | 检测项目 | 质量标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水压试验 | 压力达到系统设计工作压力1.25倍，保压10分钟，设备仪表工作正常，连接管路密封良好、无渗漏 |

4.17.7 首部工程设备仪表安装单元工程质量等级标准应符合下列规定：

1  合格：主要检查项目达到质量标准，一般检查基本达到质量标准；检测项目符合质量标准。

2  优良：检查项目达到质量标准，检测项目符合质量标准。

## 4.18  管道安装

4.18.1  管道安装应符合下列要求：

1 管道安装应符合设计要求。

2 管道内部和管端应清理干净，清除杂物；密封面和螺纹不应损坏。
3 相互连接的法兰端面、螺纹、承插口轴心线应平行、对中，不应用法兰螺栓或管接头强行连接。
4 管道与水泵、过滤器、施肥罐等连接后，不应对其进行焊接和气割，需焊接或气割时，应拆下管道或采取保护措施，防止焊渣进入管路系统和损坏其他部件。

4.18.2 聚氯乙烯管粘接应符合下列要求：

1 粘合剂必须与管道材质相匹配。

2 被粘结的管端、管件应清除污迹并打毛。

3 插口和承口均匀涂上粘合剂后，应适时插入并转动管端。

4 承插轴线应对直重合，承插深度符合设计要求。

5 粘合剂固化时间符合设计要求，粘合剂固化前管道不得移动。

4.18.3聚氯乙烯管胶圈密封柔性连接应符合下列要求：

1 套管与密封圈规格应匹配，密封圈嵌入套管槽内不得扭曲和卷边。

2 插口外缘应加工成斜口，并涂上润滑剂，应用专用接管器将管子插入或在另一端用木槌轻轻打入套管至设计深度。

4.18.4 聚乙烯塑料管外连接应符合下列要求：

1 管端断面与轴线基本垂直。

2 应将锁母、卡箍、O型胶圈依次套在管道后，将管端插入管件内，并锁紧锁母。
4.18.5  管道安装单元工程检查项目与标准应符合表4.18.5的规定。

4.18.6  管道安装单元工程检测项目与标准应符合表4.18.6的规定。

表4.17.5    管道安装单元工程质量检查项目与标准

| 项次 | 检查项目 | 质量标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 管材、管件 | 符合规范要求 |
| 2 | 胶圈、粘接剂 | 性能、卫生、化学指标等符合规范规定 |
| 4 | 管道连接 |  |
| 1） | 粘合剂连接 | 管端外侧和承口内侧擦拭干净，被粘接面清洁、无尘砂与水迹；粘接溶剂涂抹均匀、基本无漏涂或涂抹过量，插入长度符合要求；接头连接挤出的粘接剂清除干净 |
| 2） | 胶圈密封柔性连接 | 承口内侧和插口外侧干净，橡胶圈压缩均匀，插入长度符合要求。 |

表4.18.6    管道安装单元工程质量检测项目与标准

| 项次 | 检测项目 | 质量标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 管道中心线高程 | 允许偏差+0～-30 mm |
| 3 | 管道轴线 | 允许偏差±50mm |
| 5 | 水压试验 | 压力达到系统设计工作压力1.25倍，保压10分钟，连接管路密封良好、无爆裂、脱落。渗漏量符合标准要求 |

4.18.7 管道安装单元工程质量等级标准应符合下列规定：

1  合格：检查项目达到质量标准，管道中心线高程、管线轴线的检测项目符合质量标准，水压压试验渗漏量超过标准要求，但返工后可达标准要求。

2  优良：检查项目达到质量标准，检测项目符合质量标准。

## 4.19  微灌灌水器安装

4.19.1 微灌灌水器安装应符合要求：

1 检查微灌灌水器的规格、型号、数量及出产合格证，按安装要求有序摆放各种部件。

2 应按设计要求在支管上标出毛管孔位，应用专门的打孔器打孔。

3 旁通安装前应清除管口飞边、毛刺，应抽样量测插口内外直径，符合设计要求；旁通的插入方式和密封方式应符合生产厂家要求，安装应牢固。

4毛管管端应齐平，不得有裂纹，与旁通连接应清除杂物。滴头安装应牢固可靠，连接处不漏水。

5 微喷头安装应使其轴线基本垂直于水平面，微喷头安装应牢固可靠，连接处不漏水。

6 滴灌管（带）与旁通连接应牢固可靠、不漏水。铺设在地表或地下时，出水口应朝上。

4.19.2  微灌灌水器安装单元工程检查项目与标准应符合表４.19.2的规定。

4.19.3  微灌灌水器安装单元工程检测项目与标准应符合表４.19.3的规定。

表4.19.2    微灌灌水器安装单元工程质量检查项目与标准

| 项次 | 检查项目 | 质量标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 微灌灌水器 | 材质、规格、型号、工作压力、流量符合设计要求 |
| 2 | 灌水器外观质量 | 内外壁平整，无裂纹、明显的凹陷、沟纹等。塑料制品表面色泽均匀一致、光滑平整，不应有气泡、挂料线、毛刺，无明显的未塑化物及穿透性杂质 |
| 3 | 微喷头安装 | 牢固、平整、镶嵌到位，无漏嵌、翘曲 |
| 4 | 灌水器安装整体性 | 连接牢固、排列整齐，滴灌管（带）铺设平顺 |

表4.19.3    微灌灌水器安装单元工程质量检测项目与标准

| 项次 | 检测项目 | 质量标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 灌水器间距 | 允许偏差±10%设计值 |

4.19.4 微灌灌水器安装单元工程质量等级标准应符合下列规定：

1  合格：灌水器、灌水器外观质量、微喷头安装检查项目达到质量标准，检测项目符合质量标准。

2  优良：检查项目达到质量标准，检测项目符合质量标准。

## 4.20  喷灌设备（机组）安装

4.20.1 喷灌设备（机组）安装应符合下列要求：

1 检查各部件的数量、规格及完好情况，按安装要求有序摆放各种部件。

2 按照设计或使用说明书的安装顺序、步骤进行安装。

3支管与竖管、竖管与喷头之间连接可靠、密封无渗漏。固定式喷灌的竖管应牢固、稳定。

4装配好的轻小型机组各紧固件不应有松动。

5 绞盘式喷灌机喷灌小车安装应牢固、稳定；与供水管连接处应密封无渗漏。

6中心支轴式和平移式喷灌机，桁架输水管和塔架车之间连接应保证桁架输水管上下左右摆动；地隙高度应满足设计要求。低压喷头安装应按产品说明书安装。

4.20.2  喷灌设备（机组）安装单元工程检查项目与标准应符合表4.20.2的规定。

4.20.3  喷灌设备（机组）安装单元工程检测项目与标准应符合表4.20.3的规定。

表4.20.2    喷灌设备（机组）安装单元工程质量检查项目与标准

| 项次 | 检查项目 | 质量标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 喷灌设备（机组） | 规格、型号、压力、流量指标符合设计要求 |
| 2 | 喷灌设备（机组）外观 | 铸件表面无裂纹、砂眼、气孔、缩松等；焊接件的焊缝应平整，不应有脱焊、漏焊、裂纹、烧穿、焊瘤、夹渣和气孔等。 机组外表面涂、镀或化学热处理防护层应良好。涂层不应有露底、堆积、夹杂质、流坠和失光等现象；镀层无漏镀、起泡、剥落、锈蚀等现象；化学热处理防护层不应有锈蚀现象。 |
| 3 | 喷头安装 | 喷头其轴线基本垂直于水平面，喷头安装应牢固稳定，连接处密封可靠、不漏水。 |
| 4 | 喷灌机组安装、调试 | 部件齐全、安装牢固稳定，与供水管连接处应密封无渗漏，试机运行可靠 |

表4.20.3    喷灌设备（机组）安装单元工程质量检测项目与标准

| 项次 | 检测项目 | 质量标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 固定喷灌支管、喷头间距 | 允许偏差±5%设计值 |
| 2 | 绞盘式喷灌机喷头车行走速度和喷幅宽度 | 允许偏差±5%设计值 |
| 3 | 滚移式喷灌机平均喷幅宽度和平均喷洒长度 | 允许偏差±5%额定值 |
| 4 | 钢索导向平移式喷灌机 | 允许偏移量不应大于250mm |
| 5 | 可拖移的圆形（中心支轴式）和平移式喷灌机 | 现场拖移性能试验，顺利拖移，距离大于500m |

4.20.4 喷灌设备（机组）安装单元工程质量等级标准应符合下列规定：

1  合格：检查项目基本达到质量标准，检测项目符合质量标准。

2  优良：检查项目达到质量标准，检测项目符合质量标准。

## 4.21 阀门井、检查井

4.21.1 阀门井、检查井施工应按《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203的规定执行。

4.21.2  阀门井、检查井单元工程质量检查项目与标准应符合表4.21.2的规定。

4.21.3  阀门井、检查井单元工程质量检测项目与标准应符合表4.21.3的规定。

表4.20.2    阀门井、检查井单元工程质量检查项目与标准

| 项次 | 检查项目 | 质量标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 砖、砂浆质量 | 砖、砂浆强度等级符合设计要求 |
| 2 | 砌筑方法 | 砌法正确、上下错缝内外搭砌 |
| 3 | 埋件、预留孔 | 位置、尺寸符合设计要求 |
| 4 | 砌缝 | 砂浆饱满、灰缝平整 |
| 5 | 砂浆抹面 | 抹面无空鼓、裂缝 |
| 6 | 控制阀门 | 阀门启闭灵活，密封良好 |

表4.21.3    阀门井、检查井单元工程质量检测项目与标准

| 项次 | 检查项目 | 质量标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 阀门井、检查井尺寸 | 允许偏差±20mm |
| 2 | 井盖与地面高程差 |  |
| 1） | 非路面 | 允许偏差±20mm |
| 2） | 路面 | 允许偏差±5mm |

4.21.4 阀门井、检查井单元工程质量等级标准应符合下列规定：

1  合格：检查项目基本达到质量标准，检测项目符合质量标准。

2  优良：检查项目达到质量标准，检测项目符合质量标准。

## 4.22 田间生产道路

4.22.1 田间道路路基及路面施工应符合下列要求：

1  路基的筑路土料、纵横向坡度符合设计要求，弯道联接平顺，轴线顺畅，排水沟布置合理。

2  泥结石路面

1）碎石、粘性土质量：石料强度等级不低于3级；较高粘性的土，塑性指数一般为12～15。

2）泥结石路面碎石级配、最大粒径符合设计要求，最大粒径≤4cm。

3）泥结石路面泥浆质量按水土0.8:1～1:1（体积比）进行控制制，一般粘土用量不超过混合料总重的15%～18%。

4）路面平整符合设计要求。

3  砂石路面

1）砂石路面砂石级配、最大粒径符合设计要求，最大粒径≤8cm。

2）路面砂石铺筑平整符合设计要求。

4.22.2田间道路路基及碎石、泥结碎石路面单元工程质量检查项目与质量标准应符合表4.22.2规定。

表4.22.2田间道路路基及碎石、泥结碎石路面单元工程质量检查项目与标准

| 项次 | 检 查 项 目 | 质 量 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 筑路土料 | 筑路土料满足设计要求 |
| 2 | 坡度 | 纵、横向坡度均匀 |
| 3 | 弯道联接 | 弯道联接平顺 |
| 4 | 轴线 | 轴线顺畅 |
| 5 | 排水沟布置 | 布置合理 |
| 6 | 泥结石路面碎石、粘性土质量 | 石料强度等级不低于3级，较高粘性的土，塑性指数一般为12～15 |
| 7 | 泥结石路面碎石级配、最大粒径 | 级配符合设计要求，最大粒径≤4cm |
| 8 | 泥结石路面泥浆质量 | 按水土0.8:1～1:1（体积比）进行控制制，一般粘土用量不超过混合料总重的15%～18% |
| 9 | 砂石路面砂石级配、最大粒径 | 级配符合设计要求，最大粒径≤8cm |
| 10 | 砂石路面砂石铺筑 | 碾压密实，无无局部凹凸 |
| 11 | 路面 | 路面平整满足设计要求 |

4.22.3 田间道路路基及碎石、泥结碎石路面单元工程质量检测项目与标准应符合表4.22.3规定。

表4.22.3 田间道路路基及碎石、泥结碎石路面单元工程质量检测项目与标准

| 项次 | 检 测 项 目 | 质量标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 路面中心线 | 允许偏差±30mm |
| 2 | 路面高程 | 允许偏差0～+20mm |
| 3 | 铺料厚度 | 允许偏差0～+20mm |
| 4 | 路面宽度 | 允许偏差0～+10mm |
| 5 | 压实干密度 | 不小于设计值 |
| 6 | 路面横向坡度 | 1.5% |

4.22.4 田间道路路基及碎石、泥结碎石路面单元工程质量检测，每100m检测点数不少于3个断面。

4.22.5 田间道路单元工程质量等级标准应符合下列规定：

1  合格：检查项目达到质量标准；检测项目合格率不小于70%。

2  优良：检查项目达到质量标准，检测项目合格率不小于90%。

# 5 施工质量检验

## 5.1 基本规定

5.1.1 承担工程检测业务的检测单位应具有水行政主管部门颁发的资质证书。其设备和人员的配备应与所承担的任务相适应，有健全的管理制度。

5.1.2 工程施工质量检验中使用的计量器具、试验仪器仪表及设备应定期进行检定，并具备有效的检定证书。国家规定需强制检定的计量器具应经县级以上计量行政部门认定的计量检定机构或其授权设置的计量检定机构进行检定。

5.1.3 检测人员应按照国家职业资格管理或者行业自律管理的规定取得从业资格，并熟悉检测业务，了解被检测对象性质和所用仪器设备性能。参与中间产品质量资料复核的人员应具有工程师以上工程系列技术职称，并从事过相关试验工作。

5.1.4 工程质量检验项目、数量、检验方法应符合本规程第四章《单元工程质量评定标准》和国家及行业现行技术标准的有关规定。

5.1.5 工程质量检验的数据应真实可靠，检验记录应完整齐全。

5.1.6 本标准未涉及的项目质量评定标准时，其质量评定有项目法人（建设单位）组织监理、设计及施工单位按水利部有关规定进行编制和报批。

5.1.7 项目法人（建设单位）、设计、施工、监理和工程质量监督等单位根据工程建设需要，可委托有相应资质的水利工程质量检测单位进行质量检测。施工单位自检性质的委托检测项目及数量，应按《单元工程评定标准》及施工合同约定执行。有关单位对已建工程质量有重大分歧时，应委托有相应资质的第三方具有相应资质的质量检测单位进行检测，检测费用由责任方承担。

5.1.8 对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应实行见证取样。见证取样资料由施工单位制备，记录应真实齐全，参与见证取样人员应在相关文件上签字。

5.1.9 工程中出现检验不合格的项目时，应按下列规定进行处理：

1 原材料、中间产品（除混凝土、砂浆试件外）一次抽样检验不合格时，应对同一取样批次另取两倍数量进行检验，如仍不合格，则该批次原材料和中间产品不合格，不得使用。

2 单元或工序质量不合格时，应按合同要求进行处理或返工重做，并经重新检验且合格后方可进行后续工程施工。

3 混凝土、砂浆试件的抽样检验不合格时，应委托具有相应资质等级的工程质量检测机构对相应工程部位进行检验。如仍不合格，由项目法人（建设单位）组织有关单位进行研究，并提出处理意见。

4 工程完工后的质量抽检不合格，或其他检验不合格的工程，应按有关规定进行处理，合格后才能进行验收或后续工程施工。

## 5.2 质量检验职责范围

5.2.1.永久性工程(包括主体工程及附属工程)项目的施工质量检验应符合下列规定：

1 施工单位应依据工程设计要求、施工技术标准和合同约定，按照本规程4规定的检验项目及数量全面进行自检，自检过程应由书面记录，如实填写《灌排工程单元工程评定表》。

2 监理单位应根据单元工程质量评定标准和抽样检测结果复核工程质量，抽样数量应符合《水利工程建设项目施工监理规范》SL228-2003的规定。

3 项目法人（建设单位）应按照合同对施工单位自检和监理机构抽检的过程进行监督检查。

4工程质量监督机构应对项目法人（建设单位）、监理、设计、施工单位以及工程其他参建单位的质量行为和工程实物质量进行监督检查。抽查结果应按有关规定及时公布，并书面通知有关单位。

5.2.2 临时工程质量检验及评定标准，由项目法人（建设单位）、监理、设计及施工单位根据工程特点，参照本规程第四章和其它相关标准的要求研究决定，并报相应的质量监督机构核备。

## 5.3 质量检验内容

5.3.1质量检验包括施工准备检查，原材料与中间产品质量检验，水工金属结构、启闭机及机电产品质量检查，单元工程质量检验，质量事故检查和质量缺陷备案检查，工程外观质量检验等。

5.3.2 主体工程开工前，施工单位应组织人员进行施工准备检查，并经项目法人（建设单位）或监理机构确认合格且履行相关手续后，才能进行主体工程施工。

5.3.3 施工单位应按第四章《单元工程质量评定标准》及有关技术标准对水泥、钢材等原材料与中间产品质量进行检验，并报监理机构复核。不合格产品，不得使用。

5.3.4 水工金属结构、启闭机及机电产品进场后，有关单位应按有关合同进行交货检查和验收。安装前，施工单位应检查出厂合格证、设备安装说明书及有关技术文件，对在运输和存放过程中发生的变形、受潮、损坏等问题应作好记录，并进行妥善处理。无出厂合格证或不符合质量标准的产品不得用于工程中。

5.3.5施工单位应按第四章《单元工程质量评定标准》规定的检查项目和数量及检测项目和数量，及时进行检查与检测，作好书面记录，在自检合格后，填写《单元工程评定表》，送监理单位复核。监理单位根据抽检资料核定单元工程质量等级。发现不合格单元工程，应要求施工单位及时进行处理，合格后才能进行后续工程施工。对施工中的质量缺陷应书面记录备案，进行必要的统计分析，并在相应单元工程质量评定表“评定意见”栏内注明。

5.3.6 施工单位应及时将原材料、中间产品及单元工程质量检验结果送监理单位复核，并将施工质量情况报监理单位，由监理机构汇总后定期报（送）项目法人（建设单位）和质量监督机构。

5.3.7 项目法人（建设单位）应对管道完工后进行水压试验、蓄水池完工后进行闭水试验、小型泵站工程完工后进行通水试运行试验，检验结果由项目法人（建设单位）整理后上报质量监督机构。

5.3.8 单位工程完工后，由项目法人（建设单位）应组织监理、设计、施工及工程运行管理等单位组成工程外观评定，现场进行工程外观质量检验评定，并将评定结论报工程质量监督机构核定。参加工程外观质量评定组的人员应具有工程师及以上技术职称或相应执业资格。评定组人数不应少于5人，大型工程不宜少于7人。灌溉与排水工程的外观质量评定办法按《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176、《节水灌溉工程验收规范》GB/T50769的规定执行。

## 5.4 质量事故检查和质量缺陷备案检查

5.4.1质量事故发生后，有关单位应按“三不放过”原则，调查事故原因，研究处理措施，查明事故责任者，并根据《水利工程质量事故处理暂行规定》做好事故处理工作。

5.4.2在工程施工过程中，因特殊原因使得工程个别部位或局部发生达不到技术标准和设计要求（不影响使用），且未能及时进行处理的工程质量缺陷问题（质量评定仍为合格），应以工程质量缺陷案形式进行备案。

5.4.3 质量缺陷备案表由监理单位组织填写，内容应真实、准确、完整。各工程参建单位代表应在质量缺陷备案表上签字，若有不同意见应明确记载。质量缺陷备案表应及时报工程质量监督机构备案，格式见《灌溉与排水工程施工质量检验与评定规程》附录Ａ。质量缺陷备案资料应按竣工验收的标准制备。工程竣工验收时，项目法人（建设单位）应向竣工委员会汇报并提交历次质量缺陷备案资料。

5.4.4 工程质量事故处理后，应由项目法人（建设单位）委托有相应资质等级的工程质量检测单位检测后，按照处理方案确定的质量标准，重新进行工程质量评定。

## 5.5 数据处理

5.5.1测量误差的判断和处理，应符合《测量误差及数据处理》JJGl027和《测量不确定度评定与表示》JJF1059的规定。

5.5.2 数据保留位数，应符合国家及行业有关试验规程及施工规范的规定。计算合格率时，小数点后保留一位。

5.5.3数值修约应符合《数值修约规则》GB8170的规定。

5.5.4检验和分析数据可靠性时，应符合下列要求：

1检查取样应具有代表性。

2检验方法及仪器设备应符合国家及行业规定。

3操作应准确无误。

5.5.5 严禁伪造或随意舍弃检测数据。对可疑数据，应检查分析原因，并作出书面记录。

5.5.6单元工程检测成果按本规程第四章《单元工程质量评定标准》规定进行计算。

5.5.7水泥、钢材、外加剂、混合材及其他原材料的检测数量与数据统计方法按现行国家和行业有关标准执行。

5.5.8砂石骨料、石料及混凝土预制件等中间产品检测数据统计方法应符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176的规定。

5.5.9混凝土强度的检验评定应符《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176中的4.5.9条规定；砂浆、砌筑用混凝土强度检验评定应符合4.5.10条规定。

5.5.10混凝土、砂浆的抗冻、抗渗等其它指标应符合设计和相关规范的要求。

# 6  施工质量评定

## 6.1  质量评定的依据、组织与管理

6.1.1灌溉与排水工程施工质量等级评定的主要依据有：

1  国家及相关行业技术标准；

2  经批准的设计文件及相应的工程变更文件、施工图纸等；

3  建筑材料和主要设备的产品质量检验合格证明及技术说明书等；

4  工程施工合同；

5  工程施工期及试运行期的试验和观测分析成果。

6.1.2灌溉与排水工程施工质量等级分为“合格”、“优良”两级。合格是工程验收标准，优良是为工程质量创优而设置。不合格工程必须按要求处理合格后，才能进行后续工程施工或验收。

6.1.3单元（工序）工程质量评定应在施工单位自评的基础上，由监理单位复核，监理工程师核定质量等级并签证认可。单元（工序）工程质量评定表见附录Ｂ表Ｂ-1。

6.1.4重要隐蔽单元工程及关键部位单元工程质量应在施工单位自评的基础上，由项目法人（建设单位或委托监理）组织监理、设计、施工、运行管理（施工阶段已经有时）等单位组成联合小组，共同检查核定其质量等级并填写签证表。重要隐蔽单元工程（关键部位单元工程）质量等级签证表见附录Ｂ表Ｂ-2。

6.1.5分部工程质量评定应在施工单位自评的基础上，由项目法人（建设单位或委托监理单位）组织监理、设计、施工、运行管理（施工阶段已经有时）等单位评定其质量等级。分部工程质量评定结论由项目法人（建设单位）报质量监督机构核备。分部工程施工质量评定表见附录Ｂ表Ｂ-3。

6.1.6单位工程质量评定应在施工单位自评的基础上，由监理单位复核，项目法人（建设单位）认定。单位工程质量评定结论由项目法人（建设单位）报工程质量监督机构核定。单位工程施工质量评定表见附录Ｂ表Ｂ-4。

6.1.7工程项目质量应在单位工程质量评定的基础上，由监理单位进行统计并评定工程项目质量等级，经项目法人（建设单位）认定后，报质量监督机构核定。工程项目施工质量评定表见附录Ｂ表Ｂ-5。

6.1.8工程质量监督机构应按有关规定在工程竣工验收前提交工程施工质量评价意见和质量监督报告，向工程竣工验收委员会提出工程施工质量是否合格的结论。

## 6.2  合格标准

6.2.1 单元（工序）工程施工质量合格标准应按照国家及相关行业技术标准或合同约定的合格标准执行。当达不到合格标准时，应及时处理。处理后的质量等级按下列规定确定：

1  全部返工重做的，可重新评定质量等级。

2  经加固补强并经设计和监理单位鉴定能达到设计要求时，其质量评为合格。

3  处理后的工程部分质量指标仍达不到设计要求时，经设计复核，项目法人（建设单位）及监理单位确认能满足安全和使用功能要求，可不再进行处理；或经加固补强后，改变外形尺寸或造成永久性缺陷的，经项目法人（建设单位）、监理及设计确认能基本满足设计要求，其质量可定为合格，但应按规定进行质量缺陷备案。

6.2.2  分部工程施工质量同时满足下列标准时，其质量评为合格：

1  所含单元工程的质量全部合格。质量事故及质量缺陷已按要求处理，并经检验合格；

2  原材料、中间产品及混凝土（砂浆）试件质量全部合格，主要设备及产品质量合格。

6.2.3  单位工程施工质量同时满足下列标准时，其质量评为合格：

1  所含分部工程质量全部合格；

2  质量事故已按要求进行处理，并经检验合格；

3  工程外观质量得分率达到70%以上；

4  单位工程施工质量检验与评定资料齐全；

5  工程试运行期，各单位工程观测资料分析结果均符合国家和行业技术标准以及合同约定的标准要求。

6.2.4  工程项目施工质量同时满足下列标准时，其质量评为合格：

1  单位工程质量全部合格；

2  工程试运行期，各单位工程观测资料分析结果均符合国家和行业技术标准以及合同约定的标准要求。

## 6.3  优良标准

6.3.1  单元工程施工质量优良标准应按照国家及相关行业技术标准或合同约定的优良标准执行。全部返工重做的单元工程，经检验达到优良标准者，可评为优良等级。

6.3.2  分部工程施工质量同时满足下列标准时，其质量评为优良：

1  所含单元工程质量全部合格，其中70%以上达到优良，重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量优良率达90%以上，且未发生过质量事故。

2  原材料、中间产品质量全部合格，混凝土（砂浆）试件质量达到优良（当试件组数小于30时，试件质量合格）。主要设备及产品质量合格。

6.3.3  单位工程施工质量同时满足下列标准时，其质量评为优良：

1  所含分部工程质量全部合格，其中70%以上达到优良等级，主要分部工程质量全部优良，且施工中未发生过较大质量事故；

2  质量事故已按要求进行处理，并经检验合格；

3  外观质量得分率达到85%以上；

4  单位工程施工质量检验与评定资料齐全；

5  工程试运行期，单位工程观测资料分析结果符合国家和行业技术标准以及合同约定的标准要求。

6.3.4  工程项目施工质量同时满足下列标准时，其质量评为优良：

1  单位工程质量全部合格，其中70%以上单位工程质量达到优良等级，且主要单位工程质量全部优良。

2  工程试运行期，各单位工程观测资料分析结果符合国家和行业技术标准以及合同约定的标准要求。

# 附录A  灌溉与排水工程施工质量

# 缺陷备案表格式

编号 工程施工质量缺陷备案表 质量缺陷所在单位工程： 缺陷类别： 备案日期： 年 月 日

- 质量缺陷产生的部位（主要说明具体部位、缺陷描述并附示意图）： - 质量缺陷产生的主要原因： ３.对工程安全性、使用功能和运用影响分析： ４.处理方案，或不处理原因分析：

５.保留意见（保留意见应说明主要理由，或采用其他方案及主要理由）： 保留意见人 （签名） （或保留意见单位及责任人，盖公章，签名） ６.参见单位和主要人员 １）施工单位： （盖公章） 质检部门负责人： （签名） 技术负责人： （签名） ２）设计单位： （盖公章） 设计代表： （签名） ３）监理单位： （盖公章） 监理工程师： （签名） 总监理工程师： （签名） ４）项目法人（建设单位）： （盖公章） 现场代表： （签名） 技术负责人： （签名）

填表说明： １.本表由监理单位组织填写。 ２.本表采用钢笔或中性笔，用深蓝色或黑色墨水填写。字迹应规范、工整、清晰。

# 附录Ｂ  灌溉与排水工程施工质量评定表

表Ｂ-1    单元（工序）工程质量评定表

| 单位工程名称 |  |  |  |  |  | 单元工程量 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部工程名称 |  |  |  |  |  | 施工日期 |  |  | 年 月 日 |  |  |
| 单元工程名称、部位 |  |  |  |  |  | 检验日期 |  |  | 年 月 日 |  |  |
| 检查项目 | 项目名称 |  | 质量标准 | 施工单位检验记录 |  |  |  |  | 评定等级 |  |  |
| 检测项目 | 项目名称 |  | 质量标准 | 施工单位检验记录 |  |  |  |  | 总测点(项)数 | 合格点数 | 合格率（%） |
| 检测结果 |  | 共检测 点，合格 点，合格率 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评 定 意 见 |  |  |  |  |  |  |  | 质 量 等 级 |  |  |  |
| 基本项目达到质量标准， |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工 单位 |  | 专职质检员： 项目经理： （公章） 年 月 日 |  |  | 建设 （监理） 单位 |  | 专业监理工程师： 总 监： （公章） 年 月 日 |  |  |  |  |

附录Ｂ-2  重要隐蔽单元工程（关键部位单元工程）质量等级签证表

| 单位工程 名 称 |  |  |  | 单 元 工程量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部工程 名 称 |  |  |  | 施 工 单 位 |  |  |  |
| 单元工程 名称、部位 |  |  |  | 自 评 日 期 |  | 年 月 日 |  |
| 施工单位 自评意见 |  | 1. 自评意见： 2. 自评质量等级： 终检人员：（签名） |  |  |  |  |  |
| 监理单位 抽查意见 |  | 抽查意见： 监理工程师：（签名） |  |  |  |  |  |
| 联合小组 核定意见 |  | 1.核定意见： 2.质量等级： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 保留意见 |  | （签名） |  |  |  |  |  |
| 备查资料 清 单 |  | ⑴地质编录 □ ⑵测量成果 □ ⑶影像资料 □ ⑷检测试验报告（岩芯试验、软基承载力试验、结构强度等） □ ⑸其他（ ） □ |  |  |  |  |  |
| 联 合 小 组 成 员 | 单 位 名 称 |  |  |  | 职务、职称 |  | 签 名 |
|  | 项目法人（建设单位） |  |  |  |  |  |  |
|  | 监理单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 运行管理 |  |  |  |  |  |  |
| 注：重要隐蔽单元工程验收时，设计单位应同时派地质工程师参加。备查资料清单中凡涉及到的项目应在“□”内打“√”，如有其他资料应在括号内注明资料的名称。 |  |  |  |  |  |  |  |

表Ｂ-3  分部工程施工质量评定表

| 单位工程名称 |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部工程名称 |  |  |  |  | 施工日期 | 自 年 月 日 至 年 月 日 |  |  |  |
| 分部工程量 |  |  |  |  | 评定日期 | 年 月 日 |  |  |  |
| 项次 | 单元工程种类 |  |  | 工程量 | 单元工 程个数 | 合格个数 |  | 其中优 良个数 | 备 注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重要隐蔽单元工程、 关键部位单元工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位自评意见 |  |  |  | 监理单位复核意见 |  |  | 项目法人（建设单位）认定意见 |  |  |
| 本分部工程的单元工程质量全部合格，优良率为 %，重要隐蔽单元工程及关键部位单元工程 个，优良率为 %。原材料质量 ，中间产品质量 ，主要设备及产品质量 。质量事故及质量缺陷处理情况： 分部工程质量等级： 评定人： 项目技术负责人： （盖公章） 年 月 日 |  |  |  | 复核意见： 分部工程质量等级： 监理工程师： 年 月 日 总监或副总监： （盖公章） 年 月 日 |  |  | 认定意见： 分部工程质量等级： 现场代表： 年 月 日 技术负责人： （盖公章） 年 月 日 |  |  |
| 工程质量监督机构 |  | 核定（备）意见： 核定等级： 核定（备）人： 负责人： 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

表 B-4    单位工程施工质量检验与评定资料核查表

| 单位工程 名 称 |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 核定日期 | 年 月 日 |  |  |  |
| 序号 | 项 目 |  |  |  |  | 份数 | 核查情况 |
| 1 | 原 材 料 | 水泥出厂合格证、厂家试验报告 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 钢筋、管材出厂合格证、厂家试验报告 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 水泥外加剂出厂合格证及技术性能指标 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 粉煤灰出厂合格证及技术性能指标 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 防水材料出厂合格证、厂家试验报告 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 止水带出厂合格证及技术性能试验报告 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 土工合成材料出厂合格证及技术性能试验报告 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 装饰材料出厂合格证及有关技术性能资料 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 防渗土工膜、水泥复验报告及统计资料 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 钢筋、管材复验报告及统计资料 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 其它原材料出厂合格证及技术性能资料 |  |  |  |  |  |
| 12 | 中 间 产 品 | 砂、石骨料及水试验资料 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 石料试验资料 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 混凝土试件统计资料 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 砂浆试件统计资料 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 混凝土预制件（块）检验资料 |  |  |  |  |  |
| 17 | 金 属 结 构 及 启 闭 机 | 闸门出厂合格证及有关技术文件 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 拦污栅出厂合格证及有关技术文件 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 启闭机出厂合格证及有关技术文件 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 压力钢管生产许可证及有关技术文件 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 闸门、拦污栅压力钢管安装测量记录 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 金属结构防腐蚀质量检测记录 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 启闭机安装测量记录 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 焊接外观检查记录及探伤报告 |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 焊工资格证明材料（复印件） |  |  |  |  |  |
| 26 |  | 施工期运行试验记录 |  |  |  |  |  |
| 27 | 机 电 设 备 | 产品出厂合格证、厂家提交的安装说明书及有关资料 |  |  |  |  |  |
| 28 |  | 重大设备质量缺陷处理资料 |  |  |  |  |  |
| 29 |  | 泵站主机泵机组安装测量记录 |  |  |  |  |  |
| 30 |  | 变电、电气设备安装测试记录 |  |  |  |  |  |
| 31 |  | 焊缝探伤报告及焊工资格证明 |  |  |  |  |  |
| 32 |  | 机组调试及试验记录 |  |  |  |  |  |
| 33 |  | 泵站水力机械辅助设备试验记录 |  |  |  |  |  |
| 34 |  | 电气设备试验记录 |  |  |  |  |  |
| 35 |  | 管道试验记录 |  |  |  |  |  |
| 36 |  | 72小时试运行记录 |  |  |  |  |  |
| 37 | 重 要 隐 蔽 工 程 施 工 记 录 | 灌浆记录、图表 |  |  |  |  |  |
| 38 |  | 造孔灌注桩施工记录、图表 |  |  |  |  |  |
| 39 |  | 沉入桩施工记录 |  |  |  |  |  |
| 40 |  | 沉井制作、下沉施工记录 |  |  |  |  |  |
| 41 |  | 防渗板桩施工记录 |  |  |  |  |  |
| 42 |  | 防渗铺膜施工记录 |  |  |  |  |  |
| 43 |  | 基础排水工程施工记录 |  |  |  |  |  |
| 44 |  | 其它重要施工记录 |  |  |  |  |  |
| 45 | 综 合 资 料 | 质量事故调查及处理报告、重大缺陷处理检查记录 |  |  |  |  |  |
| 46 |  | 工程试运行期观测资料 |  |  |  |  |  |
| 47 |  | 工序、单元工程质量评定表 |  |  |  |  |  |
| 48 |  | 分部工程、单位工程质量评定表 |  |  |  |  |  |
| 施工单位自查意见 |  |  |  |  | 监理单位复查结论 |  |  |
| 自查： 填表人（签名）： 质检部门负责人 （签名并盖公章） 年 月 日 |  |  |  |  | 复查： 监理工程师（签名）： 监理单位 （公章） 年 月 日 |  |  |

表Ｂ-5  单位工程施工质量评定表

| 工程项目名称 |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程名称 |  |  |  |  |  | 施工日期 |  |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 |  |  |  |
| 单位工程量 |  |  |  |  |  | 评定日期 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 序号 | 分部工程名称 |  |  | 质量等级 |  | 序号 |  | 分部工程名称 |  |  | 质量等级 |  |
|  |  |  |  | 合格 | 优良 |  |  |  |  |  | 合格 | 优良 |
| 1 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 分部工程共 个，其中优良 个，优良率 %，主要分部工程优良率 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外 观 质 量 |  |  | 应得 分，实得 分，得分率 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量检验与 评定资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量事故处理情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 观测资料分析结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位自评等级： 评定人： 项目经理： （盖公章） 年 月 日 |  |  | 监理单位复核等级： 复核人： 总监或副总监： （盖公章） 年 月 日 |  |  |  | 项目法人（建设单位）认定等级： 认定人： 单位负责人： （盖公章） 年 月 日 |  |  | 工程质量监督机构 核定等级： 核定人： 机构负责人： （盖公章） 年 月 日 |  |  |

表Ｂ-6  工程项目施工质量评定表

| 工程项目名称 |  |  |  |  |  |  | 项目法人（建设单位） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程等级 |  |  |  |  |  |  | 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设地点 |  |  |  |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工程量 |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开工、竣工 日期 |  |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 |  |  |  | 评定日期 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 单位工程名称 |  |  | 单元工程质量统计 |  |  |  |  | 分部工程质量统计 |  |  |  |  | 单位 工程 等级 | 备注 |
|  |  |  |  | 个数（个） | 其中优良 （个） |  |  | 优良率 （%） | 个数 （个） |  | 其中优良 （个） |  | 优良率 （%） |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 加 △ 者 为 主 要 单 位 工 程 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单元工程、分部工程合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评定结果 |  | 本项目单位工程 个，质量全部合格。其中优良工程 个，优良率 %，主要单位工程优良率 %。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 观测资料分析结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位意见 |  |  |  |  |  | 项目法人（建设单位）意见 |  |  |  |  |  | 质量监督机构核定意见 |  |  |  |
| 工程项目质量等级： 总监理工程师： 监理单位：（公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  | 工程项目质量等级： 法定代表人： 项目法人（建设单位）：（公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  | 工程项目质量等级： 负责人： 质量监督机构：（公章） 年 月 日 |  |  |  |

# 本规程用词说明

1  为了便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”。反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”。反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”。反面词采用“不宜”；

表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指定按其他有关标准、规范执行时，采用“应符合‥‥‥的规定”或“应按‥‥‥执行”。

中华人民共和国水利行业标准

灌溉与排水工程施工质量评定规程

ＳＬ***—201*

# 条文说明

目     次

1 总 则	４1

3 项目划分	４２

4 单元工程质量评定标准	４３

5 施工质量检验	４４

6  施工质量评定	５０

# １　总　则

1.0.1长期以来，农田水利基本建设以“民办公助”为主，在政府补助资金的引导下、依靠广大农民的投工投劳兴建大量灌溉排水工程，由于投入相对不足、建设标准低、工程质量和使用年限得不到保证，影响工程效益全面发挥。如我国的灌区无论是水源工程、灌溉系统还是排水系统，都是逐渐扩大建设而成，一些工程布局不尽合理。引江、河灌区渠首缺乏统一规划，造成上下游用水矛盾及泥沙淤积；部分灌区缺乏调节工程，造成渠首取水与水库调度的矛盾；灌排系统存在重灌轻排现象，骨干输水工程布置及其断面不尽合理。近几年来，国家重视“三农”工作，从建设小康社会、确保国家粮食安全的大局出发，大幅增加了对农业基础设施的投入，灌排工程建设正逐步纳入国家基本建设程序。

灌溉与排水工程是重要的农业基础设施，工程质量的优劣，不仅影响工程效益的发挥，而且直接影响水利保障国家粮食安全和农民持续增收。由于灌溉与排水工程项目形式多样，种类较多，工程规模相差很大，渠（沟）道、建筑物比较分散，田间工程数量较大等原因，施工质量检验与评定尚未规范，必须统一施工检验评定方法，因此，制订《灌溉与排水工程施工质量评定规程》，完善灌溉排水工程技术标准体系，保证工程质量，提高工程设计、施工技术水平，节约工程投资，充分发挥工程效益。

1.0.2本规程适用范围是灌溉与排水工程及小型水源工程的施工质量检验与评定，条文中塘坝指容积５００ｍ３～１０万ｍ３，小型泵站指单站装机流量≤10m3/s或单站装机功率≤100kw，小型引水工程指引水流量≤10m3/s。

# 3 项目划分

## 3.1 项目名称

3.1.1 灌溉排水工程质量检验与评定应分为单位工程、分部工程、单元(工序)工程等三级。

## 3.2 项目划分原则

3.2.1 本条款是进行项目划分的基本原则。条文中的工程结构特点指建筑物的结构特点，施工部署指施工组织设计中队各建筑物施工时期的安排。同时，还应遵守有利于施工质量管理的原则。

3.2.2 本条款是进行单位工程划分的基本原则。条文中的工程类型为蓄水、引水、提水工程、渠道（河道)工程、渠（河）系建筑物、田间工程和节水灌溉工程。条文中说明了上述各工程类型单位工程的划分。

3.2.3本条款是进行分部工程划分的基本原则。同时，还应遵守同一单位工程中各个分部工程的工程量（或每个单位工程中的分部工程数目，不宜少于5个的原则。工程量不宜相差太大是指同种类分部工程的工程量差值不超过50%，投资不宜相差太大指不同种类分部工程的投资差值不超过50%。

3.2.4本条款是进行单元工程划分的基本原则。《单元工程评定标准》对水利水电工程中常见的单元工程如何划分都有规定，《单元工程评定标准》中未涉及的，应按本条款规定进行划分。

## 3.3 项目划分程序

3.3.1 本标准所称工程质量监督机构是指县级以上水行政主管部门依法设立的水利工程质量监督机构，并在资质等级许可的范围内承担业务。

3.3.3 工程施工过程中，由于设计变更、施工部署的重新调整等诸多因素，需要对工程开工初期批准的项目划分进行调整。从有利于施工质量管理工作的连续性和施工质量检验评定结果的合理性，对不影响单位工程、主要分部工程，关键部位单元工程、重要隐蔽部位单元工程的项目划分的局部调整，有法人组织监理、设计和施工单位进行。但影响上述工程项目划分的调整时，应重新报送工程质量监督机构进行确认。

4. 单元工程质量评定标准

## 4.1 土方开挖

4.1.1渠（沟）道土方开挖施工要求主要依据《堤防工程施工规范》SL260、《堤防工程施工质量评定与验收规程》SL 239、《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准 第1部分：土建工程》DL/T5113.1编写。

4.1.2管道土方开挖施工要求主要依据《农田低压管道输水灌溉工程技术规范》GBT-20203编写。

## 4.2  渠（沟）基清理

4.2.1渠（沟）道土方填筑的基础清理施工要求主要依据《堤防工程施工规范》、SL260、《堤防工程施工质量评定与验收规程》SL 239、《渠道防渗工程技术规范》GB/T50600编写。

## 4.3  土方填筑

4.3.1渠（沟）道土料碾压填筑要求主要依据《堤防工程施工规范》SL260、《堤防工程施工质量评定与验收规程》SL 239、《渠道防渗工程技术规范》GB/T50600编写。

## 4.4  渠（沟）道衬砌垫层

4.4.1砂砾石（砂卵石）料垫层施工要求主要依据《水工混凝土施工规范》（J/T5144编写。

4.4.2砂浆垫层施工要求主要依据《水工混凝土施工规范》DJ/T5144编写。

## 4.5  渠道防渗膜料铺设

4.5.1渠道防渗膜料铺设要求主要依据《聚氯乙烯（PE）土工膜防渗技术规范》SL/T231、《水利水电工程土工合成材料应用技术规范》SL/T225编写。

## 4.6  渠道保温板铺设

4.6.1 渠道保温板铺设要求主要依据《水利水电工程土工合成材料应用技术规范》SL/T225编写。

## 4.7  浆砌石衬砌

4.7.1　浆砌石衬砌施工要求主要依据《堤防工程施工规范》（SL260-98）、《堤防工程施工质量评定与验收规程》SL 239、《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准 第7部分： 碾压式土石坝和浆砌石坝工程》DL/T5113.7、《渠道防渗工程技术规范》GB/T50600等编写。

## 4.8  现浇混凝土衬砌

4.8.1 现浇混凝土衬砌施工要求主要依据《水工混凝土施工规范》DJ/T5144、《渠道防渗工程技术规范》GB/T50600等编写。

## 4.9  混凝土预制板衬砌

4.9.1　混凝土预制板衬砌施工要求主要依据《水工混凝土施工规范》DJ/T5144、《渠道防渗工程技术规范》GB/T50600等编写。

## 4.10 沥青混凝土衬砌

4.10.1沥青混凝土衬砌现场铺筑施工要求主要依据《土石坝碾压式沥青混凝土防渗墙施工规范》SD220（试行）、《渠道防渗工程技术规范》GB/T50600等编写。

## 4.11  渠（沟）系建筑物

4.11.1 本条款说明渠（沟）系建筑物单元工程质量等级评定标准应按《水利水电工程施工检验与评定规程》SL176的规定执行。

4.11.2本条款说明田间渠道斗（农）口施工要求。

## 4.12  机井

4.12.1 本条款说明机井施工要求应按《机井技术规范》GB/T 50625规定执行。

## 4.13  水泵安装

4.13.1 水泵安装要求主要依据《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》GB 50275、《泵站安装与验收规范》SL317编写。

## 4.14  电气设备安装

4.14.1本条款说明电气设备安装单元工程质量标准应按《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254规定执行。

## 4.14  泵房建筑

4.15.1 泵房建筑工程施工要求主要依据《泵站施工规范》SL234编写。

## 4.15  集雨蓄水工程

4.16.1  本条款说明蓄水池、水窖施工应按《雨水集蓄利用工程技术规范》GB/T50596的规定执行。

## 4.16  首部工程设备仪表安装

4.17.1  过滤器安装要求主要依据《微灌工程技术规范》GB/T 50485编写。

4.17.2 施肥（药）设备安装要求主要依据《微灌工程技术规范》GB/T 50485编写。

4.17.3 量测仪表安装要求主要依据《微灌工程技术规范》GB/T 50485编写。

## 4.17  管道安装

4.18.1 管道安装要求主要依据《农田低压管道输水灌溉工程技术规范》GB/T-20203编写。

4.18.2 聚氯乙烯管粘接要求主要依据《低压输水灌溉用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材》GB/T13664编写。

4.18.3聚氯乙烯管胶圈密封柔性连接主要依据《低压输水灌溉用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材》GB/T13664编写。

4.18.4 本条款说明聚乙烯塑料管外连接要求。

## 4.18  微灌灌水器安装

4.19.1 微灌灌水器安装要求主要依据《微灌工程技术规范》GB/T 50485编写。

## 4.19  喷灌设备（机组）安装

4.20.1 本条款说明喷灌设备（机组）安装要求。

## 4.20  阀门井、检查井

4.21.1本条款说明阀门井、检查井施工应按《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203规定执行。

## 4.21   田间生产道路

4.22.1 本条款说明田间道路路基及路面施工要求。

5 施工质量检验

## 5.1基本规定

5.1.1灌排工程质量检测（以下简称质量检测），是指水利工程质量检测单位（以下简称检测单位）接受委托,依据国家有关法律、法规和标准，对水利灌排工程实体质量以及用于水利工程的原材料、中间产品、金属结构和机电设备等进行的检查、测量、试验或度量，并将结果与有关标准、要求进行比较以确定工程质量是否合格所进行的活动。

工程质量检测单位是指依法取得相应工程质量检测资格的单位。并在资质等级许可的范围内承担质量检测业务。承担工程检测业务的检测机构应具有行政主管部门颁发的资质证书。其设备和人员的配备应与所承担的任务相适应，应当建立健全质量保证体系，有健全的管理制度，采用先进、实用的检测设备和工艺，对其检测数据和检测报告的真实性和准确性负责。

5.1.2计量器具是指能用以直接和间接测出被测对象量值的装置、仪器、仪表、量具和用于统一量值的标准物质。包括计量基准、计量标准和工作计量器具。《中华人民共和国计量法》第九条规定，县级以上人民政府计量行政部门对社会公用计量标准器具，部门和企业、事业单位使用的最高计量标准器具，以及用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面的列入强制检定目录的工作计量器具，实行强制检定。如：直尺、钢卷尺、温度计、天平、砝码、台秤、压力表等（详见《中华人民共和国强制检定的工作计量器具明细目录》），未按照规定申请检定或者检定不合格的，不得使用。

对非强制性检定的计量器具，按《中华人民共和国计量法实施细则》的规定，使用单位应当制定具体的检定办法和规章制度，自行定期检定或者送其他计量检定机构检定，县级以上人民政府计量行政部门应当进行监督检查。为了保证试验仪器、仪表及设备的试验数据的准确性，同样应按照有关规定进行定期检定。

5.1.3检测人员主要指从事水利水电工程施工质量检验的项目法人、监理单位、设计单位、质量检测机构的检测人员及施工单位的专职质检人员。检测人员的素质（职业道德及业务水平）直接影响检测数据的真实性、可靠性，因此，须对检测人员素质提出要求。鉴于进行中间产品资料复核的人员应具有较高的技术水平和较丰富的实践经验，因此规定应具有工程师及以上工程系列技术职称，并从事过相关试验工作。

5.1.7、5.1.8确保质量检测工作的科学性、准确性和公正性。本条根据《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）制定。

为了加强施工过程质量控制，在施工单位和监理单位尚未具备完善的检测能力的情况下，应委托第三方检测。施工单位质量检验项目、数量及频次应满足《单元工程施工质量标准》、水利灌排工程相关施工技术标准、合同技术条款规定；监理单位平行检测、见证取样项目和频次应满足《施工监理规范》规定。

## 5.3质量检验内容

5.3.1水工金属结构及启闭机产品指由有生产许可证的工厂(或工地加工厂)制造的压力钢管、拦污栅、闸门、启闭机等，“机电产品”指由厂家生产的水轮发电机组及其辅助设备、电气设备、变电设备等。

5.3.2施工准备检查的主要内容有：

1）质量保证体系落实情况，主要管理和技术人员的数量及资格是否与施工合同文件一致，规章制度的制定及关键岗位施工人员到位情况；

2）进场施工设备的数量和规格、性能是否符合施工合同要求；

3）进场原材料、构配件的质量、规格、性能是否符合有关技术标准和合同技术条款的要求，原材料的储存量是否满足工程开工后的需求；

4）工地试验室的建立情况，是否满足工程开工后的需要；

5）测量基准点的复核和施工测量控制网的布设情况；

6）砂石料系统、混凝土拌和系统以及场内道路、供水、供电、供风、供油及其他施工辅助设施的准备情况；

7）附属工程及大型临时设施，防冻、降温措施，养护、保护措施，防自然灾害预案等准备情况；

8）是否制定了完善的施工安全、环境保护措施计划；

9）施工组织设计的编制和要求进行的施工工艺参数试验结果是否经过监理单位的确认；

10）施工图及技术交底工作进行情况；

11）其他施工准备工作。

5.3.5单元工程质量检验与评定可参照图1进行。

单元工程施工（处理）完毕

施工单位进行自检，作好施工记录，填报单元工程施工质量评定表并签字

监理单位审核自检资料是否真实、可靠、完整

审核结果

监理单位现场抽样检验

合格否

监理单位审核、签认单元

工程施工质量评定表

处 理

否

是

是

否

进入下一单元工程

图1 单元工程质量检验工作程序图

图1  单元工程质量检验与评定工作程序图

## 5.4质量事故检查和质量缺陷备案检查

5.4.1质量事故分类按照《水利工程质量事故处理暂行规定》进行，标准如下：

5.4.2“三不放过”原则，是指事故原因不查清不放过，主要事故责任者和职工未受到教育不放过，补救和防范措施不落实不放过。

按照《水利工程质量事故处理暂行规定》的要求，质量事故发生后，事故单位要严格保护现场，采取有效措施抢救人员和财产，防止事故扩大。项目法人应及时按照管理权限向上级主管部门报告。

1、质量事故的调查应按照管理权限组织调查组进行调查，查明事故原因，提出处理意见，提交事故调查报告。

1）一般事故由项目法人组织设计、施工、监理等单位进行调查，调查结果报项目主管部门核备。

2）较大质量事故由项目主管部站组织调查组进行调查，调查结果报上级主管部门批准并报省级水行政主管部门核备。

3)重大质量事故由省级以上水行政主管部门组织调查组进行调查，调查结果报水利部核备。

4)特大质量事故由水利部组织调查。

2、质量事故的处理按以下规定执行：

1）一般事故，由项目法人负责组织有关单位制定处理方案并实施，报上级主管部门备案。

2）较大质量事故，由项目法人负责组织有关单位制定处理方案，经上级主管部门审定后实施，报省级水行政主管部门或流域机构备案。

3）重大质量事故，由项目法人负责组织有关单位提出处理方案，征得事故调查组意见后，报省级水行政主管部门或流域机构审定后实施。

4）特大质量事故，由项目法人负责组织有关单位提出处理方案，征得事故调查组意见后，报省级水行政主管部门或流域机构审定后实施，并报水利部备案。

事故处理需要进行设计变更的，需原设计单位或有资质的单位提出设计变更方案。需要进行重大设计变更的，必须经原设计审批部门审定后实施。

5.4.3、5.4.4工程质量缺陷的备案和检查处理，按水利部水建管[2001]74号文《印发关于贯彻落实加强公益性水利工程建设管理若干意见的实施意见的通知》中相关规定编写。质量缺陷备案资料由项目法人组织编写，其中质量缺陷备案表由监理机构组织填写。

## 5.5数据处理

5.5.1《测量误差及数据处理》JJGl027是国家技术监督局颁发的计量技术规范。

5.5.3《数值修约规则》GB8170规定数值修约的进舍规则如下：

（1）拟舍弃数字的最左一位数字小于5时，则舍去。

（2）拟舍弃数字数最左一位数字大于5或是5但其后跟有并非全部为。的数字时，则进1。

（3）如拟舍弃数字的最左一位数字为5，而右面无数字或皆为。时，若所保留的末位数字为奇数(1，3，5，7，9)则进1，为偶数(2，4，6，8，0)则舍弃。

# 6  施工质量评定

## 6.1 质量评定的依据、组织与管理

6.1.1灌溉与排水工程施工质量等级评定时，应依据相关技术标准、设计文件、图纸、质检资料、合同文件等是工程施工质量评定的依据。另外，工程施工期及试运行期的观测资料可综合反映工程建设质量，也是评定工程施工质量的重要依据。

6.1.2本条规定了灌溉与排水工程施工质量等级分为“合格”、“优良”两级。强调合格是工程验收标准，不合格工程必须按要求处理合格后，才能进行后续工程施工或验收。

6.1.3按照《建设工程质量管理条例》和《水利工程质量管理规定》，施工质量由承建该工程的施工单位负责，因此规定单元工程质量由施工单位质检部门组织评定，并填报单元（工序）工程质量评定表，由监理工程师复核评定。

6.1.4重要隐蔽单元工程及关键部位单元工程的质量对工程整体质量的影响较大，因此，本条规定了重要隐蔽工程及工程关键部位经施工单位自评合格后，由项目法人（建设单位或委托监理）组织监理、设计、施工、运行管理（施工阶段已经有时）等单位组成联合小组，共同检查核定其质量等级并填写签证表。

6.1.5本条强调了分部工程质量评定结论由项目法人（建设单位）报质量监督机构核备。

6.1.6本条强调了单位工程质量评定结论由项目法人（建设单位）报工程质量监督机构核定。

6.1.7本条明确了工程项目质量评定的条件、监理单位和项目法人（建设单位）的责任，规定了工程项目质量评定表由监理单位填写。

## 6.2  合格标准

6.2.1条文中“处理后部分质量指标达不到设计要求”，指单元工程中不影响工程结构安全和使用功能的一般项目质量未达到设计要求。

## 6.3 优良标准

6.3.2～6.3.4条文中的“70％以上”、“85％以上”、“90％以上”含70％、85％、90％。

## 附录Ｂ 灌溉与排水工程施工质量评定表

表B-5单位工程施工质量检验资料检查表填表说明

填表时必须遵守“填表基本规定”，并符合以下要求：

1．本表供单位工程施工质量检验资料核查时使用。

2．本表由施工单位内业技术人员负责逐项填写，并签字。施工单位质检部门负责人签字加盖公章，若本单位工程是由分包施工单位与总包单位共同完成，则各施工单位负责收集、整理、填写本单位所涉及的质量检验资料，并在填表人栏签字，由总包单位质检部门负责人审查后签字、盖公章。再交该单位工程监理工程师复查，填写复查意见、签字，加盖监理单位公章。

3．核查情况栏内，主要应记录核查中发现的问题，并对资料齐备情况进行描述。

4．核查应按照水利水电行业施工规范、《评定标准》和《评定规程》要求逐项进行。

5．核查意见填写尺度。

齐全：指单位工程能按第4点所述要求，具有数量和内容完整的技术资料。

基本齐全：指单位工程的质量检验资料的类别或数量不够完善，但已有资料仍能反映其结构安全和使用功能符合设计要求者。

对达不到“基本齐全”要求的单位工程，尚不具备评定单位工程质量等级的条件。