## 绩效考评办法表（END）修改5
四川省小型农田水利重点县建设资金县级绩效考评量化指标表
考评内容 | 考评指标 | 考评说明 | 分值 |  | 县级自评 | 省级（市州）考评 | 中央抽查 | 备注
|  |  | 基础分 | 加分
| 合计 |  | 100 | 6
（一)项目组织（13分） | 1、组织领导（5分) | 1、县上成立了小农水重点县建设领导小组或其它专门管理机构，建立工作协调机制，得2分。 | 2 |  |  |  |  | 文件、会议纪要等为依据。
|  | 2、建设领导小组或专门领导机构及各成员单位切实参加小农水重点县建设的领导、协调和管理工作，得2分。 | 2 |  |  |  |  | 以会议通知、文件、会议纪要，现场协调办公会会议记录等为依据。
|  | 3、乡镇政府、乡镇财务管理部门积极开展和参与组织、协调、监督工程建设管理，得1分。 | 1 |  |  |  |  | 以文件、会议记录、现场考评随机调查等为依据。
| 2、统计与总结（4分） | 1、按要求及时报送统计报表，得2分； | 2 |  |  |  |  | 以统计数据、总结报告文件等为依据。
|  | 2、按要求及时报送总结报告，得2分； | 2
| 3、信息与宣传（4分) | 1、及时上报重点县建设信息并获省财政厅或水利厅采用5次以上，得1分。不足5次，酌情扣分。年度在省级媒体报道2次以上，加1分。在中央媒体有报道，加1分。 | 1 | 2 |  |  |  | 以正式刊发的信息、影音资料、照片、报道、汇编资料和发布的公告等资料及现场随机调查为依据。
|  | 3、县上开展了广泛深入、形式多样的宣传发动工作，调动群众参与工程建设管理积极性效果明显。其中，年度发布宣传资料5次以上，得1分；有电视或报刊宣传资料得1分。在项目区进行了公示公告，得1分。 | 3
（二)项目管理（40分） | 4、申报与批复（12分） | 1、项目区开展了村级竞争立项，且竞争立项程序规范、群众参与积极性高，得1分。村级竞争立项结果在全县范围内及时进行了公示公告，得1分。 | 2 |  |  |  |  | 以相关文件、资料及发布的公告等为依据。
|  | 2、项目申报主体、县上方案批复对象、工程建设主体一致得3分。项目申报主体、县上方案批复对象、工程建设主体前后不一致，倒扣3分。 | 3 |  |  |  |  | 以报告、文件及随机抽查为依据。
|  | 3、上报中央的年度《标准文本》经中央评审为优秀且无修改要求的，得3分。评审为优秀但有修改要求和良好，分别得2分、1分。不合格的，倒扣3分 | 3 |  |  |  |  | 以申请材料报送时间和中央评审结论为依据。
|  | 4、经优化设计，《实施方案》确定的工程单位造价降低，并切合实际，得2分。造价畸高、畸低的，倒扣2分。 | 2 |  |  |  |  | 以年度《实施方案》评审会议上省级专家的评审意见表，及工程任务为依据，但要求有合理性。
|  | 5、上报省上的年度《实施方案》报告经省级评审为优秀、良好和合格的，分别得2分、1分和0.5分。不合格的，倒扣3分。 | 2 |  |  |  |  | 以年度《实施方案》第一次评审会议上省级专家的评审意见表为依据。
| 5、工程建设（13分） | 1、截止省级批复确定的完工时间，工程建设进度达到计划进度100%，得4分。未达到100%的，按比例赋分。工程建设进度在计划进度80%以下的，倒扣4分。 | 4 |  |  |  |  | 以县政府颁发的产权证及相关记录材料为依据。
|  | 2、工程实际建设任务数量与批复计划任务数量一致，得2分。实际建设任务数量低于批复计划任务数量，出现偷工减料情况的，倒扣2分。 | 2 |  |  |  |  | 以经批准的重点县年度实施方案，及实际抽查情况为依据。
|  | 3、工程项目区规划合理，得1分，建设质量达到设计要求，形象美观且能正常运用，得2分。达不到设计要求的不得分。工程建设质量不合格的，倒扣3分。积极推进新材料、新技术、新工艺，效果显著，加1分。 | 3 | 1 |  |  |  | 以施工记录、质量监督记录、验收记录及现场随机抽查为依据。
|  | 4、项目主体（受益群众）积极参与工程建设管理全过程，得1分。项目主体（受益群众）有效参与工程质量监督工作，得1分。 | 2 |  |  |  |  | 以监督记录、验收记录及现场随机抽查为依据。
|  | 5、因民办公助机制推进节约财政补助资金相应超额完成建设任务，得2分。 | 2 |  |  |  |  | 以重点县申请调增建设任务的正式文件为依据。
| 6、项目验收（7分） | 1、制定专门验收管理办法，或出台的相关管理办法含有验收相关条款，且验收办法明确、具体、操作性强，得2分。 | 2 |  |  |  |  | 以相关文件、管理办法、竣工验收报告资料和结论等为依据。
|  | 2、按有关要求，工程竣工后及时组织验收，验收程序规范，得1分。受益群众参与验收工作，得1分。 | 2
|  | 3、年度验收资料齐全，满足项目管理、档案管理的有关规定得2分，验收中发现的问题及时整改，得1分。 | 3
| 7、管护机制建设（5分) | 1、县上已出台小型农田水利工程运行管理制度，且制度操作性强，管理责任长效机制建立并落实，得2分。未制定或未出台相关制度及办法，不得分。县级落实小型农田水利工程管理资金，加1分。 | 2 | 1 |  |  |  | 以管护组织建立的相关制度文件或记录为依据。
|  | 2、项目区开展了“先改后建”，工程确权颁证，得1分。按有关规定编号并存档，工程编号永久标识在建筑物上，得1分。基层水利服务体系建设稳步推进，加1分。 | 2 | 1 |  |  |  | 以查阅资料、现场随机抽查结果、相关文件、管理办法等为依据。
|  | 3、考评现场随机抽查工程管护主体明确、管护内容科学、合理并按照规定上墙，得1分。 | 1 |  |  |  |  | 以现场随机抽查为依据。
| 8、农民筹资投劳（3分) | 农民筹资投劳参与工程建设，得1分；农民筹资投劳符合“一事一议”等政策要求，相关记录材料真实齐全，得2分。农民未筹资投劳参与工程建设，此项不得分。 | 3 |  |  |  |  | 以农民“一事一议”相关材料为依据。
（三)资金管理（40分） | 9、资金投入及管理(25分) | 1、重点县及所在市州在当年足额落实地方投入资金，得6分。未足额落实或次年到位资金的，此项不得分。超额增加投入资金占县级承诺投入资金10%-30%的，加0.5分。超额增加投入资金占县级承诺投入资金30%以上的，加1分。未落实地方投入资金，实行一票否决，本次绩效考评结论为不合格。 | 6 | 1 |  |  |  | 以各级财政拨款文件为依据。
|  | 2、截止考评日，重点县兑现补助资金比例高于70%的，得4分，比例高于80%的，得5分，比例高于90%的，得6分，比例为100%的，得7分（质保金除外）。比例为60%-70%的，此项不得分。比例为50%-60%的，倒扣3分，比例为50%以下的，倒扣7分。 | 7
|  | 3、县级制定了相应资金管理办法，得2分。制定了“民办公助、先建后补”的补助标准，且补助标准合理可行，得2分。制定了“先建后补、以奖代补”的资金支付程序、报账制度及办法，且操作性强，得4分。 | 8 |  |  |  |  | 以文件等为依据。
|  | 4、县级资金支付、资金预拨等环节管理规范，无违纪违规，得4分。县级项目管理费超过规定提取比例的倒扣1分。有挤占、挪用、贪污等违规现象，实行一票否决，绩效考评结果为不合格。 | 4 |  |  |  |  | 以有关资金拨付、报账资料等为依据
| 10、县级资金整合(4分) | 1、重点县制定的资金整合计划全部落实，得2分。未落实，本项指标不得分。 | 2 |  |  |  |  | 以县级农田水利规划、项目申报文件、县级财政拨款文件为依据。
|  | 2、县上出台有资金整合的相关文件、纪要及政策，保证整合效果，得1分。 | 1 |  |  |  |  | 以相关文件或管理办法为准。
|  | 3、整合力度较大，整合项目区集中成片，得1分。 | 1 |  |  |  |  | 以整合项目资金计划、项目安排等有关文件为依据。
| 11、资金监管（11分） | 1、县级制定了资金监督管理办法或制度，或已出台的县级管理办法或文件中对资金监督进行了专门的规定，得1分。监督办法或制度落实有效，得1分。 | 2 |  |  |  |  | 以相关文件或管理办法为准。
|  | 2、县级主管部门、项目建设主体对小农水重点县资金申请、使用等有关情况进行公示公告，得2分。 | 2 |  |  |  |  | 以公告内容或公告照片等资料为准。
|  | 3、县级财政及主管部门资金财务档案资料齐全，管理规范，报账程序规范，得3分。项目乡镇政府及乡镇财政部门的相关资料档案健全、规范，得1分。 | 4 |  |  |  |  | 以相关资料为准。
|  | 4、对群众投资、投劳折资等账务及管理规范，记录齐全，符合相关规定并进行公示公告，得2分。公告不真实、不及时或群众对公告内容不认可，不得分。 | 2 |  |  |  |  | 以公告内容、公告照片和现场随机抽查等为准。
|  | 5、项目区成立有村民监督小组或理财小组得1分。 | 1 |  |  |  |  | 以有关记录为依据。
（四)实施效果（7分) | 12、改善农业生产条件（3分) | 考查改善农业生产条件的6项预期效益指标的完成情况，按实现程度计分。其中：年新增供水能力0.5分、恢复和新增灌溉面积0.5分、改善灌溉面积0.5分、增加补灌面积0.5分、恢复新增和改善排涝面积0.5分、年新增节水能力0.5分，每完成1项取得该项分数，未完成项不得分。 | 3 |  |  |  |  | 以经批准的重点县年度建设方案的预期效益指标为依据。
| 13、增加农业生产能力（2分) | 考查增加农业生产能力的2项预期效益指标的完成情况，按实现程度计分。其中：年新增粮食生产能力1分、年新增经济作物产值1分，每完成1项取得该项分数，未完成项不得分。 | 2 |  |  |  |  | 以经批准的重点县年度实施方案的预期效益指标和现场考评为依据。
| 14、群众满意度（2分) | 群众对工程建设的满意度，被调查人90%以上满意为2分，60%以上满意为1分，60%以下满意不得分。 | 2 |  |  |  |  | 以考评时随机发放的调查问卷统计资料为依据。