## 附表2
附表2
2013年大型灌区续建配套与节水改造项目建设各阶段完成情况月报表
截至2013年12月2日
项目批次 | 省（区、市） | 计划投资（万元） |  |  | 各阶段完成情况（处） |  |  |  | 到位资金（万元） |  | 完成资金（万元）
|  | 总投资 | 中央 | 地方 | 计划下达 | 实施方案批复 | 招投标 | 开工 | 中央 | 地方 | 中央 | 地方
合计 |  | 862055.87 | 580000 | 282055.87 | 211 | 141 | 112 | 78 | 367333 | 63150 | 98022.29 | 14790.62
发改投资【2013】1194号下达计划 | 江苏省 | 62298 | 20766 | 41532 | 15
| 浙江省 | 20681 | 6893 | 13788 | 6 | 2 |  |  | 6893 | 0 | 0 | 0
| 宁波 | 2842 | 947 | 1895 | 1
| 福建省 | 6356 | 3814 | 2542 | 1
| 山东省 | 69496 | 26225 | 43271 | 17
| 广东省 | 3996 | 1332 | 2664 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1332 | 1434 | 622 | 223
| 山西省 | 25543 | 15950 | 9593 | 7 |  |  |  | 15950 | 2061 | 0 | 0
| 辽宁省 | 5500 | 3300 | 2200 | 2
| 大连 | 6000 | 3600 | 2400 | 1 |  |  |  | 3600 | 2400
| 黑龙江 | 18469 | 11081 | 7388 | 5
| 安徽省 | 47563.87 | 32058 | 15505.87 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32058 | 5162 | 15200 | 1283
| 江西省 | 17041 | 11100 | 5941 | 6 | 5 | 5 |  | 11100 | 1782 | 0 | 0
| 河南省 | 83579 | 59091 | 24488 | 22 | 22 | 7 | 7 | 59091 | 19301 | 0 | 0
| 湖北省 | 79366 | 50390 | 28976 | 26 | 26 | 26 | 8
| 海南省 | 10000 | 8000 | 2000 | 1 | 1 |  |  | 8000 | 0 | 0 | 0
| 内蒙区 | 37116 | 29692 | 7424 | 8
| 广西区 | 20274 | 16218 | 4056 | 8 | 8 | 5 | 2 | 16218 | 2329 | 105.55 | 777.22
| 四川省 | 39375 | 31500 | 7875 | 5
| 重庆市 | 37032 | 29626 | 7406 | 7 | 7 | 3 | 3 | 29626 | 7406 | 3118 | 1527
| 贵州省 | 17071 | 13656 | 3415 | 2
| 云南省 | 41734 | 33387 | 8347 | 12 | 11 | 11 | 12 | 33387 | 3047 | 20032.2 | 1669.4
| 西藏区 | 14000 | 14000 | 0 | 1
| 陕西省 | 41701 | 33361 | 8340 | 9 | 9 | 9 |  | 33361 | 6446 | 0 | 0
| 甘肃省 | 9120 | 7296 | 1824 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 青海省 | 10414 | 8331 | 2083 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8331 | 477 | 2010 | 477
| 宁夏区 | 31250 | 25000 | 6250 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25000 | 6250 | 16288 | 4072
| 新疆区 | 59687 | 47749 | 11938 | 20 | 20 | 20 | 20 | 47749 | 0 | 9331.54 | 0
| 兵团 | 44551 | 35637 | 8914 | 16 | 17 | 17 | 17 | 35637 | 5055 | 31315 | 4762