内蒙古新增四个千万亩节水灌溉工程科技支撑项目大事记

| 年 份 | 日 期 | 工 作 内 容 | 组织部门 | 地 点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 3月 | 四个千万亩节水灌溉工程汇报暨专家咨询会 | 自治区人民政府 | 内蒙政府主席楼会议室 |
|  | 5月7日 | 项目建议书论证会 | 自治区水利厅 | 水木年华大酒店6号会议室 |
|  | 7月 | 高效节水灌溉工程调研与示范区选择 | 自治区水利厅 | 阿荣旗、扎赉特旗、科左中旗、松山区、商都县、临河区、达拉特旗、锡林浩特、达茂旗、鄂托克前旗、大庆市 |
|  | 12月8日 | 戈锋厅长就项目立项给自治区分管主席的签报 |  |  |
| 2011 | 6月 | 赤峰市、乌兰察布市膜下滴灌发展情况专题调研 | 内蒙古水科院 | 赤峰市林西县、翁牛特旗、 松山区和乌兰察布市商都县 |
| 2012 | 3月2日 | 财政厅农财处领导听取项目汇报会 | 自治区财政厅 | 财政厅会议室 |
|  | 3月9日 | 项目工作布置会 | 自治区水利厅 | 水科院2楼会议室 |
|  | 6月 | 鄂尔多斯市大型喷灌发展状况专题调研 | 内蒙古水科院 | 鄂尔多斯市达拉特旗、 鄂托克前旗 |
|  | 7月5～6日 | 举办全区膜下滴灌高效节水综合技术培训班 | 自治区水利厅 | 赤峰市松山区 |
|  | 8月11日 | 项目启动会 | 自治区水利厅 | 水利厅26楼会商中心 |
|  | 8月12日 | 项目实施方案审查会 | 自治区水利厅 | 水利厅26楼会商中心 |
|  | 8月15日 | 达拉特旗示范区玉米大型喷灌综合技术培训班 | 内蒙古水科院 | 达拉特旗白泥井示范区 |
|  | 8月27日～9月1日 | 项目组赴新疆考察学习膜下滴灌工程技术 | 内蒙古水科院 | 新疆水科院、昌吉地区、 石河子市、农垦科学院 |
| 2013 | 3月5日 | 举办马铃薯膜下滴灌综合节水技术培训班 | 内蒙古水科院 | 商都县示范区 |
|  | 3月12日 | 项目2012年成果汇报暨2013年工作布置会 | 自治区水利厅 | 水木年华大酒店8号会议室 |
|  | 3月13日 | 地方标准编制技术讲座 | 内蒙古水科院 | 水木年华大酒店8号会议室 |
|  | 3月19～30日 | 6个示范区2013年工作现场检查落实 | 内蒙古水科院 | 阿荣旗、松山区、商都县、临河区、锡林浩特、鄂托克前旗 |
|  | 4月10日 | 6个示范区作物灌溉制度与水肥一体化试验设计审查会 | 内蒙古水科院 | 水木年华大酒店9号会议室 |
|  | 4月28日 | 玉米大型喷灌模式图与玉米膜下滴灌宣传片审查会 | 自治区水利厅 | 水科院2楼会议室 |
|  | 5月10日 | 高效节水系列地方标准编制大纲审查会 | 自治区质监局 | 水木年华大酒店8号会议室 |
|  | 6月16日 | 举办大豆喷滴灌实用技术现场培训班 | 内蒙古农大 | 阿荣旗示范区 |
|  | 6月30日 | 举办青贮玉米大型喷灌实用技术培训班 | 内蒙古水科院 | 锡林浩特示范区 |
|  | 7月1～22日 | 6个示范区、农艺、农机、政策与标准课题中期检查评估 | 自治区水利厅 | 阿荣旗、松山区、商都县、临河区、锡林浩特、鄂托克前旗 |
|  | 7月8～9日 | 项目组赴黑龙江省高效节水示范区考察学习 | 内蒙古水科院 | 黑龙江水科院、安达市、 大庆市 |
|  | 8月6日 | 项目半年工作总结会 | 自治区水利厅 | 水科院2楼会议室 |
|  | 8月21日 | 9个模式图、玉米与紫花苜蓿大型喷灌技术宣传片审查会 | 自治区水利厅 | 水利厅26楼会商中心 |
|  | 8月30～31日 | 举办全区大型喷灌高效节水综合技术培训班 | 自治区水利厅 | 达拉特旗农业示范园区 |
|  | 9月10日、 11月1日 | 9项地方标准（征求意见稿）内审会 | 内蒙古水科院 | 水木年华大酒店6号会议室 |
|  | 11月20～25日 | 举办鄂托克前旗大型喷灌综合节水技术培训班 | 内蒙古水科院 | 鄂托克前旗敖勒召其镇、 昂素镇和城川镇 |
|  | 12月24日 | 举办临河区2013年度水利科技培训会 | 内蒙古水科院 | 临河区水务局 |
| 2014 | 1月8日 | 2013年课题阶段性成果报告点评与2014年项目工作布置会 | 内蒙古水科院 | 水科院2楼会议室 |
|  | 1月17日 | 内蒙古农牧业节水灌溉政策研究成果鉴定会 | 自治区水利厅 | 水利厅20楼会议室 |
|  | 1月18日 | 9项高效节水地方标准（送审稿）审查会 | 自治区质监局 | 水利厅26楼会商中心 |
|  | 3月21日 | 2012-2013年度项目阶段性成果汇报会 | 自治区水利厅 | 水利厅26楼会商中心 |
|  | 3月28日 | 项目2014年度课题实施方案咨询会 | 内蒙古水科院 | 水科院2楼会议室 |
|  | 4月22日 | 玉米、紫花苜蓿地埋式滴灌试验与示范实施方案审查会 | 自治区水利厅 | 水科院2楼会议室 |
|  | 5月20日 | 项目与课题负责人工作碰头会 | 内蒙古水科院 | 水科院2楼会议室 |
|  | 7月11日 | 农田残膜回收技术试验与示范课题实施方案审查会 | 内蒙古水科院 | 水科院2楼会议室 |
|  | 7月16日-30日 | 项目组与课题负责人赴六个示范区观摩学习 | 内蒙古水科院 | 阿荣旗、松山区、商都县、临河区、锡林浩特、鄂托克前旗 |
|  | 8月13日 | 赤峰松山区示范区举办玉米膜下滴灌综合节技术模式图现场培训班 | 内蒙古师范大学 | 赤峰市松山区 |
|  | 8月15日 | 项目组组团参加第八届农业水土工程专业委员会学术研讨会 | 内蒙古水科院 | 河南省新乡市 |
|  | 9月2日-3日 | 举办全区大中型灌区高效节水综合技术培训班 | 自治区水利厅 | 巴彦淖尔市临河区 |
|  | 10月17日 | 模式图（3套）、地方标准（3项）和宣传片（2部）咨询会 | 内蒙古水科院 | 水木年华大酒店 |
|  | 11月28日 | 自治区新颁水利地方标准培训班 | 自治区水利厅 | 水木年华大酒店 |
| 2015 | 1月30日-31日 | 9项作物灌溉制度成果和4项水肥一体化成果报告咨询会 | 内蒙古水科院 | 水木年华大酒店 |
|  | 3月11日 | 《荒漠化草原紫花苜蓿地埋滴灌技术规程》审查会 | 自治区质监局 | 水木年华大酒店 |
|  | 3月28日-29日 | 3项地方标准、3套模式图、9项灌溉制度成果和4项水肥一体化成果的审查会 | 自治区质监局 自治区水利厅 | 水木年华大酒店 |