## 大型灌排排序
大型灌排泵站更新改造项目进展情况排序表
截至2016年9月30日
开工情况排序表 |  |  | 中央投资计划完成情况排序表 |  |  | 中央投资完成情况排序表 |  |  | 地方建设资金落实情况排序表
省（区、市） | 项目数 | 未开工项目数 | 省（区、市） | 中央投资计划 （万元） | 完成率（%） | 省（区、市） | 中央投资（万元） | 完成率（%） | 省（区、市） | 地方建设资金（万元） | 落实率（%）
合 计 | 60 | 7 | 合 计 | 92692 | 44.1 | 合 计 | 70000 | 51.8557 | 合 计 | 22692 | 39.4632
安 徽 | 11 | 3 | 甘 肃 | 18750 | 68.2667 | 甘 肃 | 15000 | 76.3333 | 湖 北 | 6667 | 100
甘 肃 | 11 | 2 | 陕 西 | 10000 | 48.86 | 陕 西 | 8000 | 61.075 | 宁 夏 | 722 | 100
湖 南 | 17 | 1 | 湖 北 | 16667 | 46.6071 | 山 西 | 6851 | 60.1372 | 黑龙江 | 1090 | 44.6789
宁 夏 | 2 | 1 | 山 西 | 9155 | 45.0027 | 湖 北 | 10000 | 52.77 | 甘 肃 | 3750 | 19.2267
山 西 | 1 | 0 | 安 徽 | 9674 | 38.7637 | 湖 南 | 9224 | 40.9042 | 湖 南 | 6159 | 5.8126
黑龙江 | 5 | 0 | 宁 夏 | 7613 | 28.4513 | 安 徽 | 9674 | 38.7637 | 山 西 | 2304 | 0
湖 北 | 10 | 0 | 湖 南 | 15383 | 26.8543 | 宁 夏 | 6891 | 31.4323 | 陕 西 | 2000 | 0
陕 西 | 3 | 0 | 黑龙江 | 5450 | 22.844 | 黑龙江 | 4360 | 20.1147 | 安 徽 | / | /